## ОТЧЕТ
Отчет
о выполненных работах по жилому дому Геологов, 22
за 2017 г.
Работы, выполненные по технической эксплуатации, ремонту, санитарной очистке жилого дома и придомовой территории
Nпп | Статьи затрат | Единицы измерения | Затраты, руб.
| Остаток на 01.01.2017 г. |  | 242649.94
1.1 | Планово-предупредительный ремонт | руб. | 19852.28
1.2 | Накладные расходы | руб. | 1985.23
1.3 | Заявочный ремонт | руб. | 1949.7
1.4 | Профилактический осмотр | руб. | 9802.04
1.5 | Прочие (машины, механизмы, инструмент) | руб. | 5189.4
Итого: |  | руб. | 38778.65
2 | Благоустройство и санитарное содержание:
| Итого: | руб. | 79739.77
3 | Содержание домохозяйства:
3.1 | Размещение и захоронение ТБО | руб. | 630.86
3.2 | Дератизация и дезинсекция | руб. | 552.6
3.3 | Аварийно-диспетчерское обслуживание | руб. | 16604.95
3.4 | Транспортные расходы: | руб. | 9439.92
| Итого: | руб. | 27228.33
| Услуги сторонних организаций и Работы согласно смет: Уборка снега бульдозерами- 6469,95; Ремонт мягкой кровли-23792; Ремонт отопительной системы-3810; Ремонт эл. щитов со сменой автоматов(1,2,3под)-23225; Установка и разборка Новогодней атрибутики-(-1468); Проверка дымоходов и вентканалов-6016,40. | руб. | 61845.35
4 | ВСЕГО: | руб. | 207592.1
5 | Услуги по начислению и обработке платежей, и учёту граждан | руб. | 7269.01
6 | Услуги по организации эксплуатации жилого дома | руб. | 31309.38
руб.
7 | ИТОГО: | руб. | 246170.49
8 | Рентабельность 7 % | руб. | 14605.3
9 | ВСЕГО: | руб. | 260775.79
| Итого по выбранным статьям: | руб. | 260775.79
| Сумма поступлений от населения | руб. | 236521.22
| Сумма прочих поступлений | руб.
| "+" Перевыполнение / "-" недовыполнение | руб. | 24254.57
| "+" Перевыполнение / "-" недовыполнение накопительное | руб. | 266904.51
| Директор ООО "Жилкомсервис" |  | Торудько П.Н.

## Тек.ремонт
Отчет по выполненным работам по всем введенным документам:
Планово-предупредительный ремонт за 2017 г.
По домам: Геологов, 22
По всем квартирам.
По всем работам.
№ п/п | Наименование работы | Ед. изм. | Кол-во | №№ ед. расценки (обоснование) | Затраты труда рабочих на единицу измерения чел/час | Затраты труда рабочих всего чел/час | Адреса домов
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 Благоустройство
1 | Валка деревьев в городских условиях (липа, сосна, кедр, тополь d до 300мм) | м3 | 1.5 | 68-3-1 | 2.570 | 3.855 | Геологов, 22(1.5) ,
2 | Приготовление раствора для побелки вручную с подноской воды | л | 10 | 47-01-096-1 | 0.005 | 0.048 | Геологов, 22(10) ,
3 | Разборка Новогодней атритбутики | ч/час | 4 | факт | 1.000 | 4 | Геологов, 22(4) ,
4 | Ручная побелка деревьев | шт | 6 | 47-01-097-3 | 0.029 | 0.1728 | Геологов, 22(6) ,
| Итого по категории работ: |  |  |  |  | 8.076
2 Водопровод и канализация
5 | Замена каналлизационной чугунной трубы на трубу ПВХ d-110 мм, l-2000 мм | шт | 1 | 65-8-3 | 2.944 | 2.944 | Геологов, 22-кв 12(1) ,
6 | Замена каналлизационной чугунной трубы на трубу ПВХ d-110 мм, l-250 мм | шт | 1 | 65-8-1 | 0.736 | 0.736 | Геологов, 22-кв 12(1) ,
7 | Замена каналлизационной чугунной трубы на трубу ПВХ d-110 мм, l-500 мм | шт | 2 | 65-8-1 | 0.736 | 1.472 | Геологов, 22-кв 12(2) ,
8 | Осмотр системы отопления | квар | 3 | 2.2.1 п2 | 0.600 | 1.8 | Геологов, 22-подвал(2) , Геологов, 22-кв 4(1) ,
9 | Ремонт вентиля | шт | 1 | 2.2.1.2 п1 | 0.180 | 0.18 | Геологов, 22-кв 5(1) ,
10 | Смена арматуры (вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм) | шт | 2 | 65-5-1 | 0.810 | 1.62 | Геологов, 22-кв 26(1) , Геологов, 22-кв 15(1) ,
| Итого по категории работ: |  |  |  |  | 8.752
3 Отопление
11 | Наполнение водой системы отпления с осмотром системы | 1000м3 | 3 | 65-23-2 | 1.270 | 3.81 | Геологов, 22(3) ,
12 | Ремонт соединения в отопительной системе | соед. | 2 | 2.2.1.2 п13 | 0.270 | 0.54 | Геологов, 22-кв 8(2) ,
| Итого по категории работ: |  |  |  |  | 4.350
4 Санитарная очистка
13 | Погрузка мусора вручную на автотранспорт при высоте бортов до 0,8 м | м3 | 9.1 | 2.2.1 п22 | 0.556 | 5.0588 | Геологов, 22(0) , Геологов, 22(6) , Геологов, 22(2.5) , Геологов, 22(0.6) ,
14 | Подметание подвалов | м2 | 150 | УСО-2 | 0.018 | 2.7 | Геологов, 22(150) ,
15 | Покос травы участка придомовой территории | м2 | 2250 | УСО-8 | 0.003 | 7.425 | Геологов, 22(1300) , Геологов, 22(950) ,
16 | Посыпка территории песком или смесью песка с хлоридами | м2 | 18 | 2.2.1.4-2 | 0.002 | 0.0396 | Геологов, 22(18) ,
| Итого по категории работ: |  |  |  |  | 15.223
5 Содержание и текущий ремонт
17 | Заделка отверстий | отв | 1 | 2.2.2 п16 | 0.690 | 0.69 | Геологов, 22-кв 12(1) ,
18 | Очистка козырьков от снега | м2 | 6 | 2.2.4 п67 | 0.080 | 0.48 | Геологов, 22(6) ,
19 | Очистка кровель от наледи | м2 | 41 | 2.2.4 п67 | 0.080 | 3.28 | Геологов, 22(41) ,
20 | Очистка кровель от наледи | м2 | 16 | 2.2.4 п 67 | 0.090 | 1.44 | Геологов, 22(16) ,
21 | Очистка кровель от снега | м2 | 95 | 2.2.4 п67 | 0.080 | 7.6 | Геологов, 22(70) , Геологов, 22(25) ,
22 | Проверка чердачного помещения и люка | ч/час | 0.25 | факт | 1.000 | 0.25 | Геологов, 22(0.25) ,
23 | Прочистка вент каналов и дымоходов с пробивкой | пог.м | 18 | 60-16-3 | 0.743 | 13.3758 | Геологов, 22-кв 10(18) ,
24 | Прочистка вентканала | м | 6 | 65-35-1 | 0.187 | 1.122 | Геологов, 22-кв 10(6) ,
25 | Ремонт доводчика | ч/час | 2 | факт | 1.000 | 2 | Геологов, 22-1,3 под(2) ,
26 | Ремонт доводчика (регулировка) | ч/час | 1 | факт | 1.000 | 1 | Геологов, 22-1 под(1) ,
27 | Ремонт козырька | м2 | 1 | 2.2.4 п1 | 0.570 | 0.57 | Геологов, 22(1) ,
28 | Ремонт мет двери (привариваривание) | ч/час | 2 | факт | 1.000 | 2 | Геологов, 22(2) ,
29 | Сброс снежных лавин с крыш | м2 | 57 | 2.2.4 п 67 | 0.090 | 5.13 | Геологов, 22(57) ,
30 | Скалывание сосулек с крыш | м2 | 6 | 2.2.4 п67 | 0.080 | 0.48 | Геологов, 22(6) ,
31 | Смена дверных приборов (доводчик) | шт | 1 | 2.2.5 п27 | 1.400 | 1.4 | Геологов, 22(1) ,
32 | Смена стекол | м.ф. | 2.6 | 2.2.5 п30 | 0.230 | 0.598 | Геологов, 22-2 под(2.6) ,
33 | Установка переходных мостиков | ч/час | 0.4 | факт | 1.000 | 0.4 | Геологов, 22(0.4) ,
| Итого по категории работ: |  |  |  |  | 41.816
6 Электромонтажные работы
34 | Включение автоматов | шт | 1 | 2.2.1.2 п7 | 0.090 | 0.09 | Геологов, 22-1 под(1) ,
35 | Мелкий ремонт электропроводки | шт | 4 | 2.2.1.3 п3 | 0.050 | 0.2 | Геологов, 22-кв 5(4) ,
36 | Монтаж кабеля ВВГ 2X2,5 мм | м | 26 | 67-9-5 | 0.841 | 21.866 | Геологов, 22(14) , Геологов, 22-подвал(12) ,
37 | Осмотр эл. линий | шт | 2 | 2.2.1.2 п7 | 0.090 | 0.18 | Геологов, 22-кв 5(2) ,
38 | Смена ламп накаливания | шт | 13 | 67-5-3 | 0.100 | 1.3 | Геологов, 22-1п 2,3эт(2) , Геологов, 22-1под(4) , Геологов, 22-1п 1эт(1) , Геологов, 22-1п 1,2эт(2) , Геологов, 22-1под(3) , Геологов, 22-1п 1эт(1) ,
| Итого по категории работ: |  |  |  |  | 23.636
| ИТОГО: |  |  |  |  | 101,85
Неудобства 15%:
| ВСЕГО: |  |  |  |  | 101,85
| Стоимость работ: |  | 19816.14 / 164.42 * 101.853 |  |  | 12275.47
| Стоимость работ с ЕСН 26.2%: |  |  |  |  | 15491.65
| Директор |  |  | Торудько П.Н.
ООО "Жилкомсервис"

## Сан.очис
ОТЧЕТ
о выполнении работ по благоустройству и санитарной очистке домовладений по ООО "Жилкомсервис"
за 2017 г.
По домам: Геологов, 22
| 1 | Уборка дворовых территорий:
Характеристика дворовых территорий:
Асфальт дворовый |  | 3311 | кв.м
Асфальт уличный |  |  | кв.м
Газоны |  | 14531 | кв.м
№ пп | Качество уборки | Площадь, кв.м. | Стоимость уборки 1 кв.м, руб. | Стоимость уборки всего, руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Асфальт дворовый
| Убрано с коэффициентом - 1 | 602 | 10.68 | 6430.2
| Убрано с коэффициентом - 0,7 | 2709 | 7.48 | 20255.13
Убрано с коэффициентом - 0
| ИТОГО: | 3311 |  | 26685.33
2 | Асфальт уличный
Убрано с коэффициентом - 1
Убрано с коэффициентом - 0,7
Убрано с коэффициентом - 0
ИТОГО:
3 | Газоны
| Убрано с коэффициентом - 1 | 2642 | 1.96 | 5175.18
| Убрано с коэффициентом - 0,7 | 11889 | 1.37 | 16301.88
Убрано с коэффициентом - 0
| ИТОГО: | 14531 |  | 21477.06
| ВСЕГО: | 17842 |  | 48162.39
| 2 | Уборка лестничных клеток:
Площадь лестничных клеток: |  | 1590.8 | кв.м
№ пп | Характеристика | Площадь, кв.м. | Стоимость уборки 1 кв.м, руб. | Стоимость уборки всего, руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Лестничные площадки
| Убрано с коэффициентом - 1 | 1590.8 | 19.85 | 31577.34
Убрано с коэффициентом - 0
| ИТОГО: | 1590.8 |  | 31577.34
| 3 | Прочие расходы:
а) | погрузка и вывоз к/г мусора |  | руб.
б) | материалы |  | руб.
в) | Обслуживание мусоропроводов |  | руб
| Итого: |  | руб.
| ИТОГО расходов: | 79739.73 | руб.
| Директор ООО "Жилкомсервис" |  |  | Торудько П.Н.
| Экономист ООО "Жилкомсервис" |  |  | Кузьмина Т.Г.
| Техник |  |  | Гребенщикова Е.Е.