## Sheet1
Отчет по выполненным работам по всем введенным документам:
Планово-предупредительный ремонт за 2023 г.
По домам: Коммунистическая, 22
По всем квартирам.
По всем работам.
№ п/п | Наименование работы | Ед. изм. | Кол-во | №№ ед. расценки (обоснование) | Затраты труда рабочих на единицу измерения чел/час | Затраты труда рабочих всего чел/час | Адреса домов
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 Водопровод и канализация
1 | Вывод уличного водоснабжения | ч/час | 1 | факт | 1.000 | 1 | Коммунистическая, 22-б/н(1) ,
| Итого по категории работ: |  |  |  |  | 1.000
2 Санитарная очистка
2 | Покос травы участка придомовой территории | м2 | 2178 | УСО-8 | 0.010 | 21.3444 | Коммунистическая, 22(726) , Коммунистическая, 22(726) , Коммунистическая, 22(726) ,
3 | Посыпка территории песком или смесью песка с хлоридами | м2 | 615 | 2.2.1.4-2 | 0.002 | 1.33455 | Коммунистическая, 22(100) , Коммунистическая, 22(190) , Коммунистическая, 22(175) , Коммунистическая, 22(150) ,
| Итого по категории работ: |  |  |  |  | 22.679
3 Содержание и текущий ремонт
4 | Очистка кровель и козырьков от снега | м2 | 3 | 2.2.4 п 67 | 0.080 | 0.24 | Коммунистическая, 22(3) ,
| Итого по категории работ: |  |  |  |  | 0.240
| ИТОГО: |  |  |  |  | 23,92
Неудобства 15%:
| ВСЕГО: |  |  |  |  | 23,92
| Стоимость работ: |  | 31260.26 / 164.17 * 23.91895 |  |  | 4554.5
| Стоимость работ с ЕСН 30.2%: |  |  |  |  | 5929.96
| Директор |  |  | Торудько П.Н.
Общество с ограниченной ответственностью "Жилкомсервис"