## Sheet1
Отчет по выполненным работам по всем введенным документам:
Планово-предупредительный ремонт за 2023 г.
По домам: Коммунистическая, 22
По всем квартирам.
По всем работам.
№ п/п | Наименование работы | Ед. изм. | Кол-во | №№ ед. расценки (обоснование) | Затраты труда рабочих на единицу измерения чел/час | Затраты труда рабочих всего чел/час | Адреса домов
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 Водопровод и канализация
1 | Замена смежных стояков ХВС и канализации | ч/час | 22 | факт | 1.000 | 22 | Коммунистическая, 22-кв.33(22) ,
2 | Замена стояка отопления | пог.м | 7 | 65-15-7 | 1.830 | 12.81 | Коммунистическая, 22-кв.63(2) , Коммунистическая, 22-кв.55,кв.59(5) ,
3 | Ликвидация воздушных пробок в системе отопления | ч/час | 15 | факт | 1.000 | 15 | Коммунистическая, 22-кв.28(1) , Коммунистическая, 22-кв.25,21,41,17(6) , Коммунистическая, 22-кв.21(1) , Коммунистическая, 22-кв.28(1) , Коммунистическая, 22-кв.14(1) , Коммунистическая, 22-кв.28(1) , Коммунистическая, 22-кв.19(2) , Коммунистическая, 22-м
4 | Осмотр системы ХВС | ч/час | 2 | факт | 1.000 | 2 | Коммунистическая, 22-кв.28(2) ,
5 | Осмотр канализационой системы | квар | 5 | 2.2.1 п2 | 0.600 | 3 | Коммунистическая, 22-кв.64(2) , Коммунистическая, 22-кв.64(3) ,
6 | Осмотр системы водоснабжение | ч/час | 2 | факт | 1.000 | 2 | Коммунистическая, 22-кв.4(2) ,
7 | Осмотр системы канализации | ч/час | 2 | факт | 1.000 | 2 | Коммунистическая, 22-кв.64(2) ,
8 | Осмотр системы отопления | ч/час | 1 | факт | 1.000 | 1 | Коммунистическая, 22-кв.14(1) ,
9 | Осмотр системы ХВС | квар | 2 | 2.2.1 п2 | 0.600 | 1.2 | Коммунистическая, 22-кв.25(2) ,
10 | Отогрев системы ХВС | ч/час | 2 | факт | 1.000 | 2 | Коммунистическая, 22-пекарня(2) ,
11 | Очистка внутренней канализационной сети | пог.м | 110 | 65-10-1 | 0.322 | 35.42 | Коммунистическая, 22-4 под, подвал(10) , Коммунистическая, 22-кв.64(10) , Коммунистическая, 22-кв.64(10) , Коммунистическая, 22-маг.Семья(10) , Коммунистическая, 22-кв.64(10) , Коммунистическая, 22-кв.22(10) , Коммунистическая, 22-м-н Семья(10) , Коммунис
12 | Прокладка труб. канализ. из ПВХ | пог.м | 2 | 16-04-001-2 | 0.616 | 1.232 | Коммунистическая, 22-кв.34(2) ,
13 | Прочистка фильтра | ч/час | 1.5 | факт | 1.000 | 1.5 | Коммунистическая, 22-кв.21(1.5) ,
14 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб d-100 мм | пог.м | 2 | 65-2-2 | 0.853 | 1.706 | Коммунистическая, 22-кв.34(2) ,
15 | Ремонт системы канализации | ч/час | 22 | факт | 1.000 | 22 | Коммунистическая, 22-кв.34(8) , Коммунистическая, 22-кв.11(4) , Коммунистическая, 22-м-н Дубки(8) , Коммунистическая, 22-кв.64(2) ,
16 | Ремонт системы отопления | ч/час | 18 | факт | 1.000 | 18 | Коммунистическая, 22-м-н Семья(18) ,
17 | Ремонт системы ХВС | ч/час | 1 | факт | 1.000 | 1 | Коммунистическая, 22-двор(1) ,
18 | Ремонт соединений | ч/час | 5 | факт | 1.000 | 5 | Коммунистическая, 22-кв.4(1) , Коммунистическая, 22-кв.10(2) , Коммунистическая, 22-кв.64(2) ,
19 | Сварочные работы | ч/час | 4 | факт | 1.000 | 4 | Коммунистическая, 22-кв.34(2) , Коммунистическая, 22-кв.33(2) ,
20 | Смена арматуры (вентилей, клапанов, кранов) | шт | 12 | 65-5-1 | 0.810 | 9.72 | Коммунистическая, 22-кв.63(1) , Коммунистическая, 22-кв.26(1) , Коммунистическая, 22-кв.57(1) , Коммунистическая, 22-кв.17(1) , Коммунистическая, 22-кв.11(1) , Коммунистическая, 22-кв.30(1) , Коммунистическая, 22-кв.16(1) , Коммунистическая, 22-кв.28(1) ,
21 | Установка тройников | шт | 1 | 22-03-002-2 | 0.709 | 0.709 | Коммунистическая, 22-кв.34(1) ,
| Итого по категории работ: |  |  |  |  | 163.297
2 Содержание и текущий ремонт
22 | Валка деревьев | м3 | 5 | 68-3-1 | 2.570 | 12.85 | Коммунистическая, 22-б/н(5) ,
23 | Заделка отверстий | отв | 1 | 2.2.2 п17 | 1.000 | 1 | Коммунистическая, 22-маг. Семья(1) ,
24 | Очистка желобов от льда , скалывание сосулек | м2 | 90 | 2.2.4 п 67 | 0.080 | 7.2 | Коммунистическая, 22-кв.64(90) ,
25 | Очистка кровель от снега ,льда, скалывание сосулек / | м2 | 135 | 2.2.4 п67 | 0.080 | 10.8 | Коммунистическая, 22-кв.64(75) , Коммунистическая, 22-кв.25(60) ,
26 | Очистка чердачного помещения от мусора | ч/час | 7.5 | факт | 1.000 | 7.5 | Коммунистическая, 22-кв.64(7.5) ,
27 | Проверка дымохода с прочисткой | ч/час | 8 | факт | 1.000 | 8 | Коммунистическая, 22-кв.28(8) ,
28 | Прочистка вент. канала / | м/п | 21 | 65-35-1 | 0.187 | 3.927 | Коммунистическая, 22-кв.36(10) , Коммунистическая, 22-кв.14(4) , Коммунистическая, 22-кв.25(7) ,
29 | Прочистка вент.каналов и дымоходов | м/п | 6 | 65-35-1 | 0.187 | 1.122 | Коммунистическая, 22-кв.37(6) ,
30 | Прочистка дымохода с пробивкой | ч/час | 4 | факт | 1.000 | 4 | Коммунистическая, 22-кв.14(4) ,
31 | Ремонт бетонных ступеней и полов | место | 2 | 2.2.1 п33 | 0.330 | 0.66 | Коммунистическая, 22-3 под(2) ,
32 | Ремонт ступеней бетонных | ч/час | 4 | факт | 1.000 | 4 | Коммунистическая, 22-кв.25(4) ,
33 | Рихтовка железа на козырьке | ч/час | 1 | факт | 1.000 | 1 | Коммунистическая, 22-б/н(1) ,
34 | Сварочные работы | ч/час | 1 | факт | 1.000 | 1 | Коммунистическая, 22-кв.25(1) ,
35 | Скалывание сосулек с крыш , очистка желобов от льда / | м2 | 70 | 2.2.4 п 67 | 0.080 | 5.6 | Коммунистическая, 22-кв.62(70) ,
| Итого по категории работ: |  |  |  |  | 68.659
3 Электромонтажные работы
36 | Замена автомата | ч/час | 8.5 | факт | 1.000 | 8.5 | Коммунистическая, 22-4 под.(2) , Коммунистическая, 22-кв.21(2.5) , Коммунистическая, 22-кв.11(2) , Коммунистическая, 22-кв.55(2) ,
37 | Осмотр системы электроснабжения / | ч/час | 1 | факт | 1.000 | 1 | Коммунистическая, 22-кв.36(1) ,
38 | Ремонт систем электроснабжения | ч/час | 10 | факт | 1.000 | 10 | Коммунистическая, 22-кв.62(2) , Коммунистическая, 22-кв.33(2) , Коммунистическая, 22-кв.35(2) , Коммунистическая, 22-кв.44(2) , Коммунистическая, 22-кв.55, 4 под(2) ,
39 | Ремонт электрощита | ч/час | 1.5 | факт | 1.000 | 1.5 | Коммунистическая, 22-кв.12(1.5) ,
40 | Укрепление проводов | ч/час | 4 | факт | 1.000 | 4 | Коммунистическая, 22-под.1,2,3,4(4) ,
| Итого по категории работ: |  |  |  |  | 25.000
| ИТОГО: |  |  |  |  | 256,96
Неудобства 15%:
| ВСЕГО: |  |  |  |  | 256,96
| Стоимость работ: |  | 31260.26 / 164.17 * 256.956 |  |  | 48928.01
| Стоимость работ с ЕСН 30.2%: |  |  |  |  | 63704.27
| Директор |  |  | Торудько П.Н.
Общество с ограниченной ответственностью "Жилкомсервис"