## Sheet1
Отчет по выполненным работам по всем введенным документам:
Планово-предупредительный ремонт за 2023 г.
По домам: Коммунистическая, 45
По всем квартирам.
По всем работам.
№ п/п | Наименование работы | Ед. изм. | Кол-во | №№ ед. расценки (обоснование) | Затраты труда рабочих на единицу измерения чел/час | Затраты труда рабочих всего чел/час | Адреса домов
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 Водопровод и канализация
1 | Ликвидация воздушных пробок в системе отопления | ч/час | 3.5 | факт | 1.000 | 3.5 | Коммунистическая, 45-кв.9, кв.13(1.5) , Коммунистическая, 45-б/н(2) ,
2 | Ремонт системы канализации | ч/час | 4 | факт | 1.000 | 4 | Коммунистическая, 45-Офис Красотка(4) ,
| Итого по категории работ: |  |  |  |  | 7.500
2 Содержание и текущий ремонт
3 | Ремонт кодового замка | ч/час | 1 | факт | 1.000 | 1 | Коммунистическая, 45-кв.9(1) ,
4 | Ремонт кровли | м2 | 2 | 2.2.4 п46 | 0.490 | 0.98 | Коммунистическая, 45-кв.8(2) ,
5 | Скалывание сосулек по периметру | м2 | 20 | 2.2.4 п 67 | 0.080 | 1.6 | Коммунистическая, 45-б/н(20) ,
| Итого по категории работ: |  |  |  |  | 3.580
| ИТОГО: |  |  |  |  | 11,08
Неудобства 15%:
| ВСЕГО: |  |  |  |  | 11,08
| Стоимость работ: |  | 31260.26 / 164.17 * 11.08 |  |  | 2109.79
| Стоимость работ с ЕСН 30.2%: |  |  |  |  | 2746.94
| Директор |  |  | Торудько П.Н.
Общество с ограниченной ответственностью "Жилкомсервис"