## ОТЧЕТ
Отчет
о выполненных работах по жилому дому Коммунистическая, 24
за 2015 г.
Работы, выполненные по технической эксплуатации, ремонту, санитарной очистке жилого дома и придомовой территории
Nпп | Статьи затрат | Единицы измерения | Затраты, руб.
| Остаток на 01.01.2015 г. |  | -211904.41
1 | Текущий ремонт:
1.1 | Планово-предупредительный ремонт | руб. | 55897.44
1.2 | Накладные расходы | руб. | 5589.74
1.3 | Заявочный ремонт | руб. | 4688.77
1.4 | Профилактический осмотр | руб. | 23511.24
1.5 | Прочие (машины, механизмы, инструмент) | руб. | 12539.88
Итого: |  | руб. | 102227.08
2 | Благоустройство и санитарное содержание:
| Итого: | руб. | 189662.6
3 | Содержание домохозяйства:
3.1 | Размещение и захоронение ТБО | руб. | 4631.8
3.2 | Дератизация и дезинсекция | руб. | 1129.56
3.3 | Аварийно-диспетчерское обслуживание | руб. | 39749.1
3.4 | Транспортные расходы: | руб. | 22558.32
| Итого: | руб. | 68068.78
| Услуги сторонних организаций: | руб. | 80625.23
4 | ВСЕГО: | руб. | 440583.69
5 | Услуги по начислению и обработке платежей, и учёту граждан | руб. | 15792.12
6 | Услуги по управлению многоквартирным домом | руб. | 75657.28
7 | ИТОГО: | руб. | 532033.09
8 | Рентабельность 5 % | руб. | 26601.65
9 | ВСЕГО: | руб. | 558634.74
| Итого по выбранным статьям: | руб. | 558634.74
| Сумма поступлений от населения | руб. | 511843.88
| Сумма прочих поступлений | руб. | 29480.76
| "+" Перевыполнение / "-" недовыполнение | руб. | 17310.1
| "+" Перевыполнение / "-" недовыполнение накопительное | руб. | -194594.3
| Директор ООО "Жилкомсервис" |  | Торудько П.Н.

## Тек.ремонт
Отчет по выполненным работам по всем введенным документам:
Планово-предупредительный ремонт за 2015 г.
По домам: Коммунистическая, 24
По всем квартирам.
По всем работам.
№ п/п | Наименование работы | Ед. изм. | Кол-во | №№ ед. расценки (обоснование) | Затраты труда рабочих на единицу измерения чел/час | Затраты труда рабочих всего чел/час | Адреса домов
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 Водопровод и канализация
1 | Замена внутр. трубопров. из стал. труб на ПП трубы d-20 мм | шт | 1 | 65-9-31 | 1.740 | 1.74 | Коммунистическая, 24-кв 29(1) ,
2 | Замена внутр. трубопров. из стал. труб на ПП трубы d-25 мм | шт | 3 | 65-9-32 | 1.830 | 5.49 | Коммунистическая, 24-подвал(2) , Коммунистическая, 24-кв 47(1) ,
3 | Замена внутр. трубопров. из стал. труб на ПП трубы d-32 мм | шт | 2 | 65-9-32 | 1.830 | 3.66 | Коммунистическая, 24-кв 29(2) ,
4 | Замена каналлизационного чугунного тройника на тройник ПВХ d-110 мм | шт | 1 | 65-8-6 | 1.472 | 1.472 | Коммунистическая, 24-кв 70(1) ,
5 | Замена каналлизационной чугунной трубы на трубу ПВХ d-110 мм, l-2000 мм | шт | 2 | 65-8-3 | 2.944 | 5.888 | Коммунистическая, 24-кв 29(1) , Коммунистическая, 24-кв 70(1) ,
6 | Осмотр канализационой системы | квар | 4 | 2.2.1 п2 | 0.600 | 2.4 | Коммунистическая, 24-подвал(1) , Коммунистическая, 24-подвал- затопление(1) , Коммунистическая, 24-кв 29(1) , Коммунистическая, 24-кв 66(1) ,
7 | Осмотр системы водопровода | квар | 2 | 2.2.1 п2 | 0.600 | 1.2 | Коммунистическая, 24-кв 9(1) , Коммунистическая, 24-кв 3(1) ,
8 | Осмотр системы отопления | квар | 1 | 2.2.1 п2 | 0.600 | 0.6 | Коммунистическая, 24-кв 22(1) ,
9 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб диаметром 75 мм | пог.м | 2 | 16-04-002-07 | 1.624 | 3.248 | Коммунистическая, 24-подвал(2) ,
10 | Прочистка внутренней канализационной сети | пог.м | 25 | 65-10-1 | 0.322 | 8.05 | Коммунистическая, 24-подвал(10) , Коммунистическая, 24-подвал(10) , Коммунистическая, 24-кв 37(5) ,
11 | Ремонт водопроводного крана | шт | 1 | 2.2.1.2 п1 | 0.180 | 0.18 | Коммунистическая, 24-подвал(1) ,
12 | Ремонт водоразборных кранов (d-15 мм) (замена кранбуксы) | шт | 2 | 65-6-31 | 0.267 | 0.534 | Коммунистическая, 24-кв 15(2) ,
13 | Ремонт отдельного участка трубопровода | м | 1 | 2.2.2.1 п2 | 2.100 | 2.1 | Коммунистическая, 24-отопит система подвал(1) ,
14 | Ремонт соединений | соед. | 8 | 2.2.1.2 п13 | 0.270 | 2.16 | Коммунистическая, 24-подвал,кв 50(3) , Коммунистическая, 24-кв 42,43(5) ,
15 | Смена арматуры (вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм) | шт | 17 | 65-5-1 | 0.810 | 13.77 | Коммунистическая, 24-кв 16(2) , Коммунистическая, 24-кв 35,подвал(2) , Коммунистическая, 24-подвал,кв 52,38(4) , Коммунистическая, 24-Джинсовый рай(1) , Коммунистическая, 24-кв 68,32,33,29,маг.Кроха(7) , Коммунистическая, 24-кв 22(1) ,
16 | Смена арматуры (вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 50 мм) | шт | 5 | 65-5-3 | 1.330 | 6.65 | Коммунистическая, 24-подвал(4) , Коммунистическая, 24-подвал(1) ,
17 | Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром до 50 мм | пог.м | 8 | 65-9-6 | 1.349 | 10.792 | Коммунистическая, 24-подвал(6) , Коммунистическая, 24(2) ,
18 | Смена монометра | шт | 2 | 65-5-3 | 1.330 | 2.66 | Коммунистическая, 24(2) ,
19 | Смена резьбы на трубопроводе | шт | 10 | 65-16-1 | 0.287 | 2.87 | Коммунистическая, 24-кв 35,подвал(2) , Коммунистическая, 24-подвал(8) ,
20 | Смена сгонов | шт | 1 | 65-16-2 | 0.416 | 0.416 | Коммунистическая, 24-подвал(1) ,
21 | Установка эластичной накладки с закреплением хомута | шт | 2 | 2.2.1.2-17 | 0.370 | 0.74 | Коммунистическая, 24-подвал(2) ,
22 | Устранение засоров санитарных приборов | пр | 2 | 2.2.1.2 п8 | 0.690 | 1.38 | Коммунистическая, 24-кв 48(1) , Коммунистическая, 24-кв 51(1) ,
| Итого по категории работ: |  |  |  |  | 78.000
2 Отопление
23 | Ликвидация воздушных пробок | ст. | 6 | 2.2.1 п9 | 0.560 | 3.36 | Коммунистическая, 24-кв 16(2) , Коммунистическая, 24-кв 62,66(4) ,
24 | Ликвидация воздушных пробок в радиаторном блоке | шт | 3 | 2.2.1.10 | 0.190 | 0.57 | Коммунистическая, 24-кв 51(3) ,
25 | Ликвидация воздушных пробок в системе отопления | ст. | 3 | 2.2.1.2 п13 | 0.270 | 0.81 | Коммунистическая, 24-кв 50,54(3) ,
26 | Наполнение водой системы отпления с осмотром системы | 1000м3 | 13.2 | 65-23-2 | 1.270 | 16.764 | Коммунистическая, 24(13.2) ,
27 | Осмотр системы отопления | квар | 2 | 2.2.1 п2 | 0.600 | 1.2 | Коммунистическая, 24-подвал,кв 21(2) ,
| Итого по категории работ: |  |  |  |  | 22.704
3 Санитарная очистка
28 | Погрузка мусора вручную на автотранспорт при высоте бортов до 0,8 м | м3 | 18.995 | 2.2.1 п22 | 0.468 | 8.88966 | Коммунистическая, 24(2.13) , Коммунистическая, 24(0.5) , Коммунистическая, 24(2.5) , Коммунистическая, 24(3) , Коммунистическая, 24(1.37) , Коммунистическая, 24(0.54) , Коммунистическая, 24(2.09) , Коммунистическая, 24(1.515) , Коммунистическая, 24(0.56)
29 | Подметание подвалов | м2 | 500 | УСО-2 | 0.018 | 9 | Коммунистическая, 24(500) ,
30 | Покос травы участка придомовой территории | м2 | 2000 | УСО-8 | 0.003 | 6.6 | Коммунистическая, 24(1000) , Коммунистическая, 24(1000) ,
| Итого по категории работ: |  |  |  |  | 24.490
4 Содержание и текущий ремонт
31 | Замена кодового замка | ч/час | 6 | факт | 1.000 | 6 | Коммунистическая, 24(6) ,
32 | Осмотр балконной крыши | ч/час | 1 | факт | 1.000 | 1 | Коммунистическая, 24-кв 19(1) ,
33 | Осмотр чердачного люка | ч/час | 0.6 | факт | 1.000 | 0.6 | Коммунистическая, 24(0.6) ,
34 | Очистка козырьков от снега | м2 | 6 | 2.2.4 п67 | 0.080 | 0.48 | Коммунистическая, 24(6) ,
35 | Прочистка вентиляционного канала и дымохода | м | 5 | 65-35-1 | 0.187 | 0.935 | Коммунистическая, 24-кв 15(5) ,
36 | Ремонт беседки | ч/час | 32 | факт | 1.000 | 32 | Коммунистическая, 24-сварочн, кровельн. работы(32) ,
37 | Ремонт входной двери | ч/час | 0.5 | факт | 1.000 | 0.5 | Коммунистическая, 24(0.5) ,
38 | Ремонт кровли | м2 | 2 | 2.2.4 п46 | 0.490 | 0.98 | Коммунистическая, 24-кв 33(1) , Коммунистическая, 24-кв 35(1) ,
39 | Ремонт малых форм | ч/час | 8 | факт | 1.000 | 8 | Коммунистическая, 24-беседка(8) ,
40 | Ремонт отдельных мест кровли | м2 | 2.5 | 2.2.4 п46 | 0.490 | 1.225 | Коммунистическая, 24(2.5) ,
| Итого по категории работ: |  |  |  |  | 51.720
5 Электромонтажные работы
41 | Включение автоматов | шт | 8 | 2.2.1.2 п7 | 0.090 | 0.72 | Коммунистическая, 24-кв 35(2) , Коммунистическая, 24-МТС(5) , Коммунистическая, 24-кв 51 ,
42 | Замена неисправных участков эл. цепи | м | 5 | 2.2.2.3 п1 | 0.200 | 1 | Коммунистическая, 24-кв 61(5) ,
43 | Замена перегоревшей эл.лампочки | шт | 29 | 2.2.1.3 п1 | 0.095 | 2.755 | Коммунистическая, 24-подвал(6) , Коммунистическая, 24-подвал(3) , Коммунистическая, 24(3) , Коммунистическая, 24(4) , Коммунистическая, 24(12) , Коммунистическая, 24-подвал(1) ,
44 | Мелкий ремонт электропроводки | шт | 5 | 2.2.1.3 п3 | 0.050 | 0.25 | Коммунистическая, 24-МТС,кв 51(5) ,
45 | Монтаж кабеля ВВГ 2X1,5 мм | м | 6 | 67-9-4 | 0.841 | 5.046 | Коммунистическая, 24-тамбур 1 под(6) ,
46 | Ремонт групповых щитков на лестничной клетке без ремонта автоматов | шт | 2 | 67-13-1 | 1.607 | 3.214 | Коммунистическая, 24-кв 28(1) , Коммунистическая, 24-4 под(1) ,
47 | Ремонт групповых щитков на лестничной клетке со сменой автоматов | шт | 3 | 67-14-1 | 4.831 | 14.493 | Коммунистическая, 24-2,3 под(3) ,
48 | Ремонт розетки | шт | 1 | 2.2.1.3 п1 | 0.095 | 0.095 | Коммунистическая, 24-Джинс.рай(1) ,
49 | Смена дросселя для люм. ламп. | шт | 1 | 2.2.2.3 п21 | 0.700 | 0.7 | Коммунистическая, 24-1 под 1 эт(1) ,
50 | Смена ламп люминисцентных | шт | 9 | 67-05-2 | 0.139 | 1.251 | Коммунистическая, 24(1) , Коммунистическая, 24-кв 34,1под4эт,2под(5) , Коммунистическая, 24-1эт 4 под,1 под 3 эт(2) , Коммунистическая, 24-4 под 4эт(1) ,
51 | Смена светильников для люм. ламп 1X40 Вт. | шт | 1 | 67-8-3 | 1.633 | 1.633 | Коммунистическая, 24(1) ,
52 | Смена светильников для люм. ламп 2X40 Вт. | шт | 3 | 67-8-6 | 1.633 | 4.899 | Коммунистическая, 24-кв 34,1 под4эт(2) , Коммунистическая, 24-тамбур 1 под(1) ,
53 | Смена стартера для люм. ламп. | шт | 1 | 67-5-17 | 0.071 | 0.071 | Коммунистическая, 24-1 под 1 эт(1) ,
54 | Установка выключателя одноклавишного | шт | 1 | 67-9-1 | 0.841 | 0.841 | Коммунистическая, 24-тамбур 1 под(1) ,
| Итого по категории работ: |  |  |  |  | 36.968
| ИТОГО: |  |  |  |  | 213,88
Неудобства 15%:
| ВСЕГО: |  |  |  |  | 213,88
| Стоимость работ: |  | 19816.14 / 164.25 * 213.88166 |  |  | 25804.01
| Стоимость работ с ЕСН 26.2%: |  |  |  |  | 32564.66
| Директор |  |  | Торудько П.Н.
ООО "Жилкомсервис"

## Сан.очис
ОТЧЕТ
о выполнении работ по благоустройству и санитарной очистке домовладений по ООО "Жилкомсервис"
за 2015 г.
По домам: Коммунистическая, 24
| 1 | Уборка дворовых территорий:
Характеристика дворовых территорий:
Асфальт дворовый |  | 8239 | кв.м
Асфальт уличный |  | 2640 | кв.м
Газоны |  | 17908 | кв.м
№ пп | Качество уборки | Площадь, кв.м. | Стоимость уборки 1 кв.м, руб. | Стоимость уборки всего, руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Асфальт дворовый
Убрано с коэффициентом - 1
| Убрано с коэффициентом - 0,7 | 8239 | 7.48 | 61605.72
Убрано с коэффициентом - 0
| ИТОГО: | 8239 |  | 61605.72
2 | Асфальт уличный
Убрано с коэффициентом - 1
| Убрано с коэффициентом - 0,7 | 2640 | 10.28 | 27145.03
Убрано с коэффициентом - 0
| ИТОГО: | 2640 |  | 27145.03
3 | Газоны
Убрано с коэффициентом - 1
| Убрано с коэффициентом - 0,7 | 17908 | 1.37 | 24552.66
Убрано с коэффициентом - 0
| ИТОГО: | 17908 |  | 24552.66
| ВСЕГО: | 28787 |  | 113303.41
| 2 | Уборка лестничных клеток:
Площадь лестничных клеток: |  | 3852.2 | кв.м
№ пп | Характеристика | Площадь, кв.м. | Стоимость уборки 1 кв.м, руб. | Стоимость уборки всего, руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Лестничные площадки
| Убрано с коэффициентом - 1 | 3852.2 | 19.85 | 76451.43
Убрано с коэффициентом - 0
| ИТОГО: | 3852.2 |  | 76451.43
| 3 | Прочие расходы:
а) | погрузка и вывоз к/г мусора |  | руб.
б) | материалы | 92.24 | руб.
в) | Обслуживание мусоропроводов |  | руб
| Итого: | 92.24 | руб.
| ИТОГО расходов: | 189662.6 | руб.
| Директор ООО "Жилкомсервис" |  |  | Торудько П.Н.
| Экономист ООО "Жилкомсервис" |  |  | Кузьмина Т.Г.
| Техник |  |  | Жукова В.А.