## отчет
Отчет о выполненных работах по жилому дому Космонавтов, 2
за 2021 г.
Nпп | Статьи затрат | Единицы измерения | Затраты, руб.
| Остаток на 01.01.2021г. |  | -119788.42
1 | Текущий ремонт:
1.1 | Планово-предупредительный ремонт | руб. | 19335.6
1.2 | Накладные расходы | руб. | 2900.34
1.3 | Заявочный ремонт | руб. | 4796.97
1.4 | Профилактический осмотр | руб. | 19945.64
1.5 | Прочие (машины, механизмы, инструмент) | руб. | 10601.64
Итого: |  | руб. | 57580.19
2 | Благоустройство и санитарное содержание:
|  | руб. | 206712.1
| Итого: | руб. | 206712.1
3 | Содержание домохозяйства:
3.1 | Размещение и захоронение ТБО | руб. | 2282.4
3.2 | Дератизация и дезинсекция | руб. | 1289.74
3.3 | Аварийно-диспетчерское обслуживание | руб. | 38622.8
3.4 | Транспортные расходы: | руб. | 29223.72
| Итого: | руб. | 71418.66
| Услуги сторонних организаций и работ согласно смет: аренда (АГП) 31600; уборка снега трактором 6609; монтаж уличного освещения 7932; ремонт дымохода 48385. | руб. | 94526
4 | ВСЕГО: | руб. | 430236.95
5 | Услуги по начислению и обработке платежей, и учёту граждан | руб. | 21920.97
6 | Услуги по управлению многоквартирным домом | руб. | 79512.3
7 | ИТОГО: | руб. | 531670.22
8 | Рентабельность 7 % | руб. | 37216.91
9 | ВСЕГО: | руб. | 568887.13
| Итого по выбранным статьям: | руб. | 568887.13
| Сумма поступлений от населения | руб. | 534081.31
| Сумма прочих поступлений | руб.
| "+" Перевыполнение / "-" недовыполнение | руб. | 34805.82
| "+" Перевыполнение / "-" недовыполнение накопительное | руб. | -84982.6
| Директор Общество с ограниченной ответственностью "Жилкомсервис" |  | Торудько П.Н.

## ппр
Отчет по выполненным работам по всем введенным документам:
Планово-предупредительный ремонт за 2021 г.
По домам: Космонавтов, 2
По всем квартирам.
По всем работам.
№ п/п | Наименование работы | Ед. изм. | Кол-во | №№ ед. расценки (обоснование) | Затраты труда рабочих на единицу измерения чел/час | Затраты труда рабочих всего чел/час | Адреса домов
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 Санитарная очистка
1 | Покос травы участка придомовой территории | м2 | 1000 | УСО-8 | 0.003 | 3.3 | Космонавтов, 2(1000) ,
2 | Посыпка территории песком или смесью песка с хлоридами | м2 | 835 | 2.2.1.4-2 | 0.002 | 1.81195 | Космонавтов, 2(77) , Космонавтов, 2(97) , Космонавтов, 2(96) , Космонавтов, 2(97) , Космонавтов, 2(233) , Космонавтов, 2(235) ,
3 | Санитарная обработка подъездов | шт | 1 | факт | 1.000 | 1 | Космонавтов, 2(1) ,
| Итого по категории работ: |  |  |  |  | 6.112
2 Содержание и текущий ремонт
4 | Осмотр слуховых окон, люков | шт | 0.5 | факт | 1.000 | 0.5 | Космонавтов, 2(0.5) ,
5 | Очистка кровель от снега,льда,скалывание сосулек | м2 | 40 | 2.2.4 п 67 | 0.080 | 3.2 | Космонавтов, 2(40) ,
6 | Очистка кровель от снега,льда,скалывание сосулек | м2 | 107 | 2.2.4 п67 | 0.080 | 8.56 | Космонавтов, 2-кв. 48(15) , Космонавтов, 2(60) , Космонавтов, 2-кв. 3(32) ,
7 | Ремонт кровли | м2 | 1 | 2.2.4 п46 | 0.490 | 0.49 | Космонавтов, 2-кв. 48(1) ,
8 | Скалывание сосулек,сброс снега и наледи с крыш | м2 | 45 | 2.2.4 п67 | 0.080 | 3.6 | Космонавтов, 2(45) ,
| Итого по категории работ: |  |  |  |  | 16.350
| ИТОГО: |  |  |  |  | 22,46
Неудобства 15%:
| ВСЕГО: |  |  |  |  | 22,46
| Стоимость работ: |  | 27876.56 / 164.17 * 22.46195 |  |  | 3814.11
| Стоимость работ с ЕСН 30.2%: |  |  |  |  | 4965.97
| Директор |  |  | Торудько П.Н.
Общество с ограниченной ответственностью "Жилкомсервис"
Согласовано:

## тек.рем
Отчет по выполненным работам по всем введенным документам:
Планово-предупредительный ремонт за 2021 г.
По домам: Космонавтов, 2
По всем квартирам.
По всем работам.
№ п/п | Наименование работы | Ед. изм. | Кол-во | №№ ед. расценки (обоснование) | Затраты труда рабочих на единицу измерения чел/час | Затраты труда рабочих всего чел/час | Адреса домов
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 Благоустройство
1 | Подсыпка песка в песочницы | м3 | 1.053 | 11-011-002-01 | 3.410 | 3.59073 | Космонавтов, 2(1.053) ,
2 | Ремонт песочниц, столиков | шт | 2 | факт | 1.000 | 2 | Космонавтов, 2(2) ,
| Итого по категории работ: |  |  |  |  | 5.591
2 Водопровод и канализация
3 | Осмотр канализационой системы | квар | 2 | 2.2.1 п2 | 0.600 | 1.2 | Космонавтов, 2-кв. 42(1) , Космонавтов, 2-кв. 39(1) ,
4 | Осмотр системы водоснабжения | квар | 1 | 2.2.1 п2 | 0.600 | 0.6 | Космонавтов, 2-кв. 20(1) ,
5 | Очистка внутренней канализационной сети | шт | 6 | факт | 1.000 | 6 | Космонавтов, 2-подвал(1) , Космонавтов, 2-кв.28(6) ,
6 | Очистка внутренней канализационной сети | пог.м | 1 | 65-10-1 | 3.220 | 3.22 | Космонавтов, 2-подвал(1) , Космонавтов, 2-кв.28(6) ,
7 | Ремонт вентиля | шт | 1 | 2.2.1.2 п1 | 0.180 | 0.18 | Космонавтов, 2-кв. 17(1) ,
8 | ремонт системы водоснабжения | шт | 2 | факт | 1.000 | 2 | Космонавтов, 2-кв. 27(2) ,
9 | Ремонт системы ГВС/ХВС | шт | 2 | факт | 1.000 | 2 | Космонавтов, 2-кв. 39(2) ,
10 | ремонт системы канализации | шт | 2 | факт | 1.000 | 2 | Космонавтов, 2-кв. 25(2) ,
11 | Смена арматуры (вентилей, клапанов, кранов) | шт | 4 | 65-5-1 | 0.810 | 3.24 | Космонавтов, 2-кв. 40(1) , Космонавтов, 2-кв. 32(1) , Космонавтов, 2-кв. 5(1) , Космонавтов, 2-кв.23(1) ,
| Итого по категории работ: |  |  |  |  | 20.440
3 Содержание и текущий ремонт
12 | Мелкий ремонт | шт | 1 | факт | 1.000 | 1 | Космонавтов, 2-кв. 48(1) ,
13 | Наращивание дымоходной трубы | шт | 2 | факт | 1.000 | 2 | Космонавтов, 2-кв.19(2) ,
14 | Осмотр дымохода | шт | 1 | факт | 1.000 | 1 | Космонавтов, 2-кв.19(1) ,
15 | Осмотр кровли | шт | 0.5 | факт | 1.000 | 0.5 | Космонавтов, 2-кв. 42(0.5) ,
16 | Очистка козырьков от снега | м2 | 8 | 2.2.4 п67 | 0.080 | 0.64 | Космонавтов, 2(8) ,
17 | Проверка вентканалов/ дымоходов | м | 12 | 65-35-1 | 0.187 | 2.244 | Космонавтов, 2-кв. 26(12) ,
18 | Проверка дымохода | м | 12 | 60-16-1 | 0.177 | 2.1288 | Космонавтов, 2-к. 26(12) ,
19 | Проверка/Прочистка дымохода и вент.канала | м | 48 | 60-16-1 | 0.177 | 8.5152 | Космонавтов, 2-кв. 26,27,29(48) ,
20 | прочистка дымохода | м | 6 | 60-16-1 | 0.177 | 1.0644 | Космонавтов, 2-кв. 33(6) ,
21 | Ремонт двери | шт | 1 | факт | 1.000 | 1 | Космонавтов, 2-кв. 14(1) ,
22 | Ремонт дверных приборов | шт | 1 | 2.2.5 п29 | 0.150 | 0.15 | Космонавтов, 2-кв. 17(1) ,
23 | ремонт кровли | шт | 1.2 | факт | 1.000 | 1.2 | Космонавтов, 2-кв. 47(0.2) , Космонавтов, 2-кв. 22(1) ,
24 | Ремонт кровли | м2 | 12 | 2.2.4 п46 | 0.490 | 5.88 | Космонавтов, 2-кв. 48(12) , Космонавтов, 2-кв. 10(1.5) ,
25 | Ремонт кровли | шт | 1.5 | факт | 1.000 | 1.5 | Космонавтов, 2-кв. 48(12) , Космонавтов, 2-кв. 10(1.5) ,
26 | Скалывание сосулек с крыш | м2 | 35 | 2.2.4 п 67 | 0.080 | 2.8 | Космонавтов, 2(35) ,
27 | Устанвока трубы с дефлектором на дымоход | шт | 3 | факт | 1.000 | 3 | Космонавтов, 2-кв. 26(3) ,
| Итого по категории работ: |  |  |  |  | 34.622
4 Электромонтажные работы
28 | Включение автомата | шт | 1 | 2.2.1.3 п7 | 0.090 | 0.09 | Космонавтов, 2-1 под.(1) ,
29 | Ремонт ВРУ | шт | 1 | 67-15-1 | 5.566 | 5.566 | Космонавтов, 2-кв. 40(1) ,
30 | ремонт систем электроснабжения | шт | 2 | факт | 1.000 | 2 | Космонавтов, 2-1 под, 1 этаж(2) ,
31 | Смена ламп люминисцентных | шт | 2 | 67-05-2 | 0.139 | 0.278 | Космонавтов, 2-3 под, 2 этаж(1) , Космонавтов, 2-2 под, 2 этаж(1) ,
32 | Установка прожектора | шт | 2 | факт | 1.000 | 2 | Космонавтов, 2-3 под, 2 этаж(2) ,
| Итого по категории работ: |  |  |  |  | 9.934
| ИТОГО: |  |  |  |  | 70,59
Неудобства 15%:
| ВСЕГО: |  |  |  |  | 70,59
| Стоимость работ: |  | 27876.56 / 164.17 * 70.58713 |  |  | 11985.91
| Стоимость работ с ЕСН 30.2%: |  |  |  |  | 15605.65
| Директор |  |  | Торудько П.Н.
Общество с ограниченной ответственностью "Жилкомсервис"
Согласовано:

## сан.очистка
ОТЧЕТ
о выполнении работ по благоустройству и санитарной очистке домовладений по Общество с ограниченной ответственностью "Жилкомсервис"
за 2021 г.
По домам: Космонавтов, 2
| 1 | Уборка дворовых территорий:
Характеристика дворовых территорий:
Асфальт дворовый |  | 6948 | кв.м
Асфальт уличный |  | 996 | кв.м
Газоны |  | 12000 | кв.м
№ пп | Качество уборки | Площадь, кв.м. | Стоимость уборки 1 кв.м, руб. | Стоимость уборки всего, руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Асфальт дворовый
| Убрано с коэффициентом - 1 | 6369 | 14.04 | 89409.87
| Убрано с коэффициентом - 0,7 | 579 | 9.83 | 5689.72
Убрано с коэффициентом - 0
| ИТОГО: | 6948 |  | 95099.59
2 | Асфальт уличный
| Убрано с коэффициентом - 1 | 581 | 19.31 | 11220.51
| Убрано с коэффициентом - 0,7 | 415 | 13.52 | 5610.25
Убрано с коэффициентом - 0
| ИТОГО: | 996 |  | 16830.76
3 | Газоны
| Убрано с коэффициентом - 1 | 7000 | 2.57 | 18014.5
| Убрано с коэффициентом - 0,7 | 5000 | 1.8 | 9007.25
Убрано с коэффициентом - 0
| ИТОГО: | 12000 |  | 27021.75
| ВСЕГО: | 19944 |  | 138952.1
| 2 | Уборка лестничных клеток:
Площадь лестничных клеток: |  | 2400 | кв.м
№ пп | Характеристика | Площадь, кв.м. | Стоимость уборки 1 кв.м, руб. | Стоимость уборки всего, руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Лестничные площадки
| Убрано с коэффициентом - 1 | 2400 | 27 | 64801.5
Убрано с коэффициентом - 0
| ИТОГО: | 2400 |  | 64801.5
| 3 | Прочие расходы:
а) | погрузка и вывоз к/г мусора |  | руб.
б) | материалы | 2958.5 | руб.
в) | Обслуживание мусоропроводов |  | руб
| Итого: | 2958.5 | руб.
| ИТОГО расходов: | 206712.1 | руб.
| Директор Общество с ограниченной ответственностью "Жилкомсервис" |  |  | Торудько П.Н.
| Экономист Общество с ограниченной ответственностью "Жилкомсервис" |  |  | Кузьмина Т.Г.
| Техник |  |  | Нарушева Е.Е.