## отчет
Отчет о выполненных работах по жилому дому Московская, 43
за 2021 г.
Nпп | Статьи затрат | Единицы измерения | Затраты, руб.
| остаток на 01.01.2021г |  | -373459.75
1 | Текущий ремонт:
1.1 | Планово-предупредительный ремонт | руб. | 58743.36
1.2 | Накладные расходы | руб. | 8811.5
1.3 | Заявочный ремонт | руб. | 6229.43
1.4 | Профилактический осмотр | руб. | 23737.53
1.5 | Прочие (машины, механизмы, инструмент) | руб. | 13767.48
Итого: |  | руб. | 111289.3
2 | Благоустройство и санитарное содержание:
|  | руб. | 245591.87
| Итого: | руб. | 245591.87
3 | Содержание домохозяйства:
3.1 | Размещение и захоронение ТБО | руб. | 3822
3.2 | Дератизация и дезинсекция | руб. | 693.67
3.3 | Аварийно-диспетчерское обслуживание | руб. | 50156.26
3.4 | Транспортные расходы: | руб. | 35433.72
| Итого: | руб. | 90105.65
| Услуги сторонних организаций и работ согласно смет: аренда (АГП) 53800; ремонт систем ХВС/ГВС 24535; ремонт/очистка системы канализации 51113; уборка снега трактором 7869; ремонт крыльца 76883; изготовление/установка ограждения 14613; сварочные работы 800 | руб. | 229613
4 | ВСЕГО: | руб. | 676599.82
5 | Услуги по начислению и обработке платежей, и учёту граждан | руб. | 27991.07
6 | Услуги по управленимю многоквартирным домом. | руб. | 103256.1
7 | ИТОГО: | руб. | 807846.99
8 | Рентабельность 7 % | руб. | 56549.28
9 | ВСЕГО: | руб. | 864396.27
| Итого по выбранным статьям: | руб. | 864396.27
| Сумма поступлений от населения | руб. | 680931.72
| Сумма прочих поступлений | руб. | 42650.88
| "+" Перевыполнение / "-" недовыполнение | руб. | 140813.67
| "+" Перевыполнение / "-" недовыполнение накопительное | руб. | -232646.08
| Директор Общество с ограниченной ответственностью "Жилкомсервис" |  | Торудько П.Н.

## ппр
Отчет по выполненным работам по всем введенным документам:
Планово-предупредительный ремонт за 2021 г.
По домам: Московская, 43
По всем квартирам.
По всем работам.
№ п/п | Наименование работы | Ед. изм. | Кол-во | №№ ед. расценки (обоснование) | Затраты труда рабочих на единицу измерения чел/час | Затраты труда рабочих всего чел/час | Адреса домов
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 Отопление
1 | Наполнение водой системы отпления с осмотром системы | 1000м3 | 15.72 | 65-23-2 | 1.270 | 19.9644 | Московская, 43(15.72) ,
| Итого по категории работ: |  |  |  |  | 19.964
2 Санитарная очистка
2 | Покос травы участка придомовой территории | м2 | 2286 | УСО-8 | 0.003 | 7.5438 | Московская, 43(2286) ,
3 | Посыпка территории песком или смесью песка с хлоридами | м2 | 1002 | 2.2.1.4-2 | 0.002 | 2.17434 | Московская, 43(112) , Московская, 43(122) , Московская, 43(125) , Московская, 43(125) , Московская, 43(259) , Московская, 43(259) ,
| Итого по категории работ: |  |  |  |  | 9.718
3 Содержание и текущий ремонт
4 | Очистка кровель от снега, скалывание сосулек | м2 | 60 | 2.2.4 п67 | 0.080 | 4.8 | Московская, 43(60) ,
5 | Очистка кровель от снега,льда,скалывание сосулек | м2 | 100 | 2.2.4 п 67 | 0.080 | 8 | Московская, 43-кв. 48(1) , Московская, 43-кв. 67(12) , Московская, 43-кв. 50(15) , Московская, 43-кв. 50(22) , Московская, 43(50) ,
6 | Очистка кровель от снега,льда,скалывание сосулек | м2 | 180 | 2.2.4 п67 | 0.080 | 14.4 | Московская, 43(43) , Московская, 43(60) , Московская, 43-кв. 67(5) , Московская, 43(50) , Московская, 43-кв. 20,48(22) ,
7 | Скалывание сосулек,сброс снега и наледи с крыш | м2 | 56 | 2.2.4 п67 | 0.080 | 4.48 | Московская, 43(56) ,
| Итого по категории работ: |  |  |  |  | 31.680
4 Электромонтажные работы
8 | Смена ламп люминисцентных | шт | 1 | 67-05-2 | 0.139 | 0.139 | Московская, 43-1 под, 3 этаж(1) ,
| Итого по категории работ: |  |  |  |  | 0.139
| ИТОГО: |  |  |  |  | 61,50
Неудобства 15%:
| ВСЕГО: |  |  |  |  | 61,50
| Стоимость работ: |  | 27876.56 / 164.17 * 61.50154 |  |  | 10443.15
| Стоимость работ с ЕСН 30.2%: |  |  |  |  | 13596.98
| Директор |  |  | Торудько П.Н.
Общество с ограниченной ответственностью "Жилкомсервис"
Согласовано:

## тек.рем
Отчет по выполненным работам по всем введенным документам:
Планово-предупредительный ремонт за 2021 г.
По домам: Московская, 43
По всем квартирам.
По всем работам.
№ п/п | Наименование работы | Ед. изм. | Кол-во | №№ ед. расценки (обоснование) | Затраты труда рабочих на единицу измерения чел/час | Затраты труда рабочих всего чел/час | Адреса домов
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 Благоустройство
1 | Подсыпка песка в песочницы | м3 | 1.053 | 11-011-002-01 | 3.410 | 3.59073 | Московская, 43(1.053) ,
2 | Ремонт лавочек (замена досок) | шт | 8 | факт | 1.000 | 8 | Московская, 43-кв. 28(8) ,
3 | Укрепление огорождения на придомовой территории | шт | 1.5 | факт | 1.000 | 1.5 | Московская, 43-кв. 23(1.5) ,
| Итого по категории работ: |  |  |  |  | 13.091
2 Водопровод и канализация
4 | Ликвидация воздушных пробок в системе отопления | шт | 8 | факт | 1.000 | 8 | Московская, 43-кв. 60(2) , Московская, 43-кв. 60(2) , Московская, 43-кв. 50(2) , Московская, 43-кв.56(2) ,
5 | Монтаж водоснабжения | шт | 1 | факт | 1.000 | 1 | Московская, 43(1) ,
6 | Осмотр канализационой системы | квар | 6 | 2.2.1 п2 | 0.600 | 3.6 | Московская, 43-кв. 44, 41(2) , Московская, 43-кв. 25(2) , Московская, 43-кв. 37(2) ,
7 | Осмотр системы водоснабжения | квар | 1 | 2.2.1 п2 | 0.600 | 0.6 | Московская, 43-кв. 8(1) ,
8 | Осмотр системы отопления | квар | 1 | 2.2.1 п2 | 0.600 | 0.6 | Московская, 43-кв. 35(1) ,
9 | Очистка внутренней канализационной сети | пог.м | 3 | 65-10-1 | 3.220 | 9.66 | Московская, 43-кв. 3(1) , Московская, 43-кв. 3(1) , Московская, 43-кв. 2(1) ,
10 | Ремонт вентиля | шт | 1 | 2.2.1.2 п1 | 0.180 | 0.18 | Московская, 43-кв. 69(1) ,
11 | ремонт системы водоснабжения | шт | 4 | факт | 1.000 | 4 | Московская, 43-кв. 48(4) ,
12 | Ремонт системы ГВС/ХВС | шт | 1 | факт | 1.000 | 1 | Московская, 43-подвал(1) ,
13 | ремонт системы канализации | шт | 10 | факт | 1.000 | 10 | Московская, 43-кв. 31(6) , Московская, 43-кв. 46(4) ,
14 | ремонт системы отопления | шт | 35 | факт | 1.000 | 35 | Московская, 43-кв. 11(4) , Московская, 43-кв. 11(3) , Московская, 43-кв. 52(2) , Московская, 43-кв. 70(4) , Московская, 43-кв. 50(8) , Московская, 43-кв. 44(2) , Московская, 43-кв. 19(10) , Московская, 43-кв.63(2) ,
15 | Ремонт смывного бачка | шт | 1 | факт | 1.000 | 1 | Московская, 43-"Салон красоты"(1) ,
16 | Ремонт соединений | шт | 2 | факт | 1.000 | 2 | Московская, 43-кв. 50(2) ,
17 | Смена арматуры (вентилей, клапанов, кранов) | шт | 5 | 65-5-1 | 0.810 | 4.05 | Московская, 43-кв. 48(1) , Московская, 43-кв. 6(1) , Московская, 43-кв. 34(2) , Московская, 43-кв. 60(1) ,
| Итого по категории работ: |  |  |  |  | 80.690
3 Санитарная очистка
18 | Покос травы участка придомовой территории | м2 | 2286 | УСО-8 | 0.003 | 7.5438 | Московская, 43(2286) ,
| Итого по категории работ: |  |  |  |  | 7.544
4 Содержание и текущий ремонт
19 | Заделка окон.проемов кирпичом | шт | 6 | факт | 1.000 | 6 | Московская, 43-кв. 36(6) ,
20 | заделка отверствий | шт | 11 | факт | 1.000 | 11 | Московская, 43-кв. 19, 28(3) , Московская, 43-кв. 70, 67, 50, 30(8) ,
21 | Заделка отверстий канализ. | отв | 8 | 2.2.2 п17 | 1.000 | 8 | Московская, 43-кв. 40,43,46(5) , Московская, 43-кв. 49,46(3) ,
22 | Заделка продухов железом | шт | 3 | факт | 1.000 | 3 | Московская, 43-кв. 36(3) ,
23 | заделка швов в карнизных плитах | шт | 3 | факт | 1.000 | 3 | Московская, 43-кв. 14(3) ,
24 | Осмотр вент.канала | шт | 1 | факт | 1.000 | 1 | Московская, 43-кв. 14(1) ,
25 | Проверка вентканалов/ дымоходов | м | 7 | 65-35-1 | 0.187 | 1.309 | Московская, 43-кв. 14(7) ,
26 | Проверка дымохода | м | 18 | 60-16-1 | 0.177 | 3.1932 | Московская, 43-кв. 22(18) ,
27 | Прочистка вент. канала | м | 56 | 65-35-1 | 0.187 | 10.472 | Московская, 43-кв. 1(40) , Московская, 43-кв. 49(8) , Московская, 43-кв.14(8) ,
28 | Ремонт дымохода | шт | 3 | факт | 1.000 | 3 | Московская, 43-кв. 14(3) ,
29 | Ремонт козырька | шт | 22 | факт | 1.000 | 22 | Московская, 43-1 под.(10) , Московская, 43-2 и 3 под.(12) ,
30 | ремонт кровли | м2 | 4 | 2.2.4 п42 | 0.390 | 1.56 | Московская, 43-кв. 70, 67, 50, 30(4) ,
31 | ремонт кровли | шт | 6 | факт | 1.000 | 6 | Московская, 43-кв. 20(2) , Московская, 43-кв. 20, 48(2) , Московская, 43-кв. 48(1) , Московская, 43-кв. 20(1) ,
32 | Ремонт кровли | м2 | 17 | 2.2.4 п46 | 0.490 | 8.33 | Московская, 43-кв. 19, 28(2) , Московская, 43-кв. 18-19, 35(15) ,
33 | Ремонт кровли | м2 | 2 | 2.2.4 п41 | 0.360 | 0.72 | Московская, 43-кв. 70(2) ,
34 | Ремонт мет.кровли лоджии | шт | 4 | факт | 1.000 | 4 | Московская, 43-кв. 23(4) ,
35 | Ремонт окна | шт | 6 | 2.2.5 п27 | 1.400 | 8.4 | Московская, 43-кв. 28(6) ,
36 | Ремонт оконных переплетов | ств. | 1 | 2.2.5 п1 | 0.830 | 0.83 | Московская, 43-кв. 28(1) ,
37 | Ремонт слухового окна | шт | 1 | факт | 1.000 | 1 | Московская, 43(1) ,
38 | Ремонт слуховых окон | шт | 2 | 2.2.5 п27 | 1.400 | 2.8 | Московская, 43(2) ,
39 | Рихтовка железа на козырьке | шт | 2 | факт | 1.000 | 2 | Московская, 43-1 под.(2) ,
40 | Слив воды из натяж.потолка | шт | 2 | факт | 1.000 | 2 | Московская, 43-кв. 70(2) ,
41 | Установка ручек на окно | шт | 4 | 2.2.5 п29 | 0.150 | 0.6 | Московская, 43-кв. 28(4) ,
42 | Устройство отмостки | м2 | 2 | 2.2.7 п10 | 1.300 | 2.6 | Московская, 43-под. 2(2) ,
| Итого по категории работ: |  |  |  |  | 112.814
5 Электромонтажные работы
43 | Включение автомата | шт | 2 | 2.2.1.3 п7 | 0.090 | 0.18 | Московская, 43-3 под.(1) , Московская, 43-3 под.(1) ,
44 | ремонт систем электроснабжения | шт | 2 | факт | 1.000 | 2 | Московская, 43-3 под, 5 этаж(2) ,
45 | Смена ламп люминисцентных | шт | 3 | 67-05-2 | 0.139 | 0.417 | Московская, 43-1 под. 4 этаж(1) , Московская, 43-4 под, 2,3,4 этажи(1) , Московская, 43-4 под, 2 этаж(1) ,
46 | смена лапм накаливания | шт | 8 | 67-5-1 | 0.070 | 0.56 | Московская, 43-подвал(4) , Московская, 43-кв. 23(4) ,
| Итого по категории работ: |  |  |  |  | 3.157
| ИТОГО: |  |  |  |  | 217,30
Неудобства 15%:
| ВСЕГО: |  |  |  |  | 217,30
| Стоимость работ: |  | 27876.56 / 164.17 * 217.29573 |  |  | 36897.47
| Стоимость работ с ЕСН 30.2%: |  |  |  |  | 48040.5
| Директор |  |  | Торудько П.Н.
Общество с ограниченной ответственностью "Жилкомсервис"
Согласовано:

## сан.очистка
ОТЧЕТ
о выполнении работ по благоустройству и санитарной очистке домовладений по Общество с ограниченной ответственностью "Жилкомсервис"
за 2021 г.
По домам: Московская, 43
| 1 | Уборка дворовых территорий:
Характеристика дворовых территорий:
Асфальт дворовый |  | 4920 | кв.м
Асфальт уличный |  | 3240 | кв.м
Газоны |  | 27432 | кв.м
№ пп | Качество уборки | Площадь, кв.м. | Стоимость уборки 1 кв.м, руб. | Стоимость уборки всего, руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Асфальт дворовый
| Убрано с коэффициентом - 1 | 4510 | 14.04 | 63318.2
| Убрано с коэффициентом - 0,7 | 410 | 9.83 | 4029.34
Убрано с коэффициентом - 0
| ИТОГО: | 4920 |  | 67347.54
2 | Асфальт уличный
| Убрано с коэффициентом - 1 | 1890 | 19.3 | 36482.95
| Убрано с коэффициентом - 0,7 | 1350 | 13.51 | 18241.5
Убрано с коэффициентом - 0
| ИТОГО: | 3240 |  | 54724.45
3 | Газоны
| Убрано с коэффициентом - 1 | 16002 | 2.57 | 41185.2
| Убрано с коэффициентом - 0,7 | 11430 | 1.8 | 20592.6
Убрано с коэффициентом - 0
| ИТОГО: | 27432 |  | 61777.8
| ВСЕГО: | 35592 |  | 183849.79
| 2 | Уборка лестничных клеток:
Площадь лестничных клеток: |  | 2190 | кв.м
№ пп | Характеристика | Площадь, кв.м. | Стоимость уборки 1 кв.м, руб. | Стоимость уборки всего, руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Лестничные площадки
| Убрано с коэффициентом - 1 | 2190 | 27 | 59127.7
Убрано с коэффициентом - 0
| ИТОГО: | 2190 |  | 59127.7
| 3 | Прочие расходы:
а) | погрузка и вывоз к/г мусора |  | руб.
б) | материалы | 2614.38 | руб.
в) | Обслуживание мусоропроводов |  | руб
| Итого: | 2614.38 | руб.
| ИТОГО расходов: | 245591.87 | руб.
| Директор Общество с ограниченной ответственностью "Жилкомсервис" |  |  | Торудько П.Н.
| Экономист Общество с ограниченной ответственностью "Жилкомсервис" |  |  | Кузьмина Т.Г.
| Техник |  |  | Нарушева Е.Е.