## ОТЧЕТ
Отчет
о выполненных работах по жилому дому Краснознаменная, 96
за 2014 г.
Работы, выполненные по технической эксплуатации, ремонту, санитарной очистке жилого дома и придомовой территории
Nпп | Статьи затрат | Единицы измерения | Затраты, руб.
| Остаток на 01.01.2014 г. |  | 85041.64
1 | Текущий ремонт:
1.1 | Планово-предупредительный ремонт | руб. | 5367.76
1.2 | Накладные расходы | руб. | 536.78
1.3 | Заявочный ремонт | руб. | 573.82
1.4 | Профилактический осмотр | руб. | 3222.1
1.5 | Прочие (машины, механизмы, инструмент) | руб. | 1295.28
Итого: |  | руб. | 10995.74
2 | Благоустройство и санитарное содержание:
| Итого: | руб. | 29762.94
3 | Содержание домохозяйства:
3.1 | Размещение и захоронение ТБО | руб. | 297.59
3.2 | Дератизация и дезинсекция | руб. | 159.6
3.3 | Аварийно-диспетчерское обслуживание | руб. | 4886.8
3.4 | Транспортные расходы: | руб. | 2306.88
| Итого: | руб. | 7650.87
| Услуги сторонних организаций: | руб. | 3690
4 | ВСЕГО: | руб. | 52099.54
5 | Услуги по начислению и обработке платежей, и учёту граждан | руб. | 1377.07
6 | Услуги по организации эксплуатации жилого фонда | руб. | 7814.86
8 | ИТОГО: | руб. | 61291.47
9 | Рентабельность 5 % | руб. | 3064.57
10 | ВСЕГО: | руб. | 64356.04
| Итого по выбранным статьям: | руб. | 64356.04
| Сумма поступлений от населения | руб. | 39693.25
| Сумма прочих поступлений | руб.
| "+" Перевыполнение / "-" недовыполнение | руб. | 24662.79
| "+" Перевыполнение / "-" недовыполнение накопительное | руб. | 109704.42
| Директор ООО "Жилкомсервис" |  | Торудько П.Н.

## Тек.ремонт
Отчет по выполненным работам по всем введенным документам:
Планово-предупредительный ремонт за 2014 г.
По домам: Краснознаменная, 96
По всем квартирам.
По всем работам.
№ п/п | Наименование работы | Ед. изм. | Кол-во | №№ ед. расценки (обоснование) | Затраты труда рабочих на единицу измерения чел/час | Затраты труда рабочих всего чел/час | Адреса домов
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 Водопровод и канализация
1 | Прочистка внутренней канализационной сети | пог.м | 42 | 65-10-1 | 0.322 | 13.524 | Краснознаменная, 96-подвал(17) , Краснознаменная, 96-подвал(10) , Краснознаменная, 96-подвал(5) , Краснознаменная, 96-подвал(10) ,
2 | Регулировка смывного бачка | шт | 1 | 2.2.1.2 п9 | 0.390 | 0.39 | Краснознаменная, 96-кв 4(1) ,
3 | Ремонт водопроводного крана | шт | 1 | 2.2.1.2 п1 | 0.180 | 0.18 | Краснознаменная, 96-кв 3(1) ,
4 | Смена арматуры (вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм) | шт | 1 | 65-5-1 | 0.810 | 0.81 | Краснознаменная, 96-кв 4(1) ,
5 | Смена санитарно-технических приборов (гибких подводок) | шт | 1 | 65-6-10 | 0.524 | 0.524 | Краснознаменная, 96-кв 4(1) ,
6 | Смена смесителя | шт | 1 | 65-5-7 | 2.000 | 2 | Краснознаменная, 96-кв 3(1) ,
| Итого по категории работ: |  |  |  |  | 17.428
2 Санитарная очистка
7 | Погрузка мусора вручную на автотранспорт при высоте бортов до 0,8 м | м3 | 3.37 | 2.2.1 п22 | 0.468 | 1.57716 | Краснознаменная, 96(0.57) , Краснознаменная, 96(0.92) , Краснознаменная, 96(0.61) , Краснознаменная, 96(0.77) , Краснознаменная, 96(0.5) ,
8 | Подметание подвалов | м2 | 50 | УСО-2 | 0.018 | 0.9 | Краснознаменная, 96(50) ,
9 | Покос травы участка придомовой территории | м2 | 160 | УСО-8 | 0.003 | 0.528 | Краснознаменная, 96(50) , Краснознаменная, 96(50) , Краснознаменная, 96(60) ,
| Итого по категории работ: |  |  |  |  | 3.005
3 Содержание и текущий ремонт
10 | Навеска замка | шт | 1 | 2.2.5 п29 | 0.150 | 0.15 | Краснознаменная, 96-на чердак(1) ,
11 | Навеска проушин для замка | шт | 1 | 2.2.5 п29 | 0.150 | 0.15 | Краснознаменная, 96-на чердак(1) ,
12 | Окраска масляными составами ранее окраш. поверх-тей стал. труб за 1 раз | м2 | 6 | 62-32-1 | 0.628 | 3.765 | Краснознаменная, 96-газопровод(6) ,
13 | Осмотр двери | ч/час | 0.5 | факт | 1.000 | 0.5 | Краснознаменная, 96-подвал(0.5) ,
14 | Очистка кровель от наледи | м2 | 27 | 2.2.4 п67 | 0.080 | 2.16 | Краснознаменная, 96(27) ,
15 | Прочистка вентиляционного канала и дымохода | м | 7 | 65-35-1 | 0.187 | 1.309 | Краснознаменная, 96-кв 1(7) ,
16 | Ремонт слухового окна (дверки) | м2 | 1 | 2.2.5 п12 | 0.340 | 0.34 | Краснознаменная, 96(1) ,
17 | Скалывание сосулек с крыш | м2 | 23 | 2.2.4 п 67 д. | 0.112 | 2.576 | Краснознаменная, 96(23) ,
18 | Скалывание сосулек с крыш | м2 | 10 | 2.2.4 п67 | 0.080 | 0.8 | Краснознаменная, 96(10) ,
| Итого по категории работ: |  |  |  |  | 11.750
4 Электромонтажные работы
19 | Включение автоматов | шт | 4 | 2.2.1.2 п7 | 0.090 | 0.36 | Краснознаменная, 96-кв 4(2) , Краснознаменная, 96-кв 5(2) ,
20 | Замена перегоревшей эл.лампочки | шт | 1 | 2.2.1.3 п1 | 0.095 | 0.095 | Краснознаменная, 96-подвал(1) ,
21 | Ремонт распред.коробки | шт | 1 | 2.2.1.3 п2 | 0.700 | 0.7 | Краснознаменная, 96-кв 5(1) ,
22 | Установка распределительной коробки | шт | 4 | 67-9-7 | 0.241 | 0.964 | Краснознаменная, 96-подвал(4) ,
| Итого по категории работ: |  |  |  |  | 2.119
| ИТОГО: |  |  |  |  | 34,30
Неудобства 15%:
| ВСЕГО: |  |  |  |  | 34,30
| Стоимость работ: |  | 18014.67 / 165.4 * 34.30216 |  |  | 3736.05
| Стоимость работ с ЕСН 26.2%: |  |  |  |  | 4714.89
| Директор |  |  | Торудько П.Н.
ООО "Жилкомсервис"
Согласовано:

## ППР
Отчет по выполненным работам по всем введенным документам:
Планово-предупредительный ремонт за 2014 г.
По домам: Краснознаменная, 96
По всем квартирам.
По всем работам.
№ п/п | Наименование работы | Ед. изм. | Кол-во | №№ ед. расценки (обоснование) | Затраты труда рабочих на единицу измерения чел/час | Затраты труда рабочих всего чел/час | Адреса домов
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 Санитарная очистка
1 | Посыпка территории песком или смесью песка с хлоридами | м2 | 27.5 | 2.2.1.4-2 | 0.002 | 0.05968 | Краснознаменная, 96(9) , Краснознаменная, 96(9) , Краснознаменная, 96(9.5) ,
| Итого по категории работ: |  |  |  |  | 0.060
| ИТОГО: |  |  |  |  | 0,06
Неудобства 15%:
| ВСЕГО: |  |  |  |  | 0,06
| Стоимость работ: |  | 18014.67 / 165.4 * 0.05968 |  |  | 6.5
| Стоимость работ с ЕСН 26.2%: |  |  |  |  | 8.2
| Директор |  |  | Торудько П.Н.
ООО "Жилкомсервис"
Согласовано:

## Сан.очис
ОТЧЕТ
о выполнении работ по благоустройству и санитарной очистке домовладений по ООО "Жилкомсервис"
за 2014 г.
По домам: Краснознаменная, 96
| 1 | Уборка дворовых территорий:
Характеристика дворовых территорий:
Асфальт дворовый |  | 1584 | кв.м
Асфальт уличный |  | 1034 | кв.м
Газоны |  | 660 | кв.м
№ пп | Качество уборки | Площадь, кв.м. | Стоимость уборки 1 кв.м, руб. | Стоимость уборки всего, руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Асфальт дворовый
Убрано с коэффициентом - 1
| Убрано с коэффициентом - 0,7 | 1440 | 7.45 | 10734.7
| Убрано с коэффициентом - 0 | 144
| ИТОГО: | 1584 |  | 10734.7
2 | Асфальт уличный
Убрано с коэффициентом - 1
| Убрано с коэффициентом - 0,7 | 940 | 10.24 | 9628
| Убрано с коэффициентом - 0 | 94
| ИТОГО: | 1034 |  | 9628
3 | Газоны
Убрано с коэффициентом - 1
| Убрано с коэффициентом - 0,7 | 600 | 1.37 | 823.9
| Убрано с коэффициентом - 0 | 60
| ИТОГО: | 660 |  | 823.9
| ВСЕГО: | 3278 |  | 21186.6
| 2 | Уборка лестничных клеток:
Площадь лестничных клеток: |  | 433.4 | кв.м
№ пп | Характеристика | Площадь, кв.м. | Стоимость уборки 1 кв.м, руб. | Стоимость уборки всего, руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Лестничные площадки
| Убрано с коэффициентом - 1 | 433.4 | 19.79 | 8576.48
Убрано с коэффициентом - 0
| ИТОГО: | 433.4 |  | 8576.48
| 3 | Прочие расходы:
а) | погрузка и вывоз к/г мусора |  | руб.
б) | материалы |  | руб.
в) | Обслуживание мусоропроводов |  | руб
| Итого: |  | руб.
| ИТОГО расходов: | 29763.08 | руб.
| Директор ООО "Жилкомсервис" |  |  | Торудько П.Н.
| Экономист ООО "Жилкомсервис" |  |  | Кузьмина Т.Г.
| начальник пто |  |  | Инжеватова Е.Н.

## АДС
ОТЧЕТ о выполнении работ аварийно-диспетчерской службы по ООО "Жилкомсервис"
за 2014 г.
Кол-во рабочих дней - 247
Кол-во выходных дней - 118
По домам: Краснознаменная, 96
№ п/п | Профессия рабочих | Количество, ед. | № смены | Время дежурства, час | Кол-во часов дежурства, час | Кол-во дней дежурства | Всего трудозатрат, ч/ч
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
В выходные и праздничные дни
1. | Слесарь-сантехник | 1 | круглосуточно | 9.00-9.00 | 24.00 | 118 | 11.27
2. | Электромонтер | 0.5 | круглосуточно | 9.00-9.00 | 24.00 | 118 | 5.64
3. | Водитель | 1 | круглосуточно | 9.00-9.00 | 24.00 | 118 | 11.27
4. | Диспетчер | 1 | круглосуточно | 9.00-9.00 | 24.00 | 118 | 11.27
В рабочие дни(ночь)
1. | Слесарь-сантехник | 1 | 2 | 18.00-9.00 | 8.00 | 247 | 7.87
2. | Электромонтер | 0.5 | 2 | 18.00-9.00 | 8.00 | 247 | 3.93
3. | Водитель | 1 | 2 | 18.00-9.00 | 8.00 | 247 | 7.87
4. | Диспетчер | 1 | 2 | 18.00-9.00 | 8.00 | 247 | 7.87
| Итого: | [5 empty] | 66.99
| Зар.плата: | 9561.4/165.4 * 66.99 = 3872.27 руб. * 26.2% = 4886.80 руб.
Директор ООО "Жилкомсервис" |  |  |  | Торудько П.Н.

## Проф.осм
Отчет
о выполнении профилактического осмотра по ООО "Жилкомсервис"
за 2014 г.
По домам: Краснознаменная, 96
№ п/п | Перечень работ,выполняемых при проведении профосмотра жилых домов | План |  |  |  | Факт
|  | Ед.измере-ния | Норма времени на ед.изм. ч/ч | Общий объем планируемых работ | Всего трудозатрат, ч/ч | Общий объем фактических работ | Всего трудозатрат, ч/ч
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1. | Сети холодного, горячего водоснабжения и канализации в техподполье многоэтажных жилых зданий. | 1000 кв.м осматр. помещ. | 4 | 133 | 0.532 | 133 | 0.532
2. | Сети холодного, горячего водоснабжения, канализации и отопления на чердаках | 1000 кв.м осматр. помещ. | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
3. | Вентиляционные каналы и шахты многоэтажных жилых зданий | 1000 кв.м жил. пл. | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
4. | Кровля мягкая | 1000 кв.м кровли | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 0
5. | Общедомовые электрические сети
а) | эл.сети на л/клетках | 1 л/пл | 0.09 | 1 | 0.09 | 1 | 0.09
б) | в тех.подпольях, подвалах и чердаках | 1000 кв.м жил. пл. | 2 | 266 | 0.532 | 266 | 0.532
в) | ВРУ, вводные и этажные шкафы | 1ед. | 0.1 | 3 | 0.3 | 3 | 0.3
6. | Мусоропроводы (все устройства) | 1 мусор. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
7. | Сети отопления в отопительный период в подвальных помещениях многоэтажных жилых зданий | 1000 кв.м осматр. помещ. | 4 | 266 | 1.064 | 266 | 1.064
| Итого: |  |  |  | 2.518 |  | 2.518
| Зар.плата | план | 18014.67/165.4 * 2.518 = 274.25 руб. * 26.2% = 346.10 руб.
|  | факт | 18014.67/165.4 * 2.518 = 274.25 руб. *26.2% = 346.10 руб.
Начальник ЖЭУ ООО "Жилкомсервис" |  |  |  |  | Торудько П.Н.
Начальник ПТО |  |  |  |  | Инжеватова Е.Н.
Согласовано:

## Заявочн
Заявочный ремонт по ООО "Жилкомсервис"
за 2014 г.
Кол-во рабочих дней - 247
Кол-во выходных дней - 118
По домам: Краснознаменная, 96
№ п/п | Профессия рабочих | Количество, ед. | № смены | Время дежурства, час | Кол-во часов дежурства, час | Кол-во дней дежурства | Всего трудозатрат, ч/ч
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
В рабочие дни(день)
1. | Слесарь-сантехник | 0 | 1 | 9.00-18.00 | 8.00 | 247 | 0.00
2. | Электромонтер | 0 | 1 | 9.00-18.00 | 8.00 | 247 | 0.00
3. | Диспетчер | 1 | 1 | 9.00-18.00 | 8.00 | 247 | 7.87
| Итого: | [5 empty] | 7.87
| Зар.плата: | 9561.4/165.4 * 7.87 = 454.69 руб. * 26.2% = 573.82 руб.
Директор ООО "Жилкомсервис" |  |  |  | Торудько П.Н.