## ОТЧЕТ
Отчет
о выполненных работах по жилому дому Революционная, 47
за 2014 г.
Работы, выполненные по технической эксплуатации, ремонту, санитарной очистке жилого дома и придомовой территории
Nпп | Статьи затрат | Единицы измерения | Затраты, руб.
| Остаток на 01.01.2014 г. |  | 154877.11
1 | Текущий ремонт:
1.1 | Планово-предупредительный ремонт | руб. | 40360.26
1.2 | Накладные расходы | руб. | 4036.03
1.3 | Заявочный ремонт | руб. | 2987.94
1.4 | Профилактический осмотр | руб. | 8680.46
1.5 | Прочие (машины, механизмы, инструмент) | руб. | 6744.6
Итого: |  | руб. | 62809.28
2 | Благоустройство и санитарное содержание:
| Итого: | руб. | 81331.31
3 | Содержание домохозяйства:
3.1 | Размещение и захоронение ТБО | руб. | 722.36
3.2 | Дератизация и дезинсекция | руб. | 591.24
3.3 | Аварийно-диспетчерское обслуживание | руб. | 25445.85
3.4 | Транспортные расходы: | руб. | 11948.69
| Итого: | руб. | 38708.14
| Услуги сторонних организаций: | руб. | 128418
4 | ВСЕГО: | руб. | 311266.73
5 | Услуги по начислению и обработке платежей, и учёту граждан | руб. | 6939.87
6 | Услуги по организации эксплуатации жилого фонда | руб. | 40692.42
8 | ИТОГО: | руб. | 358899.02
9 | Рентабельность 5 % | руб. | 17944.95
10 | ВСЕГО: | руб. | 376843.97
| Итого по выбранным статьям: | руб. | 376843.97
| Сумма поступлений от населения | руб. | 207544.03
| Сумма прочих поступлений | руб. | 29536.98
| "+" Перевыполнение / "-" недовыполнение | руб. | 139762.96
| "+" Перевыполнение / "-" недовыполнение накопительное | руб. | 294640.07
| Директор ООО "Жилкомсервис" |  | Торудько П.Н.

## Тек.ремонт
Отчет по выполненным работам по всем введенным документам:
Планово-предупредительный ремонт за 2014 г.
По домам: Революционная, 47
По всем квартирам.
По всем работам.
№ п/п | Наименование работы | Ед. изм. | Кол-во | №№ ед. расценки (обоснование) | Затраты труда рабочих на единицу измерения чел/час | Затраты труда рабочих всего чел/час | Адреса домов
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 Благоустройство
1 | Подсыпка песка в песочницы | м3 | 0.1 | 11-011-002-01 | 3.410 | 0.341 | Революционная, 47(0.1) ,
| Итого по категории работ: |  |  |  |  | 0.341
2 Водопровод и канализация
2 | Замена каналлизационной чугунной трубы на трубу ПВХ d-110 мм, l-1000 мм | шт | 1 | 65-8-2 | 1.472 | 1.472 | Революционная, 47-подвал(1) ,
3 | Замена каналлизационной чугунной трубы на трубу ПВХ d-110 мм, l-2000 мм | шт | 1 | 65-8-3 | 2.944 | 2.944 | Революционная, 47-подвал(1) ,
4 | Осмотр системы водопровода | квар | 2 | 2.2.1 п2 | 0.600 | 1.2 | Революционная, 47-кв 17 затопление(1) , Революционная, 47-Авоська-затопление(1) ,
5 | Притирка запорной арматуры (вентиля d-20 мм.) | шт | 1 | 65-18-12 | 0.260 | 0.26 | Революционная, 47-кв 14(1) ,
6 | Регулировка смывного бачка | шт | 2 | 2.2.1.2 п9 | 0.390 | 0.78 | Революционная, 47-кв 17(1) , Революционная, 47-кв 30(1) ,
7 | Ремонт водопроводного крана (замена прокладки) | шт | 2 | 2.2.1.2 п1 | 0.180 | 0.36 | Революционная, 47-подвал(2) ,
8 | Ремонт водоразборных кранов (d-15 мм) (замена кранбуксы) | шт | 1 | 65-6-31 | 0.267 | 0.267 | Революционная, 47-кв 19(1) ,
9 | Ремонт смесителя (замена прокладок) | шт | 3 | 65-6-35 | 0.267 | 0.801 | Революционная, 47(3) ,
10 | Ремонт смывных бачков (замена поплавка) | шт | 1 | 65-6-30 | 0.267 | 0.267 | Революционная, 47-кв 30(1) ,
11 | Ремонт соединений | соед. | 2 | 2.2.1.2 п13 | 0.270 | 0.54 | Революционная, 47-кв 16(1) , Революционная, 47-кв 6(1) ,
12 | Смена арматуры (вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм) | шт | 7 | 65-5-1 | 0.810 | 5.67 | Революционная, 47-кв 16(1) , Революционная, 47-подвал(1) , Революционная, 47-кв 18,подвал(3) , Революционная, 47-подвал(1) , Революционная, 47-кв 11(1) ,
13 | Смена арматуры (вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 32 мм) | шт | 1 | 65-5-2 | 1.030 | 1.03 | Революционная, 47-подвал(1) ,
14 | Смена резьбы на трубопроводе | шт | 2 | 65-16-1 | 0.287 | 0.574 | Революционная, 47-подвал(2) ,
15 | Смена санитарно-технических приборов (гофра к унитазу) | шт | 1 | 65-6-7 | 1.000 | 1 | Революционная, 47-маг. Текстиль(1) ,
16 | Смена сгонов | шт | 2 | 65-16-2 | 0.416 | 0.832 | Революционная, 47-подвал(2) ,
17 | Смена сифона | шт | 1 | 2.2.2.2 п33 | 0.550 | 0.55 | Революционная, 47-Срочно деньги(1) ,
18 | Установка заглушки | соед. | 5 | 2.2.1.2 п13 | 0.270 | 1.35 | Революционная, 47-подвал(5) ,
19 | Установка эластичной накладки с закреплением хомута | шт | 1 | 2.2.1.2-17 | 0.370 | 0.37 | Революционная, 47-кв 16(1) ,
20 | Устранение засоров санитарных приборов | пр | 7 | 2.2.1.2 п8 | 0.690 | 4.83 | Революционная, 47-кв 2, маг.Текстиль(1) , Революционная, 47-кв 18(1) , Революционная, 47-кв 18(1) , Революционная, 47-Срочно деньги(1) , Революционная, 47-кв 26(1) , Революционная, 47-Срочно деньги(2) ,
| Итого по категории работ: |  |  |  |  | 25.097
3 Отопление
21 | Ликвидация воздушных пробок | ст. | 1 | 2.2.1 п9 | 0.560 | 0.56 | Революционная, 47-1 подъезд(1) ,
22 | Ликвидация воздушных пробок в радиаторном блоке | шт | 4 | 2.2.1.10 | 0.190 | 0.76 | Революционная, 47-кв 15,18(4) ,
23 | Осмотр системы отопления | квар | 1 | 2.2.1 п2 | 0.600 | 0.6 | Революционная, 47-кв 16(1) ,
24 | Смена пробко-спускных кранов | шт | 1 | 65-25-2 | 0.418 | 0.418 | Революционная, 47-кв 17(1) ,
| Итого по категории работ: |  |  |  |  | 2.338
4 Санитарная очистка
25 | Погрузка мусора вручную на автотранспорт при высоте бортов до 0,8 м | м3 | 15.978 | 2.2.1 п22 | 0.468 | 7.4777 | Революционная, 47(1) , Революционная, 47(0.55) , Революционная, 47(3.13) , Революционная, 47(0.6) , Революционная, 47(0.92) , Революционная, 47(1.55) , Революционная, 47(2.81) , Революционная, 47(1.87) , Революционная, 47(1.758) , Революционная, 47(1.48)
26 | Покос травы участка придомовой территории | м2 | 60 | УСО-8 | 0.003 | 0.198 | Революционная, 47(60) ,
27 | Уборка снега бульдозерами с перемещением до 20 м | 1000м3 | 0.3 | 01-02-087-03 | 2.310 | 0.693 | Революционная, 47(0.3) ,
| Итого по категории работ: |  |  |  |  | 8.369
5 Содержание и текущий ремонт
28 | Окраска масляными составами ранее окраш. поверх-тей стал. труб за 1 раз | м2 | 21 | 62-32-1 | 0.628 | 13.1775 | Революционная, 47-газопровод(21) ,
29 | Осмотр кровли после протечки | м2 | 2 | 2.2.4 п67 | 0.080 | 0.16 | Революционная, 47-кв 38(2) ,
30 | Очистка козырьков от снега | м2 | 8 | 2.2.4 п67 | 0.080 | 0.64 | Революционная, 47(8) ,
31 | Очистка кровель от снега | м2 | 50 | 2.2.4 п67 | 0.080 | 4 | Революционная, 47(50) ,
32 | Очистка кровель от снега, льда ,скалывание сосулек (высота снежно-лед. лавин от 10 см+по0,008ч/ч за) | м2 | 20 | 2.2.4 п4 | 0.090 | 1.8 | Революционная, 47(20) ,
33 | Очистка крыши от снега | м2 | 55 | 2.2.4 п 67 | 0.090 | 4.95 | Революционная, 47(35) , Революционная, 47(10) , Революционная, 47(10) ,
34 | Прочистка вентиляционного канала и дымохода | м | 11 | 65-35-1 | 0.187 | 2.057 | Революционная, 47-кв 18(6) , Революционная, 47-кв 20(5) ,
35 | Ремонт входной двери | ч/час | 8 | факт | 1.000 | 8 | Революционная, 47-1подъезд сварочные раб(8) ,
36 | Ремонт двери (сварочные работы) | ч/час | 4 | факт | 1.000 | 4 | Революционная, 47(4) ,
37 | Ремонт доводчика | ч/час | 4 | факт | 1.000 | 4 | Революционная, 47(2) , Революционная, 47(2) ,
38 | Ремонт доводчиков | шт | 1 | 56-12-6 | 1.068 | 1.068 | Революционная, 47(1) ,
39 | Ремонт кирпичной кладки вент.канала оголовка | шт | 14 | 60-10-1 | 0.148 | 2.0678 | Революционная, 47-кв 20(14) ,
40 | Ремонт малых форм | ч/час | 3 | факт | 1.000 | 3 | Революционная, 47-лавочка(3) ,
41 | Ремонт отдельных мест мягкой кровли | м2 | 97 | 2.2.4 п42 | 0.390 | 37.83 | Революционная, 47-кв 37,20,40(4) , Революционная, 47-кв 38,40(4) , Революционная, 47-кв 38(18) , Революционная, 47(70) , Революционная, 47-примыкание(1) ,
42 | Ремонт штукатурки кирпичных и бетоных стен | м2 | 9 | 2.2.8 п8 | 1.500 | 13.5 | Революционная, 47(9) ,
43 | Сброс снежных лавин с крыш | м2 | 25 | 2-2-4-67 | 0.144 | 3.6 | Революционная, 47(25) ,
44 | Скалывание сосулек с крыш | м2 | 20 | 2.2.4 п67 | 0.080 | 1.6 | Революционная, 47(20) ,
| Итого по категории работ: |  |  |  |  | 105.450
6 Электромонтажные работы
45 | Замена перегоревшей эл.лампочки | шт | 14 | 2.2.1.3 п1 | 0.095 | 1.33 | Революционная, 47(2) , Революционная, 47-подвал(1) , Революционная, 47(3) , Революционная, 47-подвал(4) , Революционная, 47(4) ,
46 | Мелкий ремонт электропроводки | шт | 2 | 2.2.1.3 п3 | 0.050 | 0.1 | Революционная, 47-Срочноденьги(2) ,
47 | Осмотр щита | шт | 1 | 2.2.1.3 п7 | 0.090 | 0.09 | Революционная, 47-Срочноденьги(1) ,
48 | Смена автомата | шт | 2 | 2.2.2.3 п9 | 1.060 | 2.12 | Революционная, 47-кв 26(2) ,
49 | Смена выключателя | шт | 1 | 67-7-1 | 0.861 | 0.861 | Революционная, 47-1эт 2 под(1) ,
50 | Смена ламп люминисцентных | шт | 8 | 67-05-2 | 0.139 | 1.112 | Революционная, 47(1) , Революционная, 47-1 под 5эт(1) , Революционная, 47-1,2 подъезд(6) ,
51 | Смена светильников для люм. ламп 1X40 Вт. | шт | 1 | 67-8-3 | 1.633 | 1.633 | Революционная, 47-1эт 2 под(1) ,
| Итого по категории работ: |  |  |  |  | 7.246
| ИТОГО: |  |  |  |  | 148,84
Неудобства 15%:
| ВСЕГО: |  |  |  |  | 148,84
| Стоимость работ: |  | 18014.67 / 165.4 * 148.841 |  |  | 16211.13
| Стоимость работ с ЕСН 26.2%: |  |  |  |  | 20458.45
| Директор |  |  | Торудько П.Н.
ООО "Жилкомсервис"
Согласовано:

## ППР
Отчет по выполненным работам по всем введенным документам:
Планово-предупредительный ремонт за 2014 г.
По домам: Революционная, 47
По всем квартирам.
По всем работам.
№ п/п | Наименование работы | Ед. изм. | Кол-во | №№ ед. расценки (обоснование) | Затраты труда рабочих на единицу измерения чел/час | Затраты труда рабочих всего чел/час | Адреса домов
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 Санитарная очистка
1 | Посыпка территории песком или смесью песка с хлоридами | м2 | 44 | 2.2.1.4-2 | 0.002 | 0.09548 | Революционная, 47(13) , Революционная, 47(13) , Революционная, 47(18) ,
| Итого по категории работ: |  |  |  |  | 0.095
| ИТОГО: |  |  |  |  | 0,10
Неудобства 15%:
| ВСЕГО: |  |  |  |  | 0,10
| Стоимость работ: |  | 18014.67 / 165.4 * 0.09548 |  |  | 10.4
| Стоимость работ с ЕСН 26.2%: |  |  |  |  | 13.12
| Директор |  |  | Торудько П.Н.
ООО "Жилкомсервис"
Согласовано:

## Сан.очис
ОТЧЕТ
о выполнении работ по благоустройству и санитарной очистке домовладений по ООО "Жилкомсервис"
за 2014 г.
По домам: Революционная, 47
| 1 | Уборка дворовых территорий:
Характеристика дворовых территорий:
Асфальт дворовый |  | 5555 | кв.м
Асфальт уличный |  |  | кв.м
Газоны |  | 1100 | кв.м
№ пп | Качество уборки | Площадь, кв.м. | Стоимость уборки 1 кв.м, руб. | Стоимость уборки всего, руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Асфальт дворовый
Убрано с коэффициентом - 1
| Убрано с коэффициентом - 0,7 | 5050 | 7.45 | 37638.9
| Убрано с коэффициентом - 0 | 505
| ИТОГО: | 5555 |  | 37638.9
2 | Асфальт уличный
Убрано с коэффициентом - 1
Убрано с коэффициентом - 0,7
Убрано с коэффициентом - 0
ИТОГО:
3 | Газоны
Убрано с коэффициентом - 1
| Убрано с коэффициентом - 0,7 | 1000 | 1.36 | 1364.9
| Убрано с коэффициентом - 0 | 100
| ИТОГО: | 1100 |  | 1364.9
| ВСЕГО: | 6655 |  | 39003.8
| 2 | Уборка лестничных клеток:
Площадь лестничных клеток: |  | 2140 | кв.м
№ пп | Характеристика | Площадь, кв.м. | Стоимость уборки 1 кв.м, руб. | Стоимость уборки всего, руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Лестничные площадки
| Убрано с коэффициентом - 1 | 2140 | 19.78 | 42327.5
Убрано с коэффициентом - 0
| ИТОГО: | 2140 |  | 42327.5
| 3 | Прочие расходы:
а) | погрузка и вывоз к/г мусора |  | руб.
б) | материалы |  | руб.
в) | Обслуживание мусоропроводов |  | руб
| Итого: |  | руб.
| ИТОГО расходов: | 81331.3 | руб.
| Директор ООО "Жилкомсервис" |  |  | Торудько П.Н.
| Экономист ООО "Жилкомсервис" |  |  | Кузьмина Т.Г.
| начальник пто |  |  | Инжеватова Е.Н.

## АДС
ОТЧЕТ о выполнении работ аварийно-диспетчерской службы по ООО "Жилкомсервис"
за 2014 г.
Кол-во рабочих дней - 247
Кол-во выходных дней - 118
По домам: Революционная, 47
№ п/п | Профессия рабочих | Количество, ед. | № смены | Время дежурства, час | Кол-во часов дежурства, час | Кол-во дней дежурства | Всего трудозатрат, ч/ч
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
В выходные и праздничные дни
1. | Слесарь-сантехник | 1 | круглосуточно | 9.00-9.00 | 24.00 | 118 | 58.70
2. | Электромонтер | 0.5 | круглосуточно | 9.00-9.00 | 24.00 | 118 | 29.35
3. | Водитель | 1 | круглосуточно | 9.00-9.00 | 24.00 | 118 | 58.70
4. | Диспетчер | 1 | круглосуточно | 9.00-9.00 | 24.00 | 118 | 58.70
В рабочие дни(ночь)
1. | Слесарь-сантехник | 1 | 2 | 18.00-9.00 | 8.00 | 247 | 40.96
2. | Электромонтер | 0.5 | 2 | 18.00-9.00 | 8.00 | 247 | 20.48
3. | Водитель | 1 | 2 | 18.00-9.00 | 8.00 | 247 | 40.96
4. | Диспетчер | 1 | 2 | 18.00-9.00 | 8.00 | 247 | 40.96
| Итого: | [5 empty] | 348.80
| Зар.плата: | 9561.4/165.4 * 348.80 = 20163.12 руб. * 26.2% = 25445.86 руб.
Директор ООО "Жилкомсервис" |  |  |  | Торудько П.Н.

## Проф.осм
Отчет
о выполнении профилактического осмотра по ООО "Жилкомсервис"
за 2014 г.
По домам: Революционная, 47
№ п/п | Перечень работ,выполняемых при проведении профосмотра жилых домов | План |  |  |  | Факт
|  | Ед.измере-ния | Норма времени на ед.изм. ч/ч | Общий объем планируемых работ | Всего трудозатрат, ч/ч | Общий объем фактических работ | Всего трудозатрат, ч/ч
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1. | Сети холодного, горячего водоснабжения и канализации в техподполье многоэтажных жилых зданий. | 1000 кв.м осматр. помещ. | 4 | 492.7 | 1.9708 | 492.7 | 1.9708
2. | Сети холодного, горячего водоснабжения, канализации и отопления на чердаках | 1000 кв.м осматр. помещ. | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
3. | Вентиляционные каналы и шахты многоэтажных жилых зданий | 1000 кв.м жил. пл. | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
4. | Кровля мягкая | 1000 кв.м кровли | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 0
5. | Общедомовые электрические сети
а) | эл.сети на л/клетках | 1 л/пл | 0.09 | 2 | 0.18 | 2 | 0.18
б) | в тех.подпольях, подвалах и чердаках | 1000 кв.м жил. пл. | 2 | 492.7 | 0.9854 | 492.7 | 0.9854
в) | ВРУ, вводные и этажные шкафы | 1ед. | 0.1 | 11 | 1.1 | 11 | 1.1
6. | Мусоропроводы (все устройства) | 1 мусор. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
7. | Сети отопления в отопительный период в подвальных помещениях многоэтажных жилых зданий | 1000 кв.м осматр. помещ. | 4 | 492.7 | 1.9708 | 492.7 | 1.9708
| Итого: |  |  |  | 6.207 |  | 6.207
| Зар.плата | план | 18014.67/165.4 * 6.207 = 676.04 руб. * 26.2% = 853.16 руб.
|  | факт | 18014.67/165.4 * 6.207 = 676.04 руб. *26.2% = 853.16 руб.
Начальник ЖЭУ ООО "Жилкомсервис" |  |  |  |  | Торудько П.Н.
Начальник ПТО |  |  |  |  | Инжеватова Е.Н.
Согласовано:

## Заявочн
Заявочный ремонт по ООО "Жилкомсервис"
за 2014 г.
Кол-во рабочих дней - 247
Кол-во выходных дней - 118
По домам: Революционная, 47
№ п/п | Профессия рабочих | Количество, ед. | № смены | Время дежурства, час | Кол-во часов дежурства, час | Кол-во дней дежурства | Всего трудозатрат, ч/ч
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
В рабочие дни(день)
1. | Слесарь-сантехник | 0 | 1 | 9.00-18.00 | 8.00 | 247 | 0.00
2. | Электромонтер | 0 | 1 | 9.00-18.00 | 8.00 | 247 | 0.00
3. | Диспетчер | 1 | 1 | 9.00-18.00 | 8.00 | 247 | 40.96
| Итого: | [5 empty] | 40.96
| Зар.плата: | 9561.4/165.4 * 40.96 = 2367.62 руб. * 26.2% = 2987.94 руб.
Директор ООО "Жилкомсервис" |  |  |  | Торудько П.Н.