## ОТЧЕТ
Отчет
о выполненных работах по жилому дому Победная, 7Б
за 2017 г.
Работы, выполненные по технической эксплуатации, ремонту, санитарной очистке жилого дома и придомовой территории
Nпп | Статьи затрат | Единицы измерения | Затраты, руб.
| Остаток на 01.01.2017 г. |  | 39625.5
1.1 | Планово-предупредительный ремонт | руб. | 14490.17
1.2 | Накладные расходы | руб. | 1449.02
1.3 | Заявочный ремонт | руб. | 1719.37
1.4 | Профилактический осмотр | руб. | 3658.54
1.5 | Прочие (машины, механизмы, инструмент) | руб. | 4576.32
Итого: |  | руб. | 25893.41
2 | Благоустройство и санитарное содержание:
| Итого: | руб. | 63331.36
3 | Содержание домохозяйства:
3.1 | Размещение и захоронение ТБО | руб. | 341.89
3.2 | Дератизация и дезинсекция | руб. | 399.96
3.3 | Аварийно-диспетчерское обслуживание | руб. | 14643.23
3.4 | Транспортные расходы: | руб. | 8434.8
| Итого: | руб. | 23819.88
| Услуги сторонних организаций и Работы согласно смет: Аренда мех.руки-3120; Уборка снега бульдозерами-3283,59; Обслуживание ОДПУ-8400; Проверка дымоходов и вентканалов-5952. | руб. | 20755.59
4 | ВСЕГО: | руб. | 133800.18
5 | Услуги по начислению и обработке платежей, и учёту граждан | руб. | 6494.8
6 | Услуги по организации эксплуатации жилого дома | руб. | 27610.46
руб.
7 | ИТОГО: | руб. | 167905.44
8 | Рентабельность 7 % | руб. | 10114.26
9 | ВСЕГО: | руб. | 178019.7
| Итого по выбранным статьям: | руб. | 178019.7
| Сумма поступлений от населения | руб. | 223336.92
| Сумма прочих поступлений | руб.
| "+" Перевыполнение / "-" недовыполнение | руб. | -45317.22
| "+" Перевыполнение / "-" недовыполнение накопительное | руб. | -5691.72
| Директор ООО "Жилкомсервис" |  | Торудько П.Н.

## Тек.ремонт
Отчет по выполненным работам по всем введенным документам:
Планово-предупредительный ремонт за 2017 г.
По домам: Победная, 7Б
По всем квартирам.
По всем работам.
№ п/п | Наименование работы | Ед. изм. | Кол-во | №№ ед. расценки (обоснование) | Затраты труда рабочих на единицу измерения чел/час | Затраты труда рабочих всего чел/час | Адреса домов
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 Благоустройство
1 | Бетонирование столбов | м3 | 0.2 | 52-9-2 | 21.500 | 4.3 | Победная, 7Б(0.2) ,
2 | Рытьё ям для установки стоек и столбов глубиной 0,4 м | шт | 2 | 51-4-1 | 2.600 | 5.2 | Победная, 7Б(2) ,
| Итого по категории работ: |  |  |  |  | 9.500
2 Водопровод и канализация
3 | Замена внутр. трубопров. из стал. труб на ПП трубы d-25 мм | шт | 1 | 65-9-32 | 1.830 | 1.83 | Победная, 7Б-кв 24(1) ,
4 | Замена каналлизационной чугунной трубы на трубу ПВХ d-110 мм, l-1000 мм | шт | 1 | 65-8-2 | 1.472 | 1.472 | Победная, 7Б-кв 7(1) ,
5 | Осмотр системы отопления | квар | 2 | 2.2.1 п2 | 0.600 | 1.2 | Победная, 7Б-кв 10(1) , Победная, 7Б-кв 20(1) ,
6 | Прочистка внутренней канализационной сети | пог.м | 5 | 65-10-1 | 0.322 | 1.61 | Победная, 7Б-кв 15(5) ,
7 | Ремонт вентиля | шт | 1 | 2.2.1.2 п1 | 0.180 | 0.18 | Победная, 7Б-кв 6(1) ,
8 | Ремонт соединений | соед. | 3 | 2.2.1.2 п13 | 0.270 | 0.81 | Победная, 7Б-кв 24(3) ,
9 | Смена арматуры (вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм) | шт | 4 | 65-5-1 | 0.810 | 3.24 | Победная, 7Б-кв 12,6(4) ,
10 | Смена компенсатора | место | 1 | 2.2.2.2 п23 | 1.000 | 1 | Победная, 7Б-кв 7(1) ,
11 | Устранение засоров санитарных приборов | пр | 1 | 2.2.1.2 п8 | 0.690 | 0.69 | Победная, 7Б-кв 15(1) ,
| Итого по категории работ: |  |  |  |  | 12.032
3 Отопление
12 | Ликвидация воздушных пробок в радиаторном блоке | шт | 4 | 2.2.1.10 | 0.190 | 0.76 | Победная, 7Б-кв 20,5(4) ,
13 | Прочистка фильтров системы отпления | шт | 1 | 65-22-1 | 2.916 | 2.916 | Победная, 7Б-подвал(1) ,
14 | Смена пробко-спускных кранов d-20 мм | кран | 1 | 65-25-3 | 2.016 | 2.0162 | Победная, 7Б-кв 24(1) ,
| Итого по категории работ: |  |  |  |  | 5.692
4 Санитарная очистка
15 | Покос травы участка придомовой территории | м2 | 880 | УСО-8 | 0.003 | 2.904 | Победная, 7Б(350) , Победная, 7Б(530) ,
| Итого по категории работ: |  |  |  |  | 2.904
5 Содержание и текущий ремонт
16 | Навеска замка (навесной) | шт | 1 | 56-12-11 | 0.246 | 0.246 | Победная, 7Б-подвал(1) ,
17 | Навеска табличек на подъезды,дома | ч/час | 0.25 | факт | 1.000 | 0.25 | Победная, 7Б(0.25) ,
18 | Осмотр лаза на чердак | ч/час | 0.25 | факт | 1.000 | 0.25 | Победная, 7Б(0.25) ,
19 | Очистка козырьков от снега | м2 | 6 | 2.2.4 п67 | 0.080 | 0.48 | Победная, 7Б(6) ,
20 | Проверка дымохода | ч/час | 8 | факт | 1.000 | 8 | Победная, 7Б-кв 14(8) ,
21 | Прочистка вент каналов и дымоходов с пробивкой | пог.м | 3 | 60-16-3 | 0.743 | 2.2293 | Победная, 7Б-кв 12(3) ,
22 | Прочистка вент каналов с пробивкой | м | 3 | 60-16-1 | 0.177 | 0.5322 | Победная, 7Б-кв 12(3) ,
23 | Прочистка дымохода с пробивкой | ч/час | 38 | факт | 1.000 | 38 | Победная, 7Б-кв 6,15,20(32) , Победная, 7Б-кв 9,11(6) ,
24 | Сброс снежных лавин с крыш | м2 | 27 | 2.2.4 п 67 | 0.090 | 2.43 | Победная, 7Б(27) ,
25 | Сброс снежных лавин с крыш | м2 | 35 | 2.2.4 п67 | 0.080 | 2.8 | Победная, 7Б(35) ,
| Итого по категории работ: |  |  |  |  | 55.218
6 Электромонтажные работы
26 | Смена ламп люминисцентных | шт | 1 | 67-05-2 | 0.139 | 0.139 | Победная, 7Б-2п 4эт(1) ,
| Итого по категории работ: |  |  |  |  | 0.139
| ИТОГО: |  |  |  |  | 85,48
Неудобства 15%:
| ВСЕГО: |  |  |  |  | 85,48
| Стоимость работ: |  | 19816.14 / 164.42 * 85.4847 |  |  | 10302.74
| Стоимость работ с ЕСН 26.2%: |  |  |  |  | 13002.06
| Директор |  |  | Торудько П.Н.
ООО "Жилкомсервис"

## Сан.очис
ОТЧЕТ
о выполнении работ по благоустройству и санитарной очистке домовладений по ООО "Жилкомсервис"
за 2017 г.
По домам: Победная, 7Б
| 1 | Уборка дворовых территорий:
Характеристика дворовых территорий:
Асфальт дворовый |  | 2959 | кв.м
Асфальт уличный |  | 539 | кв.м
Газоны |  | 5852 | кв.м
№ пп | Качество уборки | Площадь, кв.м. | Стоимость уборки 1 кв.м, руб. | Стоимость уборки всего, руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Асфальт дворовый
| Убрано с коэффициентом - 1 | 538 | 10.68 | 5746.3
| Убрано с коэффициентом - 0,7 | 2421 | 7.48 | 18100.8
Убрано с коэффициентом - 0
| ИТОГО: | 2959 |  | 23847.1
2 | Асфальт уличный
| Убрано с коэффициентом - 1 | 98 | 14.68 | 1438.34
| Убрано с коэффициентом - 0,7 | 441 | 10.27 | 4530.78
Убрано с коэффициентом - 0
| ИТОГО: | 539 |  | 5969.12
3 | Газоны
| Убрано с коэффициентом - 1 | 1064 | 1.96 | 2083.48
| Убрано с коэффициентом - 0,7 | 4788 | 1.37 | 6562.98
Убрано с коэффициентом - 0
| ИТОГО: | 5852 |  | 8646.46
| ВСЕГО: | 9350 |  | 38462.68
| 2 | Уборка лестничных клеток:
Площадь лестничных клеток: |  | 1253.2 | кв.м
№ пп | Характеристика | Площадь, кв.м. | Стоимость уборки 1 кв.м, руб. | Стоимость уборки всего, руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Лестничные площадки
| Убрано с коэффициентом - 1 | 1253.2 | 19.84 | 24868.68
Убрано с коэффициентом - 0
| ИТОГО: | 1253.2 |  | 24868.68
| 3 | Прочие расходы:
а) | погрузка и вывоз к/г мусора |  | руб.
б) | материалы |  | руб.
в) | Обслуживание мусоропроводов |  | руб
| Итого: |  | руб.
| ИТОГО расходов: | 63331.36 | руб.
| Директор ООО "Жилкомсервис" |  |  | Торудько П.Н.
| Экономист ООО "Жилкомсервис" |  |  | Кузьмина Т.Г.
| Техник |  |  | Гребенщикова Е.Е.