## Sheet1
Отчет по выполненным работам по всем введенным документам:
Планово-предупредительный ремонт за 2023 г.
По домам: Революционная, 45
По всем квартирам.
По всем работам.
№ п/п | Наименование работы | Ед. изм. | Кол-во | №№ ед. расценки (обоснование) | Затраты труда рабочих на единицу измерения чел/час | Затраты труда рабочих всего чел/час | Адреса домов
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 Водопровод и канализация
1 | Осмотр системы канализации | ч/час | 1 | факт | 1.000 | 1 | Революционная, 45-2 под(1) ,
2 | Осмотр системы ХВС и канализации | ч/час | 1 | факт | 1.000 | 1 | Революционная, 45-кв.5(1) ,
| Итого по категории работ: |  |  |  |  | 2.000
2 Санитарная очистка
3 | Подсыпка песка | м3 | 0.6 | 11-011-002-01 | 3.410 | 2.046 | Революционная, 45(0.6) ,
4 | Покос травы участка придомовой территории | м2 | 719.4 | УСО-8 | 0.010 | 7.05012 | Революционная, 45(359.7) , Революционная, 45(359.7) ,
5 | Посыпка территории песком или смесью песка с хлоридами | м2 | 400 | 2.2.1.4-2 | 0.002 | 0.868 | Революционная, 45(50) , Революционная, 45(100) , Революционная, 45(100) , Революционная, 45(150) ,
| Итого по категории работ: |  |  |  |  | 9.964
3 Содержание и текущий ремонт
6 | Очистка кровель и козырьков от снега | м2 | 3 | 2.2.4 п 67 | 0.080 | 0.24 | Революционная, 45(3) ,
| Итого по категории работ: |  |  |  |  | 0.240
| ИТОГО: |  |  |  |  | 12,20
Неудобства 15%:
| ВСЕГО: |  |  |  |  | 12,20
| Стоимость работ: |  | 31260.26 / 164.17 * 12.20412 |  |  | 2323.83
| Стоимость работ с ЕСН 30.2%: |  |  |  |  | 3025.63
| Директор |  |  | Торудько П.Н.
Общество с ограниченной ответственностью "Жилкомсервис"