## Sheet1
Отчет по выполненным работам по всем введенным документам:
Планово-предупредительный ремонт за 2023 г.
По домам: Революционная, 68
По всем квартирам.
По всем работам.
№ п/п | Наименование работы | Ед. изм. | Кол-во | №№ ед. расценки (обоснование) | Затраты труда рабочих на единицу измерения чел/час | Затраты труда рабочих всего чел/час | Адреса домов
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 Водопровод и канализация
1 | Осмотр канализационой системы | квар | 2 | 2.2.1 п2 | 0.600 | 1.2 | Революционная, 68-кв.5(2) ,
2 | Осмотр системы канализации | ч/час | 2 | факт | 1.000 | 2 | Революционная, 68-маг Виктория(2) ,
3 | Ремонт вентиля | ч/час | 2 | факт | 1.000 | 2 | Революционная, 68-кв.6(2) ,
4 | Смена арматуры (вентилей, клапанов, кранов) | шт | 1 | 65-5-1 | 0.810 | 0.81 | Революционная, 68-кв.8(1) ,
| Итого по категории работ: |  |  |  |  | 6.010
2 Содержание и текущий ремонт
5 | Очистка кровель от снега | м2 | 52 | 2.2.4 п67 | 0.080 | 4.16 | Революционная, 68-б/н(12) , Революционная, 68-кв.8(40) ,
| Итого по категории работ: |  |  |  |  | 4.160
3 Электромонтажные работы
6 | Установка прожектора | ч/час | 2 | факт | 1.000 | 2 | Революционная, 68-кв.7,1 эт(2) ,
| Итого по категории работ: |  |  |  |  | 2.000
| ИТОГО: |  |  |  |  | 12,17
Неудобства 15%:
| ВСЕГО: |  |  |  |  | 12,17
| Стоимость работ: |  | 31260.26 / 164.17 * 12.17 |  |  | 2317.34
| Стоимость работ с ЕСН 30.2%: |  |  |  |  | 3017.17
| Директор |  |  | Торудько П.Н.
Общество с ограниченной ответственностью "Жилкомсервис"