## ОТЧЕТ
Отчет
о выполненных работах по жилому дому Революционная, 45
за 2018 г.
Работы, выполненные по технической эксплуатации, ремонту, санитарной очистке жилого дома и придомовой территории
Nпп | Статьи затрат | Единицы измерения | Затраты, руб.
| Остаток на 01.01.2018 г. |  | -534115.2
1 | Текущий ремонт:
1.1 | Планово-предупредительный ремонт | руб. | 90428.83
1.2 | Накладные расходы | руб. | 9042.88
1.3 | Заявочный ремонт | руб. | 6240.54
1.4 | Профилактический осмотр | руб. | 16904.82
1.5 | Прочие (машины, механизмы, инструмент) | руб. | 16506
Итого: |  | руб. | 139123.08
2 | Благоустройство и санитарное содержание:
| Итого: | руб. | 133312.36
3 | Содержание домохозяйства:
3.1 | Размещение и захоронение ТБО | руб. | 1060.2
3.2 | Дератизация и дезинсекция | руб. | 910.2
3.3 | Аварийно-диспетчерское обслуживание | руб. | 53145.67
3.4 | Транспортные расходы: | руб. | 19054.8
| Итого: | руб. | 74170.86
| Услуги сторонних организаций и Работы согласно смет: Уборка снега трактором-1545.55; Ремонт системы водоснабжения-4512; Ремонт отопительной системы(Авоська,подв)-30697; Смена канализационной системы(кв21.24.27)-18593; Смена трубопровода отопления(магаз)-5259; Ремонт системы ХВС подвал.3под-123916; Косметический ремонт подъездов 1.2.3.4под-277796; Аренда мех.руки-3200; Ремонт водопровода-85846; Пуско-наладка ОДПУ-1200; Обслуживание ОДПУ-8400; Проведение энергетич.обследования с паспортом-900; Установка пластиковых окон-59400; Проверка дымоходов и вентканалов-8120. | руб. | 629384.55
4 | ВСЕГО: | руб. | 975990.85
5 | Услуги по начислению и обработке платежей, и учёту граждан | руб. | 15216.6
6 | Услуги по управлению многоквартирным домом | руб. | 100686.6
руб.
7 | ИТОГО: | руб. | 1091894.05
8 | Рентабельность 7 % | руб. | 76432.58
9 | ВСЕГО: | руб. | 1168326.64
| Итого по выбранным статьям: | руб. | 1168326.64
| Сумма поступлений от населения | руб. | 499801.21
| Сумма прочих поступлений | руб. | 158719.68
| "+" Перевыполнение / "-" недовыполнение | руб. | 509805.75
| "+" Перевыполнение / "-" недовыполнение накопительное | руб. | -24309.45
| Директор ООО "Жилкомсервис" |  | Торудько П.Н.

## Тек.ремонт
Отчет по выполненным работам по всем введенным документам:
Планово-предупредительный ремонт за 2018 г.
По домам: Революционная, 45
По всем квартирам.
По всем работам.
№ п/п | Наименование работы | Ед. изм. | Кол-во | №№ ед. расценки (обоснование) | Затраты труда рабочих на единицу измерения чел/час | Затраты труда рабочих всего чел/час | Адреса домов
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 Благоустройство
1 | Подсыпка песка в песочницы | м3 | 0.15 | 11-011-002-01 | 3.410 | 0.5115 | Революционная, 45(0.15) ,
2 | Устройство мет. ограждений | ч/час | 6 | факт | 1.000 | 6 | Революционная, 45(6) ,
| Итого по категории работ: |  |  |  |  | 6.512
2 Водопровод и канализация
3 | Замена внутр. трубопров. из стал. труб на ПП трубы d-20 мм | шт | 8 | 65-9-31 | 1.740 | 13.92 | Революционная, 45-кв 29,34(8) ,
4 | Замена внутр. трубопров. из стал. труб на ПП трубы d-25 мм | шт | 2 | 65-9-32 | 1.830 | 3.66 | Революционная, 45-кв 30(2) ,
5 | Замена каналлизационного чугунного патрубка на патрубок ПВХ d-110 мм | шт | 1 | 65-8-5 | 0.736 | 0.736 | Революционная, 45-кв 10(1) ,
6 | Замена каналлизационного чугунного тройника на тройник ПВХ d-110 мм | шт | 1 | 65-8-6 | 1.472 | 1.472 | Революционная, 45-кв 28(1) ,
7 | Замена каналлизационной чугунной трубы на трубу ПВХ d-110 мм, l-1000 мм | шт | 2 | 65-8-2 | 1.472 | 2.944 | Революционная, 45-кв 28(2) ,
8 | Замена каналлизационной чугунной трубы на трубу ПВХ d-110 мм, l-2000 мм | шт | 1 | 65-8-3 | 2.944 | 2.944 | Революционная, 45-кв 10(1) ,
9 | Осмотр канализационой системы | квар | 9 | 2.2.1 п2 | 0.600 | 5.4 | Революционная, 45-кв 35(1) , Революционная, 45-кв 33(1) , Революционная, 45-кв 18(1) , Революционная, 45-Авоська,кв 6(4) , Революционная, 45-кв 9(1) , Революционная, 45-колодцы(1) ,
10 | Осмотр системы водопровода | квар | 14 | 2.2.1 п2 | 0.600 | 8.4 | Революционная, 45-кв 35(1) , Революционная, 45-кв 33(1) , Революционная, 45-кв 34,10(4) , Революционная, 45-кв 29(1) , Революционная, 45-Авоська(1) , Революционная, 45-кв 28(1) , Революционная, 45-кв 36(1) , Революционная, 45-Авоська,кв 45(3) , Революцион
11 | Осмотр системы отопления | квар | 2 | 2.2.1 п2 | 0.600 | 1.2 | Революционная, 45-кв 33(1) , Революционная, 45-кв 21(1) ,
12 | Пайка тройника | ч/час | 2 | факт | 1.000 | 2 | Революционная, 45-кв 13(2) ,
13 | Прочистка внутренней канализационной сети | пог.м | 85 | 65-10-1 | 0.322 | 27.37 | Революционная, 45-авоська,2под,кв 28(30) , Революционная, 45-кв 18(10) , Революционная, 45-кв 10,Авоська(15) , Революционная, 45-2под(10) , Революционная, 45-Авоська(10) , Революционная, 45-подвал(10) ,
14 | Регулировка смывного бачка | шт | 3 | 2.2.1.2 п9 | 0.390 | 1.17 | Революционная, 45-Авоська(1) , Революционная, 45-Авоська(1) , Революционная, 45-Авоська(1) ,
15 | Ремонт трубопровода (сварочные работы) | ч/час | 6.5 | факт | 1.000 | 6.5 | Революционная, 45-Авоська,подвал(2) , Революционная, 45-кв 13,Авоська(2.5) , Революционная, 45-Авоська(2) ,
16 | Ремонт вентиля | шт | 5 | 2.2.1.2 п1 | 0.180 | 0.9 | Революционная, 45-Авоська(1) , Революционная, 45-Авоська(2) , Революционная, 45-Авоська,кв 17(2) ,
17 | Ремонт смывных бачков | шт | 1 | 65-6-6 | 0.800 | 0.8 | Революционная, 45-Авоська(1) ,
18 | Ремонт смывных бачков (замена спускового клапана) | шт | 1 | 65-6-41 | 0.200 | 0.2 | Революционная, 45-Авоська(1) ,
19 | Ремонт соединений | соед. | 2 | 2.2.1.2 п13 | 0.270 | 0.54 | Революционная, 45-подвал(2) ,
20 | Смена арматуры (вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм) | шт | 18 | 65-5-1 | 0.810 | 14.58 | Революционная, 45-кв 31(1) , Революционная, 45-Авоська,кв 43(2) , Революционная, 45-кв 50(1) , Революционная, 45-кв 29,34,30,22,33(5) , Революционная, 45-кв 12(1) , Революционная, 45-кв 22,10,Авоська(4) , Революционная, 45-Авоська,кв 6(2) , Революционная,
21 | Смена арматуры (вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 32 мм) | шт | 3 | 65-5-2 | 1.030 | 3.09 | Революционная, 45-подвал(3) ,
22 | Смена санитарно-технических приборов (гибких подводок) | шт | 1 | 65-6-10 | 0.524 | 0.524 | Революционная, 45-Авоська(1) ,
23 | Смена смесителя | шт | 1 | 65-5-7 | 2.000 | 2 | Революционная, 45-Авоська(1) ,
| Итого по категории работ: |  |  |  |  | 100.350
3 Отопление
24 | Ликвидация воздушных пробок | ст. | 5 | 2.2.1 п9 | 0.560 | 2.8 | Революционная, 45-кв 22,9,16(5) ,
25 | Ликвидация воздушных пробок в радиаторном блоке | шт | 4 | 2.2.1.10 | 0.190 | 0.76 | Революционная, 45-кв 1(2) , Революционная, 45-кв 21(2) ,
26 | Наполнение водой системы отпления с осмотром системы | 1000м3 | 15.4 | 65-23-2 | 1.270 | 19.558 | Революционная, 45(15.4) ,
27 | Перезапуск отопления | ч/час | 2 | факт | 1.000 | 2 | Революционная, 45-кв 45(2) ,
28 | Слив воды с системы отопления | 1000м3 | 15.398 | 65-23-2 | 1.270 | 19.55546 | Революционная, 45(15.398) ,
| Итого по категории работ: |  |  |  |  | 44.673
4 Санитарная очистка
29 | Погрузка мусора вручную на автотранспорт | м3 | 202.7 | 2.2.1 п22 | 0.468 | 94.8636 | Революционная, 45(200) , Революционная, 45(1.4) , Революционная, 45(1.3) ,
30 | Покос травы участка придомовой территории | м2 | 610 | УСО-8 | 0.003 | 2.013 | Революционная, 45(250) , Революционная, 45(360) ,
31 | Посыпка территории песком или смесью песка с хлоридами | м2 | 954 | 2.2.1.4-2 | 0.002 | 2.0988 | Революционная, 45(477) , Революционная, 45(477) ,
| Итого по категории работ: |  |  |  |  | 98.975
5 Содержание и текущий ремонт
32 | Изготовление и установка досок объявлений | ч/час | 8 | факт | 1.000 | 8 | Революционная, 45(8) ,
33 | Изготовление и установка мет. решетки | ч/час | 4 | факт | 1.000 | 4 | Революционная, 45(4) ,
34 | Изготовление и установка таблички на дом | ч/час | 2 | факт | 1.000 | 2 | Революционная, 45(2) ,
35 | Изготовление поручня | м | 5 | 2.2.6 п10 | 0.290 | 1.45 | Революционная, 45-4под(5) ,
36 | Масляная окраска ранее окрашенных дверей | м2 | 50.72 | 62-10-5 | 0.664 | 33.65272 | Революционная, 45-1,2,3,4 под(50.72) ,
37 | Навеска почтовых ящиков | шт | 3 | 2.2.5 п27 | 1.400 | 4.2 | Революционная, 45(3) ,
38 | Осмотр кровли | ч/час | 0.5 | факт | 1.000 | 0.5 | Революционная, 45-кв 37,40(0.5) ,
39 | Очистка кровель от снега | м2 | 346 | 2.2.4 п67 | 0.080 | 27.68 | Революционная, 45(15) , Революционная, 45(24) , Революционная, 45(307) ,
40 | Прочистка вент каналов с пробивкой | м | 5 | 60-16-1 | 0.177 | 0.887 | Революционная, 45-кв 47(5) ,
41 | Ремонт доводчика | ч/час | 1 | факт | 1.000 | 1 | Революционная, 45-1под(1) ,
42 | Ремонт малых форм | ч/час | 0.5 | факт | 1.000 | 0.5 | Революционная, 45-лавочка,беседка(0.5) ,
43 | Ремонт металлич. перил | ч/час | 5 | факт | 1.000 | 5 | Революционная, 45-4под(1) , Революционная, 45-2под(4) ,
44 | Ремонт отдельных мест мягкой кровли | м2 | 15 | 2.2.4 п41 | 0.360 | 5.4 | Революционная, 45(5) , Революционная, 45-кв 39(10) ,
45 | Ремонт поручней (перил) | ч/час | 2 | факт | 1.000 | 2 | Революционная, 45(2) ,
46 | Рихтовка козырьков | м2 | 3 | 2.2.4 п7 | 1.000 | 3 | Революционная, 45(3) ,
47 | Сброс снежных лавин с крыш | м2 | 60 | 2.2.4 п 67 | 0.090 | 5.4 | Революционная, 45(60) ,
48 | Скалывание сосулек с крыш | м2 | 31 | 2.2.4 п 67 | 0.090 | 2.79 | Революционная, 45(16) , Революционная, 45(15) ,
49 | Смена дверных приборов (проушины) | шт | 2 | 56-12-1 | 0.996 | 1.992 | Революционная, 45-люк(2) ,
50 | Смена стекол | м.ф. | 8.46 | 2.2.5 п30 | 0.230 | 1.9458 | Революционная, 45-1п 3-5эт(6.86) , Революционная, 45-маг.Авоська(1.6) ,
51 | Установка поручней | м | 5 | 2.2.6 п8 | 0.520 | 2.6 | Революционная, 45-4под(5) ,
52 | Установка почтовых ящиков | шт | 3 | 2.2.5 п27 | 1.400 | 4.2 | Революционная, 45-2под(3) ,
| Итого по категории работ: |  |  |  |  | 118.198
6 Электромонтажные работы
53 | Включение автоматов | шт | 8 | 2.2.1.2 п7 | 0.090 | 0.72 | Революционная, 45-кв 21(2) , Революционная, 45-кв 17,28(4) , Революционная, 45-кв 17(2) ,
54 | Мелкий ремонт электропроводки | шт | 2 | 2.2.1.3 п3 | 0.050 | 0.1 | Революционная, 45-авоська(2) ,
55 | Монтаж кабеля ВВГ 2X2,5 мм | м | 8 | 67-9-5 | 0.841 | 6.728 | Революционная, 45-Авоська(8) ,
56 | Осмотр щита | шт | 1 | 2.2.1.3 п7 | 0.090 | 0.09 | Революционная, 45-Авоська(1) ,
57 | Осмотр эл. линий | шт | 2 | 2.2.1.2 п7 | 0.090 | 0.18 | Революционная, 45-Авоська(2) ,
58 | Осмотр эл.линий на лесн.клетке | шт | 5 | 2.2.1.3 | 0.095 | 0.475 | Революционная, 45-Авоська(3) , Революционная, 45-кв 28(2) ,
59 | Осмотр электросчетчика | шт | 1 | 2.2.1.2 п7 | 0.090 | 0.09 | Революционная, 45-Авоська(1) ,
60 | Ремонт патрона | шт | 1 | 2.2.1.2 п2 | 0.700 | 0.7 | Революционная, 45-авоська(1) ,
61 | Ремонт светильника | шт | 2 | 67-8-1 | 0.891 | 1.782 | Революционная, 45-Авоська(2) ,
62 | Смена выключателя | шт | 1 | 67-7-1 | 0.861 | 0.861 | Революционная, 45-3 под(1) ,
63 | Смена ламп люминисцентных | шт | 15 | 67-05-2 | 0.139 | 2.085 | Революционная, 45-4п 1эт(2) , Революционная, 45-авоська(1) , Революционная, 45-Авоська(1) , Революционная, 45-3п 5эт,Авоська(3) , Революционная, 45-Авоська,4под тамб,5эт(6) , Революционная, 45-3п 2эт(1) , Революционная, 45-1п 3эт(1) ,
64 | Смена ламп накаливания | шт | 2 | 67-5-3 | 0.100 | 0.2 | Революционная, 45-авоська(2) ,
65 | Смена пакетных выключателей | шт | 1 | 67-7-1 | 0.861 | 0.861 | Революционная, 45-Авоська(1) ,
66 | Смена светильников для люминистентных ламп | шт | 1 | 67-8-2 | 1.633 | 1.633 | Революционная, 45-4п 3эт(1) ,
| Итого по категории работ: |  |  |  |  | 16.505
| ИТОГО: |  |  |  |  | 385,21
Неудобства 15%:
| ВСЕГО: |  |  |  |  | 385,21
| Стоимость работ: |  | 21797.75 / 164.17 * 385.21288 |  |  | 51146.82
| Стоимость работ с ЕСН 26.2%: |  |  |  |  | 64547.29
| Директор |  |  | Торудько П.Н.
ООО "Жилкомсервис"

## Сан.очис
ОТЧЕТ
о выполнении работ по благоустройству и санитарной очистке домовладений по ООО "Жилкомсервис"
за 2018 г.
По домам: Революционная, 45
| 1 | Уборка дворовых территорий:
Характеристика дворовых территорий:
Асфальт дворовый |  | 5721.72 | кв.м
Асфальт уличный |  |  | кв.м
Газоны |  | 4319.52 | кв.м
№ пп | Качество уборки | Площадь, кв.м. | Стоимость уборки 1 кв.м, руб. | Стоимость уборки всего, руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Асфальт дворовый
| Убрано с коэффициентом - 1 | 5721.72 | 10.68 | 61129.32
Убрано с коэффициентом - 0,7
Убрано с коэффициентом - 0
| ИТОГО: | 5721.72 |  | 61129.32
2 | Асфальт уличный
Убрано с коэффициентом - 1
Убрано с коэффициентом - 0,7
Убрано с коэффициентом - 0
ИТОГО:
3 | Газоны
| Убрано с коэффициентом - 1 | 4319.52 | 1.96 | 8460.84
Убрано с коэффициентом - 0,7
Убрано с коэффициентом - 0
| ИТОГО: | 4319.52 |  | 8460.84
| ВСЕГО: | 10041.24 |  | 69590.16
| 2 | Уборка лестничных клеток:
Площадь лестничных клеток: |  | 3211.2 | кв.м
№ пп | Характеристика | Площадь, кв.м. | Стоимость уборки 1 кв.м, руб. | Стоимость уборки всего, руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Лестничные площадки
| Убрано с коэффициентом - 1 | 3211.2 | 19.84 | 63722.28
Убрано с коэффициентом - 0
| ИТОГО: | 3211.2 |  | 63722.28
| 3 | Прочие расходы:
а) | погрузка и вывоз к/г мусора |  | руб.
б) | материалы |  | руб.
в) | Обслуживание мусоропроводов |  | руб
| Итого: |  | руб.
| ИТОГО расходов: | 133312.44 | руб.
| Директор ООО "Жилкомсервис" |  |  | Торудько П.Н.
| Экономист ООО "Жилкомсервис" |  |  | Кузьмина Т.Г.
| Техник |  |  | Гребенщикова Е.Е.