## ОТЧЕТ
Отчет
о выполненных работах по жилому дому Революционная, 52
за 2017 г.
Работы, выполненные по технической эксплуатации, ремонту, санитарной очистке жилого дома и придомовой территории
Nпп | Статьи затрат | Единицы измерения | Затраты, руб.
| Остаток на 01.01.2017 г. |  | 228188.91
1.1 | Планово-предупредительный ремонт | руб. | 85626.26
1.2 | Накладные расходы | руб. | 8562.63
1.3 | Заявочный ремонт | руб. | 4105.27
1.4 | Профилактический осмотр | руб. | 13714.18
1.5 | Прочие (машины, механизмы, инструмент) | руб. | 10926.72
Итого: |  | руб. | 122935.06
2 | Благоустройство и санитарное содержание:
| Итого: | руб. | 261873.03
3 | Содержание домохозяйства:
3.1 | Размещение и захоронение ТБО | руб. | 1023.44
3.2 | Дератизация и дезинсекция | руб. | 987.12
3.3 | Аварийно-диспетчерское обслуживание | руб. | 34963.12
3.4 | Транспортные расходы: | руб. | 15922.44
| Итого: | руб. | 52896.12
| Услуги сторонних организаций и Работы согласно смет: Смена смесителей(кв46)-8374; Уборка снега бульдозерами-6422,20; Изготовление и установка дверей-91167; Ремонт системы ХВС(подвал)-35819; Изоляция трубопровода-10975; Ремонт электроосвещения(1эт-тамбуры)-6481; Подключение дверей к автоматике-25136; Ремонт кровли на лоджии-14593; Замена запорной арматуры(ГВС,отопление)-15759; Косметический ремонт подъездов-103927; Обслуживание ОДПУ-8400; Проверка вентканалов-4080. | руб. | 331133.2
4 | ВСЕГО: | руб. | 768837.46
5 | Услуги по начислению и обработке платежей, и учёту граждан | руб. | 18425.97
6 | Услуги по управлению многоквартирным домом | руб. | 65924.54
руб.
7 | ИТОГО: | руб. | 853187.97
8 | Рентабельность 7 % | руб. | 50512.51
9 | ВСЕГО: | руб. | 903700.49
| Итого по выбранным статьям: | руб. | 903700.49
| Сумма поступлений от населения | руб. | 565181.31
| Сумма прочих поступлений | руб. | 77454.09
| "+" Перевыполнение / "-" недовыполнение | руб. | 261065.09
| "+" Перевыполнение / "-" недовыполнение накопительное | руб. | 489254
| Директор ООО "Жилкомсервис" |  | Торудько П.Н.

## Тек.ремонт
Отчет по выполненным работам по всем введенным документам:
Планово-предупредительный ремонт за 2017 г.
По домам: Революционная, 52
По всем квартирам.
По всем работам.
№ п/п | Наименование работы | Ед. изм. | Кол-во | №№ ед. расценки (обоснование) | Затраты труда рабочих на единицу измерения чел/час | Затраты труда рабочих всего чел/час | Адреса домов
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 Благоустройство
1 | Приготовление раствора для побелки вручную с подноской воды | л | 15 | 47-01-096-1 | 0.005 | 0.072 | Революционная, 52(15) ,
2 | Ручная побелка деревьев | шт | 21 | 47-01-097-3 | 0.029 | 0.6048 | Революционная, 52(21) ,
| Итого по категории работ: |  |  |  |  | 0.677
2 Водопровод и канализация
3 | Демонтаж санитарно-технических приборов (умывальников и раковин) | шт | 2 | 65-4-1 | 0.513 | 1.026 | Революционная, 52-2п 5эт(2) ,
4 | Демонтаж санитарно-технических приборов (унитазов и писсуаров) | шт | 1 | 65-4-2 | 0.638 | 0.6384 | Революционная, 52-кв 95(1) ,
5 | Замена внутр. трубопров. из стал. труб на ПП трубы d-20 мм | шт | 26 | 65-9-31 | 1.740 | 45.24 | Революционная, 52-подвал(2) , Революционная, 52(4) , Революционная, 52-перекр. м/ду 1и2эт,подвал(18) , Революционная, 52-подвал(2) ,
6 | Замена каналлизационного чугунного патрубка на патрубок ПВХ d-50 мм | шт | 1 | 65-8-1 | 0.736 | 0.736 | Революционная, 52-кв 90(1) ,
7 | Замена каналлизационного чугунного тройника на тройник ПВХ d-50 мм | шт | 1 | 65-8-6 | 1.472 | 1.472 | Революционная, 52-кв 90(1) ,
8 | Замена каналлизационной чугунной трубы на трубу ПВХ d-50 мм, l-2000 мм | шт | 1 | 65-8-16 | 0.736 | 0.736 | Революционная, 52-кв 90(1) ,
9 | Монтаж МП муфты комбинированной d-20/20 мм с наружной резьбой | шт | 1 | 65-9-60 | 0.288 | 0.2878 | Революционная, 52-кв 6(1) ,
10 | Осмотр канализационой системы | квар | 6 | 2.2.1 п2 | 0.600 | 3.6 | Революционная, 52-кв 19(1) , Революционная, 52-кв 27(1) , Революционная, 52(1) , Революционная, 52-подвал(3) ,
11 | Осмотр системы водопровода | квар | 8 | 2.2.1 п2 | 0.600 | 4.8 | Революционная, 52-кв 104(1) , Революционная, 52-кв 113,89(2) , Революционная, 52-кв 54(1) , Революционная, 52-кв 6,77,10(3) , Революционная, 52(1) ,
12 | Пайка муфты | место | 9 | 2.2.1.2 п17 | 0.370 | 3.33 | Революционная, 52-душ(9) ,
13 | Прочистка внутренней канализационной сети | пог.м | 135 | 65-10-1 | 0.322 | 43.47 | Революционная, 52-кв 19,125,112,90,77,66,6,87(31) , Революционная, 52-кв 19,46(9) , Революционная, 52-3эт лев.крыло,кв68(12) , Революционная, 52-кв 31,90(15) , Революционная, 52-кв 26(10) , Революционная, 52-кв 116,40(16) , Революционная, 52-кв 90,93(2) ,
14 | Регулировка смывного бачка | шт | 16 | 2.2.1.2 п9 | 0.390 | 6.24 | Революционная, 52-кв 112,47(2) , Революционная, 52-кв 85(1) , Революционная, 52(2) , Революционная, 52(2) , Революционная, 52-кв 6(1) , Революционная, 52(2) , Революционная, 52-кв 6(1) , Революционная, 52-кв 6(1) , Революционная, 52-кв 6(1) , Революционна
15 | Ремонт вентиля | шт | 10 | 2.2.1.2 п1 | 0.180 | 1.8 | Революционная, 52(2) , Революционная, 52(3) , Революционная, 52(1) , Революционная, 52-кв 66,6(2) , Революционная, 52-кв 26(2) ,
16 | Ремонт смесителя | шт | 1 | 2.2.1.2 п4 | 0.210 | 0.21 | Революционная, 52-кв 26(1) ,
17 | Ремонт смывных бачков | шт | 1 | 65-6-6 | 0.800 | 0.8 | Революционная, 52-кв 54(1) ,
18 | Ремонт смывных бачков | шт | 1 | 65-6-29 | 0.267 | 0.267 | Революционная, 52-кв 47(1) ,
19 | Ремонт смывных бачков | шт | 1 | 2.2.1.2 п9 | 0.390 | 0.39 | Революционная, 52-кв 49(1) ,
20 | Ремонт смывных бачков (замена клапана) | шт | 4 | 65-6-29 | 0.267 | 1.068 | Революционная, 52-кв 49,6(2) , Революционная, 52-кв 83(1) , Революционная, 52(1) ,
21 | Ремонт смывных бачков (замена поплавка) | шт | 1 | 65-6-30 | 0.267 | 0.267 | Революционная, 52-кв 105(1) ,
22 | Ремонт смывных бачков (замена спускового клапана) | шт | 2 | 65-6-41 | 0.200 | 0.4 | Революционная, 52-кв 112(1) , Революционная, 52-кв 6(1) ,
23 | Ремонт соединений | соед. | 2 | 2.2.1.2 п13 | 0.270 | 0.54 | Революционная, 52-кв 6(1) , Революционная, 52-маг. Школьник(1) ,
24 | Ремонт унитаза (смена крепления) | шт | 1 | 2.2.1.2 п9 | 0.390 | 0.39 | Революционная, 52-кв 6(1) ,
25 | Смена арматуры (вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм) | шт | 33 | 65-5-1 | 0.810 | 26.73 | Революционная, 52-подвал(2) , Революционная, 52(6) , Революционная, 52(7) , Революционная, 52-кв 12(1) , Революционная, 52-кв 116,9(2) , Революционная, 52-кв 79,55(6) , Революционная, 52-кв 76(1) , Революционная, 52-кв 71,подвал(3) , Революционная, 52-кв
26 | Смена арматуры (вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 32 мм) | шт | 1 | 65-5-2 | 1.030 | 1.03 | Революционная, 52-подвал(1) ,
27 | Смена арматуры (смесителей без душевой сетки) | шт | 1 | 65-5-7 | 2.000 | 2 | Революционная, 52(1) ,
28 | Смена резьбы на трубопроводе | шт | 1 | 65-16-1 | 0.287 | 0.287 | Революционная, 52-кв 62(1) ,
29 | Смена санитарно-технических приборов (гибких подводок) | шт | 4 | 65-6-10 | 0.524 | 2.096 | Революционная, 52-кв 26(2) , Революционная, 52-кв 76(2) ,
30 | Смена санитарно-технических приборов (унитазов типа "Компакт") * | шт | 1 | 65-6-12 | 4.127 | 4.127 | Революционная, 52-кв 12(1) ,
31 | Смена смесителя | шт | 1 | 65-5-7 | 2.000 | 2 | Революционная, 52-подвал(1) ,
32 | Смена унитаза | шт | 1 | 65-6-43 | 1.000 | 1 | Революционная, 52-укрепление кв 116(1) ,
33 | Устранение засоров санитарных приборов | пр | 5 | 2.2.1.2 п8 | 0.690 | 3.45 | Революционная, 52-кв 88(2) , Революционная, 52(1) , Революционная, 52-кв 50,34(2) ,
| Итого по категории работ: |  |  |  |  | 160.428
3 Отопление
34 | Ликвидация воздушных пробок в радиаторном блоке | шт | 3 | 2.2.1.10 | 0.190 | 0.57 | Революционная, 52-кв 116(1) , Революционная, 52-кв 114(2) ,
| Итого по категории работ: |  |  |  |  | 0.570
4 Санитарная очистка
35 | Погрузка мусора вручную на автотранспорт при высоте бортов до 0,8 м | м3 | 5.8 | 2.2.1 п22 | 0.468 | 2.7144 | Революционная, 52(4) , Революционная, 52(1.3) , Революционная, 52(0.5) ,
36 | Покос травы участка придомовой территории | м2 | 1400 | УСО-8 | 0.003 | 4.62 | Революционная, 52(500) , Революционная, 52(900) ,
37 | Посыпка территории песком или смесью песка с хлоридами | м2 | 32 | 2.2.1.4-2 | 0.002 | 0.0704 | Революционная, 52(32) ,
| Итого по категории работ: |  |  |  |  | 7.405
5 Содержание и текущий ремонт
38 | Заделка отверстий | отв | 3 | 2.2.2 п16 | 0.690 | 2.07 | Революционная, 52-душ(3) ,
39 | Заделка отверстий | отв | 1 | 2.2.2 п19 | 1.600 | 1.6 | Революционная, 52-душ(1) ,
40 | Заделка отверстий канализ. | отв | 1 | 2.2.2 п17 | 1.000 | 1 | Революционная, 52-3эт 2под(1) ,
41 | Изготовление решетки | ч/час | 4 | факт | 1.000 | 4 | Революционная, 52-в душ(4) ,
42 | Изоляция труб | м2 | 3.7 | 2.2.2.1 п30 | 0.990 | 3.663 | Революционная, 52-отопление- подвал(3.7) ,
43 | Навеска замка (навесной) | шт | 1 | 56-12-11 | 0.246 | 0.246 | Революционная, 52-подвал(1) ,
44 | Навеска проушин для замка | шт | 2 | 2.2.5 п29 | 0.150 | 0.3 | Революционная, 52-пожарный щит(2) ,
45 | Отогрев водостоков | ч/час | 4 | факт | 1.000 | 4 | Революционная, 52(2) , Революционная, 52(2) ,
46 | Очистка воронок от наледи | м2 | 6 | 2.2.4 п67 | 0.080 | 0.48 | Революционная, 52(6) ,
47 | Очистка карниза, воронок от наледи | м2 | 15 | 2.2.4 п 67 | 0.090 | 1.35 | Революционная, 52(15) ,
48 | Очистка кровель и козырьков от снега | м2 | 70 | 2.2.4 п 67 | 0.090 | 6.3 | Революционная, 52(70) ,
49 | Ремонт бетонного пола | м2 | 1.5 | 2.2.7 п10 | 1.300 | 1.95 | Революционная, 52-1п 2эт(1.5) ,
50 | Ремонт двери | ч/час | 1 | факт | 1.000 | 1 | Революционная, 52-вход(1) ,
51 | Ремонт дверных коробок узких в каменных стенах без снятия полотен | шт | 1 | 56-13-1 | 4.699 | 4.699 | Революционная, 52(1) ,
52 | Ремонт доводчика | ч/час | 3.25 | факт | 1.000 | 3.25 | Революционная, 52-1,2 под(2.25) , Революционная, 52-1 под(1) ,
53 | Ремонт крыльца (сварка арматуры) | ч/час | 3 | факт | 1.000 | 3 | Революционная, 52(3) ,
54 | Ремонт линолеумного пола | м2 | 4 | 2.2.7 п4 | 0.550 | 2.2 | Революционная, 52-кухня 1эт 1под(4) ,
55 | Ремонт оконных переплетов | ств. | 4 | 2.2.5 п3 | 1.010 | 4.04 | Революционная, 52(4) ,
56 | Ремонт отливов | м | 1 | 2.2.4 п8 | 0.560 | 0.56 | Революционная, 52-лоджия кв116(1) ,
57 | Ремонт почтовых ящиков | ч/час | 14 | факт | 1.000 | 14 | Революционная, 52(12) , Революционная, 52-кв 26,6(2) ,
58 | Ремонт почтовых ящиков | шт | 1 | 2.2.5 п29 | 0.150 | 0.15 | Революционная, 52-1под(1) ,
59 | Сброс снежных лавин с крыш | м2 | 40 | 2.2.4 п 67 | 0.090 | 3.6 | Революционная, 52(40) ,
60 | Смена дверных приборов (замки врезные) | шт | 1 | 56-12-5 | 0.732 | 0.732 | Революционная, 52-душ(1) ,
61 | Смена дверных приборов (замки) | шт | 1 | 2.2.5 п29 | 0.150 | 0.15 | Революционная, 52-душ(1) ,
62 | Смена дверных приборов (петли) | шт | 1 | 56-12-1 | 0.996 | 0.996 | Революционная, 52-1под(1) ,
63 | Смена дверных приборов (пружины) | шт | 2 | 56-12-7 | 0.572 | 1.1448 | Революционная, 52(2) ,
64 | Смена стекол | м.ф. | 46.01 | 2.2.5 п30 | 0.230 | 10.5823 | Революционная, 52(3.84) , Революционная, 52(9.42) , Революционная, 52(11.48) , Революционная, 52-1п 2эт(1.9) , Революционная, 52(19.37) ,
| Итого по категории работ: |  |  |  |  | 77.063
6 Электромонтажные работы
65 | Включение автоматов | шт | 12 | 2.2.1.2 п7 | 0.090 | 1.08 | Революционная, 52(4) , Революционная, 52-кв 120,49(4) , Революционная, 52-кв 116,5эт 2п(4) ,
66 | Замена розетки | шт | 2 | 2.2.1.3 п2 | 0.700 | 1.4 | Революционная, 52-3эт пр.крыло(1) , Революционная, 52(1) ,
67 | Мелкий ремонт электропроводки | шт | 10 | 2.2.1.3 п3 | 0.050 | 0.5 | Революционная, 52-3эт пр.крыло(10) ,
68 | Осмотр эл. линий | шт | 12 | 2.2.1.2 п7 | 0.090 | 1.08 | Революционная, 52-4эт лев.крыло(3) , Революционная, 52-кв 33(2) , Революционная, 52(3) , Революционная, 52-кв 9(2) , Революционная, 52-кв 49(2) ,
69 | Осмотр эл.линий на лесн.клетке | шт | 3 | 2.2.1.3 | 0.095 | 0.285 | Революционная, 52-3 эт2п(3) ,
70 | Ремонт групповых щитков на лестничной клетке без смены автоматов | шт | 2 | 67-13-1 | 1.607 | 3.214 | Революционная, 52-кв 31(1) , Революционная, 52-2п 5эт(1) ,
71 | Ремонт групповых щитков на лестничной клетке со сменой автоматов | шт | 3 | 67-14-1 | 4.831 | 14.493 | Революционная, 52-2п 4эт(1) , Революционная, 52-1под2,5эт(2) ,
72 | Ремонт патрона | шт | 1 | 2.2.1.2 п2 | 0.700 | 0.7 | Революционная, 52-1п 5эт(1) ,
73 | Смена выключателя | шт | 4 | 67-7-1 | 0.861 | 3.444 | Революционная, 52-1п 2эт справа(4) ,
74 | Смена ламп люминисцентных | шт | 21 | 67-05-2 | 0.139 | 2.919 | Революционная, 52(1) , Революционная, 52(1) , Революционная, 52(2) , Революционная, 52(1) , Революционная, 52(1) , Революционная, 52-1п 3эт(1) , Революционная, 52-подвал,Авоська(2) , Революционная, 52-2п 2эт(1) , Революционная, 52(6) , Революционная, 52-1
75 | Смена ламп накаливания | шт | 180 | 67-5-3 | 0.100 | 18 | Революционная, 52(12) , Революционная, 52(10) , Революционная, 52(19) , Революционная, 52(13) , Революционная, 52(18) , Революционная, 52(14) , Революционная, 52(18) , Революционная, 52(10) , Революционная, 52(13) , Революционная, 52(23) , Революционная,
76 | Смена магнитных пускателей | шт | 1 | 67-7-1 | 0.861 | 0.861 | Революционная, 52-кв 122(1) ,
77 | Смена патронов | шт | 6 | 67-11-1 | 0.396 | 2.376 | Революционная, 52(4) , Революционная, 52(1) , Революционная, 52-1п 2эт справа(1) ,
78 | Смена светильников для люминистентных ламп | шт | 7 | 67-8-2 | 1.633 | 11.431 | Революционная, 52(1) , Революционная, 52(1) , Революционная, 52(2) , Революционная, 52(1) , Революционная, 52-1п тамбур(1) , Революционная, 52-теплоузел(1) ,
79 | Смена стартера для люм. ламп. | шт | 2 | 67-5-17 | 0.071 | 0.142 | Революционная, 52(2) ,
| Итого по категории работ: |  |  |  |  | 61.925
| ИТОГО: |  |  |  |  | 308,07
Неудобства 15%:
| ВСЕГО: |  |  |  |  | 308,07
| Стоимость работ: |  | 19816.14 / 164.42 * 308.0679 |  |  | 37128.8
| Стоимость работ с ЕСН 26.2%: |  |  |  |  | 46856.54
| Директор |  |  | Торудько П.Н.
ООО "Жилкомсервис"

## Сан.очис
ОТЧЕТ
о выполнении работ по благоустройству и санитарной очистке домовладений по ООО "Жилкомсервис"
за 2017 г.
По домам: Революционная, 52
| 1 | Уборка дворовых территорий:
Характеристика дворовых территорий:
Асфальт дворовый |  | 7018 | кв.м
Асфальт уличный |  | 7337 | кв.м
Газоны |  | 11928 | кв.м
№ пп | Качество уборки | Площадь, кв.м. | Стоимость уборки 1 кв.м, руб. | Стоимость уборки всего, руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Асфальт дворовый
| Убрано с коэффициентом - 1 | 3190 | 10.68 | 34081.15
| Убрано с коэффициентом - 0,7 | 3828 | 7.48 | 28628.16
Убрано с коэффициентом - 0
| ИТОГО: | 7018 |  | 62709.31
2 | Асфальт уличный
| Убрано с коэффициентом - 1 | 1334 | 14.69 | 19593.8
| Убрано с коэффициентом - 0,7 | 6003 | 10.28 | 61720.47
Убрано с коэффициентом - 0
| ИТОГО: | 7337 |  | 81314.27
3 | Газоны
| Убрано с коэффициентом - 1 | 4970 | 1.96 | 9729.9
| Убрано с коэффициентом - 0,7 | 6958 | 1.37 | 9535.33
Убрано с коэффициентом - 0
| ИТОГО: | 11928 |  | 19265.23
| ВСЕГО: | 26283 |  | 163288.81
| 2 | Уборка лестничных клеток:
Площадь лестничных клеток: |  | 4967.3 | кв.м
№ пп | Характеристика | Площадь, кв.м. | Стоимость уборки 1 кв.м, руб. | Стоимость уборки всего, руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Лестничные площадки
| Убрано с коэффициентом - 1 | 4967.3 | 19.85 | 98584.22
Убрано с коэффициентом - 0
| ИТОГО: | 4967.3 |  | 98584.22
| 3 | Прочие расходы:
а) | погрузка и вывоз к/г мусора |  | руб.
б) | материалы |  | руб.
в) | Обслуживание мусоропроводов |  | руб
| Итого: |  | руб.
| ИТОГО расходов: | 261873.03 | руб.
| Директор ООО "Жилкомсервис" |  |  | Торудько П.Н.
| Экономист ООО "Жилкомсервис" |  |  | Кузьмина Т.Г.
| Техник |  |  | Гребенщикова Е.Е.