## Sheet1
Отчет по выполненным работам по всем введенным документам:
Планово-предупредительный ремонт за 2023 г.
По домам: Революционная, 52
По всем квартирам.
По всем работам.
№ п/п | Наименование работы | Ед. изм. | Кол-во | №№ ед. расценки (обоснование) | Затраты труда рабочих на единицу измерения чел/час | Затраты труда рабочих всего чел/час | Адреса домов
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 Водопровод и канализация
1 | Ремонт системы канализации | ч/час | 3 | факт | 1.000 | 3 | Революционная, 52-кв.72(3) ,
2 | ремонт системы ХВС и канализации | ч/час | 3 | факт | 1.000 | 3 | Революционная, 52-подвал(3) ,
3 | Смена арматуры (вентилей, клапанов, кранов) | шт | 2 | 65-5-1 | 0.810 | 1.62 | Революционная, 52-двор(1) , Революционная, 52-1 эт санузел(1) ,
| Итого по категории работ: |  |  |  |  | 7.620
2 Санитарная очистка
4 | Покос травы участка придомовой территории | м2 | 994 | УСО-8 | 0.010 | 9.7412 | Революционная, 52(994) ,
5 | Посыпка территории песком или смесью песка с хлоридами | м2 | 345 | 2.2.1.4-2 | 0.002 | 0.74865 | Революционная, 52(45) , Революционная, 52(100) , Революционная, 52(100) , Революционная, 52(100) ,
| Итого по категории работ: |  |  |  |  | 10.490
3 Содержание и текущий ремонт
6 | Отогрев ливневки | ч/час | 1 | факт | 1.000 | 1 | Революционная, 52-б/н(1) ,
7 | Очистка крыши от снега | м2 | 30 | 2.2.4 п 67 | 0.080 | 2.4 | Революционная, 52-кв.126, кв.60(30) ,
| Итого по категории работ: |  |  |  |  | 3.400
| ИТОГО: |  |  |  |  | 21,51
Неудобства 15%:
| ВСЕГО: |  |  |  |  | 21,51
| Стоимость работ: |  | 31260.26 / 164.17 * 21.50985 |  |  | 4095.78
| Стоимость работ с ЕСН 30.2%: |  |  |  |  | 5332.7
| Директор |  |  | Торудько П.Н.
Общество с ограниченной ответственностью "Жилкомсервис"