## Лист1
"УТВЕРЖДАЮ"
Директор ООО "Жилкомсервис"
______________ Торудько П.Н.
"__13__" _марта__2020г
ПЛАН
работ по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома по
ул. Трудовая, д.4 на 2020 г.
№ п/п | Вид работ | Объем работ | Кол-во | Планируемый срок выполнения | Стоимость
1 | Ремонт подъездных козырьков | шт | 4 | август-сентябрь | 34905
2 | Покраска наружного газопровода | м | 30 | июль-август | 2806
3 | Замена кранов ХВС д.15 | шт | 6 | март-июнь | 2796
4 | Очистка кровли от снега и наледи | кв.м | 674 | январь-март | 13264
5 | Очистка придомовой территории трактором | маш.ч | 4 | январь-март | 6800