## отчет
Отчет
о выполненных работах по жилому дому Московская, 43
за 2019 г. дома и придомовой территории
Nпп | Статьи затрат | Единицы измерения | Затраты, руб.
| остаток на 01.01.2019г. |  | -207680.85
1 | Текущий ремонт
| Планово-предупредительный ремонт | руб. | 28841.01
| Накладные расходы | руб. | 2884.1
| Заявочный ремонт | руб. | 5145
| Профилактический осмотр | руб. | 12558.37
| Прочие (машины, механизмы, инструмент) | руб. | 13767.48
| Итого: | руб. | 63195.96
2 | Благоустройство и санитарное содержание
|  | руб. | 194491.54
| Итого: | руб. | 194491.54
3 | Содержание домохозяйства
| Размещение и захоронение ТБО | руб. | 3439.8
| Дератизация и дезинсекция | руб. | 545.03
| Аварийно-диспетчерское обслуживание | руб. | 43848.09
| Транспортные расходы | руб. | 23622.48
| Итого: | руб. | 71455.39
| Услуги сторонних организаций и работы согласно смет: аренда АГП 32800; уборка снега трактором 7191;транспортировка ТБО 1957,56; | руб. | 41948.56
4 | ВСЕГО: |  | 371091.45
5 | Услуги по начислению и обработке платежей и учету граждан | руб. | 19577.63
6 | Услуги по управлению многоквартирным домом |  | 83981.63
7 | ИТОГО: | руб. | 474650.71
8 | Рентабельность 7 % | руб. | 33225.55
9 | ВСЕГО: | руб. | 507876.26
| Итого по выбранным статьям: | руб. | 507876.26
| Сумма поступлений от населения | руб. | 658215.07
| Сумма прочих поступлений | руб. | 26535.25
| "+" Перевыполнение / "-" недовыполнение | руб. | -176874.06
| "+" Перевыполнение / "-" недовыполнение накопительное | руб. | -384554.91
| Директор ООО "Жилкомсервис" |  | Торудько П.Н.

## ппр
Отчет по выполненным работам по всем введенным документам:
Планово-предупредительный ремонт за 2019 г.
По домам: Московская, 43
По всем квартирам.
По всем работам.
№ п/п | Наименование работы | Ед. изм. | Кол-во | №№ ед. расценки (обоснование) | Затраты труда рабочих на единицу измерения чел/час | Затраты труда рабочих всего чел/час | Адреса домов
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 Благоустройство
1 | окраска маслянными составами деревянных поручней | м2 | 3.1 | 62-18-1 | 1.299 | 4.0269 | Московская, 43(3.1) ,
2 | окраска маслянными составами металлических решеток и оград без рельефов | м2 | 20.5 | 62-35-1 | 0.628 | 12.86375 | Московская, 43(20.5) ,
3 | Опиловка деревьев | м3 | 6 | 68-3-1 | 2.570 | 15.42 | Московская, 43(6) ,
| Итого по категории работ: |  |  |  |  | 32.311
2 Водопровод и канализация
4 | Замена внутр. трубопров. из стал. труб на ПП трубы d-25 мм | шт | 1 | 65-9-32 | 1.830 | 1.83 | Московская, 43-кв 15(1) ,
5 | Монтаж МП муфты комбинированной 20/15 | шт | 3 | 65-9-58 | 0.288 | 0.8634 | Московская, 43-кв 11(3) ,
6 | Монтаж уличного водоснабжения | ч/час | 5 | факт | 1.000 | 5 | Московская, 43-полив(5) ,
7 | Осмотр системы водопровода | квар | 1 | 2.2.1 п2 | 0.600 | 0.6 | Московская, 43-кв 64(1) ,
8 | Осмотр системы отопления | квар | 1 | 2.2.1 п2 | 0.600 | 0.6 | Московская, 43-кв 17(1) ,
9 | Прочистка внутренней канализационной сети | пог.м | 15 | 65-10-1 | 0.322 | 4.83 | Московская, 43-кв 58(10) , Московская, 43-ногтевая студия(5) ,
10 | Ремонт вентиля | шт | 2 | 2.2.1.2 п1 | 0.180 | 0.36 | Московская, 43-кв 53(1) , Московская, 43-кв 25(1) ,
11 | Ремонт соединений | соед. | 4 | 2.2.1.2 п13 | 0.270 | 1.08 | Московская, 43-кв 59(2) , Московская, 43(2) ,
12 | ремонтные работы | ч/час | 2 | факт | 1.000 | 2 | Московская, 43-кв. 39(2) ,
13 | Смена арматуры (вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм) | шт | 5 | 65-5-1 | 0.810 | 4.05 | Московская, 43-кв 68(1) , Московская, 43-кв 21(1) , Московская, 43-кв 11(1) , Московская, 43-кв 25(1) , Московская, 43(1) ,
| Итого по категории работ: |  |  |  |  | 21.213
3 Отопление
14 | Наполнение водой системы отпления с осмотром системы | 1000м3 | 15.72 | 65-23-2 | 1.270 | 19.9644 | Московская, 43(15.72) ,
15 | Смена сгона | ч/час | 2 | факт | 1.000 | 2 | Московская, 43-кв 15(2) ,
| Итого по категории работ: |  |  |  |  | 21.964
4 Санитарная очистка
16 | Покос травы участка придомовой территории | м2 | 4486 | УСО-8 | 0.003 | 14.8038 | Московская, 43(2200) , Московская, 43(2286) ,
17 | Посыпка территории песком или смесью песка с хлоридами | м2 | 820 | 2.2.1.4-2 | 0.002 | 1.804 | Московская, 43(410) , Московская, 43(410) ,
| Итого по категории работ: |  |  |  |  | 16.608
5 Содержание и текущий ремонт
18 | Окраска масл. красками металических труб d более 50 мм кол-во окраски 2 р. | м2 | 12.58 | 15-04-030-3 | 0.406 | 5.10622 | Московская, 43(12.58) ,
19 | Очистка козырьков от снега | м2 | 8 | 2.2.4 п67 | 0.080 | 0.64 | Московская, 43(8) ,
20 | Очистка козырьков от снега | м2 | 20 | 2.2.4 п 67 | 0.090 | 1.8 | Московская, 43(20) ,
21 | Очистка кровель от снега | м2 | 117 | 2.2.4 п 67 | 0.090 | 10.53 | Московская, 43(62) , Московская, 43(55) ,
22 | Очистка кровель от снега,льда,скалывание сосулек | м2 | 65 | 2.2.4 п 67 | 0.090 | 5.85 | Московская, 43(65) ,
23 | Проверка вентканалов | м | 9 | 65-35-1 | 0.187 | 1.683 | Московская, 43-кв 14(9) ,
24 | Прочистка вент каналов и дымоходов с пробивкой | м | 15 | 60-16-1 | 0.177 | 2.661 | Московская, 43(15) ,
25 | Прочистка вент. канала с пробивкой | ч/час | 2 | факт | 1.000 | 2 | Московская, 43-кв 2(2) ,
26 | Ремонт малых форм | ч/час | 4 | факт | 1.000 | 4 | Московская, 43-лавка(4) ,
27 | Ремонт шиферной кровли -смена шифера | м2 | 8 | 2.2.4 п46 | 0.490 | 3.92 | Московская, 43-кв 20,50(8) ,
28 | Скалывание сосулек с крыш | м2 | 101 | 2.2.4 п 67 | 0.090 | 9.09 | Московская, 43(70) , Московская, 43(31) ,
29 | Устранение протечки кровли | ч/час | 1 | факт | 1.000 | 1 | Московская, 43-кв 35(1) ,
| Итого по категории работ: |  |  |  |  | 48.280
6 Электромонтажные работы
30 | Включение автоматов | шт | 1 | 2.2.1.2 п7 | 0.090 | 0.09 | Московская, 43(1) ,
31 | Монтаж уличного освещения | ч/час | 4 | факт | 1.000 | 4 | Московская, 43(4) ,
32 | Осмотр эл.линий на лесн.клетке | шт | 1 | 2.2.1.3 | 0.095 | 0.095 | Московская, 43-кв 22(1) ,
33 | Осмотр электросчетчика | ч/час | 0.5 | факт | 1.000 | 0.5 | Московская, 43-кв 19(0.5) ,
34 | Смена выключателя | шт | 1 | 67-7-1 | 0.861 | 0.861 | Московская, 43(1) ,
35 | Смена ламп люминисцентных | шт | 5 | 67-05-2 | 0.139 | 0.695 | Московская, 43-2п 1эт, 3п2эт(2) , Московская, 43(1) , Московская, 43-4 подъезд, 4 этаж(1) , Московская, 43-2под. 2 этаж(1) ,
36 | смена лапм накаливания | 100 шт | 0.04 | 67-5-1 | 7.100 | 0.284 | Московская, 43-подвал(0.04) ,
| Итого по категории работ: |  |  |  |  | 6.525
| ИТОГО: |  |  |  |  | 146,90
Неудобства 15%:
| ВСЕГО: |  |  |  |  | 146,90
| Стоимость работ: |  | 21797.75 / 164.17 * 146.90147 |  |  | 19504.91
| Стоимость работ с ЕСН 26.2%: |  |  |  |  | 24615.2
| Директор |  |  | Торудько П.Н.
ООО "Жилкомсервис"
Согласовано:

## сан.очистка
ОТЧЕТ
о выполнении работ по благоустройству и санитарной очистке домовладений по ООО "Жилкомсервис"
за 2019 г.
По домам: Московская, 43
| 1 | Уборка дворовых территорий:
Характеристика дворовых территорий:
Асфальт дворовый |  | 4920 | кв.м
Асфальт уличный |  | 3240 | кв.м
Газоны |  | 27432 | кв.м
№ пп | Качество уборки | Площадь, кв.м. | Стоимость уборки 1 кв.м, руб. | Стоимость уборки всего, руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Асфальт дворовый
| Убрано с коэффициентом - 1 | 3690 | 10.68 | 39422.07
| Убрано с коэффициентом - 0,7 | 1230 | 7.48 | 9198.48
Убрано с коэффициентом - 0
| ИТОГО: | 4920 |  | 48620.55
2 | Асфальт уличный
| Убрано с коэффициентом - 1 | 2430 | 14.69 | 35694
| Убрано с коэффициентом - 0,7 | 810 | 10.28 | 8328.6
Убрано с коэффициентом - 0
| ИТОГО: | 3240 |  | 44022.6
3 | Газоны
| Убрано с коэффициентом - 1 | 20574 | 1.96 | 40294.53
| Убрано с коэффициентом - 0,7 | 6858 | 1.37 | 9402.06
Убрано с коэффициентом - 0
| ИТОГО: | 27432 |  | 49696.59
| ВСЕГО: | 35592 |  | 142339.74
| 2 | Уборка лестничных клеток:
Площадь лестничных клеток: |  | 2628 | кв.м
№ пп | Характеристика | Площадь, кв.м. | Стоимость уборки 1 кв.м, руб. | Стоимость уборки всего, руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Лестничные площадки
| Убрано с коэффициентом - 1 | 2628 | 19.84 | 52151.76
Убрано с коэффициентом - 0
| ИТОГО: | 2628 |  | 52151.76
| 3 | Прочие расходы:
а) | погрузка и вывоз к/г мусора |  | руб.
б) | материалы |  | руб.
в) | Обслуживание мусоропроводов |  | руб
| Итого: |  | руб.
| ИТОГО расходов: | 194491.5 | руб.
| Директор ООО "Жилкомсервис" |  |  | Торудько П.Н.
| Экономист ООО "Жилкомсервис" |  |  | Кузьмина Т.Г.
| Техник |  |  | Нарушева Е.Е.