## Лист1
"УТВЕРЖДАЮ"
Директор ООО "Жилкомсервис"
______________ Торудько П.Н.
"__10__" _января__2018г
ПЛАН
работ по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома по
ул. Бамбурова, д.8 "А" на 2018 г.
№ п/п | Вид работ | Объем работ | Кол-во | Планируемый срок выполнения | Стоимость
1 | Замена стояков, лежаков системы канализации | м | 4 | июнь | 5800
2 | Замена клапанов, вентилей центрального отопления | шт | 8 | май-июль | 3120
3 | Очистка кровли от снега и наледи | кв.м | 638.8 | январь-март | 5906
4 | Работа АГП | маш.ч | 9 | январь-март | 14040
5 | Очистка придомовой территории трактором | маш.ч | 4 | январь-март | 5412