## Лист1
"УТВЕРЖДАЮ"
Директор ООО "Жилкомсервис"
______________ Торудько П.Н.
"__15__" _марта__2019г
ПЛАН
работ по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома по
ул. Бамбурова, д.8 "А" на 2019 г.
№ п/п | Вид работ | Объем работ | Кол-во | Планируемый срок выполнения | Стоимость
1 | Замена вентилей ХВС д.15 | шт | 4 | июль | 1462
2 | Частичный ремонт кровли | кв.м | 28 | март-июль | 17649
3 | Покраска наружного газопровода | м | 92.52 | июнь | 2479
4 | Диагностика внутридомового газового оборудования | м | 205.6 | апрель-май | 8640
5 | Замена вентилей ХВС д.15 | шт | 3 | декабрь-январь | 1097
6 | Очистка кровли от снега и наледи | кв.м | 270 | январь-март | 2496
7 | Работа АГП | маш.ч | 4 | январь-март | 6400
8 | Очистка придомовой территории трактором | маш.ч | 4 | январь-март | 7200