## Лист1
"УТВЕРЖДАЮ"
Директор ООО "Жилкомсервис"
______________ Торудько П.Н.
"__13__" _марта__2020г
ПЛАН
работ по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома по
ул. Бамбурова, д.8 "А" на 2020 г.
№ п/п | Вид работ | Объем работ | Кол-во | Планируемый срок выполнения | Стоимость
1 | Частичный ремонт цоколя, бортик | кв.м | 12 | июль-август | 18737
2 | Замена ветнилей центрального отопления д.20 | шт | 6 | июнь-август | 3516
3 | Замена вентилей ХВС д.15 | шт | 4 | май-июнь | 1864
4 | Частичный ремонт отмостки | кв.м. | 10 | июль-август | 5952
5 | Покраска наружного газопровода | м | 92.52 | август | 2479
6 | Штукатурка балконных плит | шт | 6 | август | 24606
7 | Очистка кровли от снега и наледи | кв.м | 270 | январь-март | 5314
8 | Работа АГП | маш.ч | 4 | январь-март | 6400
9 | Очистка придомовой территории трактором | маш.ч | 3 | январь-март | 5100