## Лист1
"УТВЕРЖДАЮ"
Директор ООО "Жилкомсервис"
______________ Торудько П.Н.
"__15__" _марта__2019г
ПЛАН
работ по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома по
ул. Гая, д.5 на 2019 г.
№ п/п | Вид работ | Объем работ | Кол-во | Планируемый срок выполнения | Стоимость
1 | Замена трубопровода системы отопления д.25 | м | 16 | июль | 9347
2 | Замена общедомового электрического счетчика | шт | 1 | январь | 7093
3 | Замена автомата | шт | 1 | июнь | 1126
4 | Замена вентилей ГВС д.15 | шт | 8 | август | 3400
5 | Замена вентилей ХВС д.15 | шт | 8 | август | 3400
6 | Замена трубопровода ХВС | м | 46 | май | 45725
7 | Замена трубопровода ГВС | м | 90 | май | 89463
8 | Ремонт забора | м | 10 | август | 1758
9 | Замена вентилей ГВС д.32 | шт | 2 | октябрь | 1989
10 | Частичный ремонт кровли | кв.м | 10 | ноябрь | 10022
11 | Очистка кровли от снега и наледи | кв.м | 140 | январь-март | 1294
12 | Работа АГП | маш.ч | 2 | январь-март | 3200
13 | Очистка придомовой территории трактором | маш.ч | 3 | январь-март | 5400