## Лист1
"УТВЕРЖДАЮ"
Директор ООО "Жилкомсервис"
______________ Торудько П.Н.
"__23__" _марта__2020г
ПЛАН
работ по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома по
ул. Гая, д.5 на 2020 г.
№ п/п | Вид работ | Объем работ | Кол-во | Планируемый срок выполнения | Стоимость
1 | Замена вентилей ГВС д.15 | шт | 8 | апрель-июль | 3728
2 | Замена вентилей ХВС д.15 | шт | 6 | май-август | 2796
3 | Покраска наружного газопровода | м | 35 | август | 1895
4 | Частичный ремонт кровли | кв.м | 50 | июль-август | 60111
5 | Очистка кровли от снега и наледи | кв.м | 140 | январь-март | 2755
6 | Работа АГП | маш.ч | 3 | январь-март | 4800
7 | Очистка придомовой территории трактором | маш.ч | 2.5 | январь-март | 4250