## Лист1
"УТВЕРЖДАЮ"
Директор ООО "Жилкомсервис"
______________ Торудько П.Н.
"__10__" _января__2018г
ПЛАН
работ по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома по
ул. Геологов, д.20 на 2018 г.
№ п/п | Вид работ | Объем работ | Кол-во | Планируемый срок выполнения | Стоимость
1 | Частичный ремонт цоколя | кв.м | 10 | июнь-август | 11600
2 | Ремонт приямков | шт | 3 | сентябрь | 5000
3 | Штукатурка стен | кв.м | 10 | июль-август | 4260
4 | Гидроизоляция подъездных козырьков | шт | 3 | август | 7000
5 | Частичный ремонт отмостки | кв.м | 10 | июнь-август | 8300
6 | Очистка кровли от снега и наледи | кв.м | 830.6 | январь-март | 7679
7 | Работа АГП | маш.ч | 4 | январь-март | 6240
8 | Очистка придомовой территории трактором | маш.ч | 2 | январь-март | 2706