## Лист1
"УТВЕРЖДАЮ"
Директор ООО "Жилкомсервис"
______________ Торудько П.Н.
"__20__" _марта__2019г
ПЛАН
работ по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома по
ул. Геологов, д.20 на 2019 г.
№ п/п | Вид работ | Объем работ | Кол-во | Планируемый срок выполнения | Стоимость
1 | Монтаж электропроводки в подвале | м | 10 | январь | 1712
2 | Замена вентилей ХВС д.15 | шт | 5 | март-июнь | 1827
3 | Замена вентилей отопления д.20 | шт | 28 | февраль-июль | 16654
4 | Замена трубопровода отопления д.25 | м | 3 | июль | 2552
5 | Замена автомата | шт | 1 | сентябрь | 511
6 | Монтаж уличного освещения | шт | 1 | октябрь | 1602
7 | Очистка кровли от снега и наледи | кв.м | 270 | январь-март | 2495
8 | Работа АГП | маш.ч | 2 | январь-март | 3200
9 | Очистка придомовой территории трактором | маш.ч | 2 | январь-март | 3600