## Лист1
"УТВЕРЖДАЮ"
Директор ООО "Жилкомсервис"
______________ Торудько П.Н.
"__20__" _марта__2019г
ПЛАН
работ по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома по
ул. Геологов, д.22 на 2019 г.
№ п/п | Вид работ | Объем работ | Кол-во | Планируемый срок выполнения | Стоимость
1 | Замена вентилей системы отопления д.80,32,40 | шт | 12 | июнь | 38066
2 | Замена вентилей ХВС д.15 | шт | 8 | август | 3583
3 | Замена трубопровода отопления (труба д.57х3, 76х3,5, 40х3,5) | маш.ч | 45 | июнь | 33455
4 | Косметический ремонт подъездов | шт | 3 | ноябрь | 166500
5 | Замена трубопровода ХВС | маш.ч | 6 | сентябрь | 4230
6 | Работа АГП | маш.ч | 2 | январь-март | 3200
7 | Очистка кровли от снега и наледи | кв.м | 275 | январь-март | 2542
8 | Очистка придомовой территории трактором | маш.ч | 2 | январь-март | 3600