## Лист1
"УТВЕРЖДАЮ"
Директор ООО "Жилкомсервис"
______________ Торудько П.Н.
"__10__" _января__2018г
ПЛАН
работ по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома по
ул. Коммунистическая д.22 на 2018 г.
№ п/п | Вид работ | Объем работ | Кол-во | Планируемый срок выполнения | Стоимость
1 | Учепление кровли | кв.м | 980 | июнь-август | 70000
2 | Очистка кровли от снега и наледи | кв.м | 1276.4 | январь-март | 11801
3 | Работа АГП | маш.ч | 24 | январь-март | 37440
4 | Очистка придомовой территории трактором | маш.ч | 3 | январь-март | 4059