## Лист1
"УТВЕРЖДАЮ"
Директор ООО "Жилкомсервис"
______________ Торудько П.Н.
"__23__" _марта__2020г
ПЛАН
работ по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома по
ул. Коммунистическая д.22 на 2020 г.
№ п/п | Вид работ | Объем работ | Кол-во | Планируемый срок выполнения | Стоимость
1 | Установка снегозадержания | м | 65 | апрель | 44450
2 | Частичный ремонт отмостки | кв.м | 20 | июль-август | 14200
3 | Замена вентилей ХВС д.15 | шт | 6 | март-июнь | 2796
4 | Очистка кровли от снега и наледи | кв.м | 530 | январь-март | 10430
5 | Работа АГП | маш.ч | 15 | январь-март | 24000
6 | Очистка придомовой территории трактором | маш.ч | 4 | январь-март | 6800