## Лист1
"УТВЕРЖДАЮ"
Директор ООО "Жилкомсервис"
______________ Торудько П.Н.
"__10__" _января__2018г
ПЛАН
работ по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома по
ул. Коммунистическая д.24 на 2018 г.
№ п/п | Вид работ | Объем работ | Кол-во | Планируемый срок выполнения | Стоимость
1 | Частичный ремонт отмостки | кв.м | 10 | июль-сентябрь | 8300
2 | Косметический ремонт подъездов | шт | 4 | август | 285000
3 | Частичный ремонт цоколя | кв.м | 15 | июль-август | 17400
4 | Очистка кровли от снега и наледи | кв.м | 1317.8 | январь-март | 12184
5 | Работа АГП | маш.ч | 24 | январь-март | 37440
6 | Очистка придомовой территории трактором | маш.ч | 6 | январь-март | 8118