## Лист1
"УТВЕРЖДАЮ"
Директор ООО "Жилкомсервис"
______________ Торудько П.Н.
"__19__" _марта__2019г
ПЛАН
работ по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома по
ул. Коммунистическая д.24 на 2019 г.
№ п/п | Вид работ | Объем работ | Кол-во | Планируемый срок выполнения | Стоимость
1 | Замена центральных задвижек на системе отопления д.80 | шт | 2 | май | 16333
2 | Замена вентилей ХВС д.15 | шт | 4 | апрель-июнь | 1462
3 | Ремонт отмостки | кв.м | 288 | август-сентябрь | 171404
4 | Установка кронштейнов под газопроводы | шт | 4 | август | 2557
5 | Покраска наружного газопровода | м | 172.76 | июль | 3063
6 | Диагностика внутридомового газового оборудования | м | 383.9 | апрель-май | 18900
7 | Замена светильника | шт | 1 | июль | 998
8 | Замена трубопровода ХВС | м | 6 | июль | 2978
9 | Очистка кровли от снега и наледи | кв.м | 600 | январь-март | 5547
10 | Работа АГП | маш.ч | 6 | январь-март | 9600
11 | Очистка придомовой территории трактором | маш.ч | 5 | январь-март | 9000