## Лист1
"УТВЕРЖДАЮ"
Директор ООО "Жилкомсервис"
______________ Торудько П.Н.
"__23__" _марта__2020г
ПЛАН
работ по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома по
ул. Коммунистическая д.24 на 2020 г.
№ п/п | Вид работ | Объем работ | Кол-во | Планируемый срок выполнения | Стоимость
1 | Заделка швов карнизных плит | м | 100 | май-август | 40472
2 | Замена вентилей ХВС д.15 | шт | 6 | апрель-июнь | 2796
3 | Ремонт групповых щитков на лестничной клетке со сменой автоматов | шт | 15 | март | 44395
4 | Очистка кровли от снега и наледи | кв.м | 600 | январь-март | 11808
5 | Работа АГП | маш.ч | 4 | январь-март | 6400
6 | Очистка придомовой территории трактором | маш.ч | 3.5 | январь-март | 5950