## Лист1
"УТВЕРЖДАЮ"
Директор ООО "Жилкомсервис"
______________ Торудько П.Н.
"__19__" _марта__2019г
ПЛАН
работ по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома по
ул. Коммунистическая д.26 на 2019 г.
№ п/п | Вид работ | Объем работ | Кол-во | Планируемый срок выполнения | Стоимость
1 | Частичный ремонт кровли | кв.м | 110 | апрель | 23430
2 | Ремонт крыльца | шт | 1 | май | 1140
3 | Установка кронштейнов под газопроводы | шт | 4 | август | 2557
4 | Покраска наружного газопровода | м | 192.33 | июль | 3763
5 | Диагностика внутридомового газового обороудования | м | 427.4 | апрель-май | 18900
6 | Замена автомата | шт | 1 | май | 491
7 | Установка поручня | шт | 1 | июль | 2794
8 | Замена вентилей ХВС д.15 | шт | 3 | сентябрь-октябрь | 935
9 | Штукатурка стены | кв.м | 12 | сентябрь-октябрь | 14828
10 | Очистка кровли от снега и наледи | кв.м | 350 | январь-март | 3236
11 | Очистка придомовой территории трактором | маш.ч | 4 | январь-март | 7200