## Лист1
"УТВЕРЖДАЮ"
Директор ООО "Жилкомсервис"
______________ Торудько П.Н.
"__23__" _марта__2020г
ПЛАН
работ по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома по
ул. Коммунистическая д.26 на 2020 г.
№ п/п | Вид работ | Объем работ | Кол-во | Планируемый срок выполнения | Стоимость
1 | Частичный ремонт кровли | кв.м | 20 | апрель-май | 4260
2 | Замена вентилей ХВС д.15 | шт | 6 | март-июнь | 2796
3 | Частичный ремонт отмостки | кв.м | 70 | июль-август | 41661
4 | Очистка кровли от снега и наледи | кв.м | 350 | январь-март | 6888
5 | Очистка придомовой территории трактором | маш.ч | 4 | январь-март | 6800