## Лист1
"УТВЕРЖДАЮ"
Директор ООО "Жилкомсервис"
______________ Торудько П.Н.
"__10__" _января__2018г
ПЛАН
работ по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома по
ул. Коммунистическая д.45 на 2018 г.
№ п/п | Вид работ | Объем работ | Кол-во | Планируемый срок выполнения | Стоимость
1 | Ремонт площадки входа в подъезд | шт | 2 | июль-сентябрь | 17000
2 | Замена центральных вентилей системы отопления | шт | 5 | июнь | 25
3 | Очистка кровли от снега и наледи | кв.м | 619.9 | январь-март | 5731
4 | Работа АГП | маш.ч | 2 | январь-март | 3120
5 | Очистка придомовой территории трактором | маш.ч | 2 | январь-март | 2706