## Лист1
"УТВЕРЖДАЮ"
Директор ООО "Жилкомсервис"
______________ Торудько П.Н.
"__15__" _марта__2019г
ПЛАН
работ по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома по
ул. Коммунистическая д.45 на 2019 г.
№ п/п | Вид работ | Объем работ | Кол-во | Планируемый срок выполнения | Стоимость
1 | Частичный ремонт кровли | кв.м | 8 | май | 1789
2 | Замена вентилей ХВС д.15 | шт | 3 | июнь-август | 1095
3 | Замена общедомового электрического счетчика | шт | 1 | июль | 6959
4 | Покраска наружного газопровода | м | 49.05 | июль | 1345
5 | Ремонт козыртков | шт | 2 | сентябрь | 1940
6 | Очистка кровли от снега и наледи | кв.м | 215 | январь-март | 1988
7 | Работа АГП | маш.ч | 2 | январь-март | 3200
8 | Очистка придомовой территории трактором | маш.ч | 2 | январь-март | 3600