## Лист1
"УТВЕРЖДАЮ"
Директор ООО "Жилкомсервис"
______________ Торудько П.Н.
"__20__" _марта__2019г
ПЛАН
работ по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома по
№ п/п | Вид работ | Объем работ | Кол-во | Планируемый срок выполнения | Стоимость
1 | Частичный ремонт кровли | кв.м | 20 | июль | 8017
2 | Замена вентилей системы ХВС д.15 | шт | 1 | август | 365
3 | Замена трубопровода системы канализации д.110 | м | 5 | апрель-июль | 1851
4 | Замена светильника | шт | 1 | май | 1008
5 | Замена песочницы | шт | 1 | апрель | 10484
6 | Частичный ремонт кровли | кв.м | 12 | сентябрь | 6486
7 | Замена вентилей системы ХВС д.15 | шт | 1 | октябрь | 540
8 | Очистка кровли от снега и наледи | кв.м | 550 | январь-март | 5085
9 | Работа АГП | маш.ч | 5 | январь-март | 8000
10 | Очистка придомовой территории трактором | маш.ч | 2 | январь-март | 3600