## Лист1
"УТВЕРЖДАЮ"
Директор ООО "Жилкомсервис"
______________ Торудько П.Н.
"__13__" _марта__2020г
ПЛАН
работ по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома по
ул. Космонавтов, д.2 на 2020 г.
№ п/п | Вид работ | Объем работ | Кол-во | Планируемый срок выполнения | Стоимость
1 | Замена вентилей системы ХВС д.15 | шт | 4 | апрель-май | 1864
2 | Штукатурка дымовых труб | шт | 4 | июль-август | 19200
3 | Покраска наружного газопровода | м | 70 | июль-август | 3790
4 | Очистка кровли от снега и наледи | кв.м | 550 | январь-март | 5085
5 | Работа АГП | маш.ч | 6 | январь-март | 9600
6 | Очистка придомовой территории трактором | маш.ч | 2 | январь-март | 3400