## Лист1
"УТВЕРЖДАЮ"
Директор ООО "Жилкомсервис"
______________ Торудько П.Н.
"__20__" _марта__2019г
ПЛАН
работ по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома по
ул. Космонавтов, д.4 на 2019 г.
№ п/п | Вид работ | Объем работ | Кол-во | Планируемый срок выполнения | Стоимость
1 | Замена вентилей ГВС д.15, д.20 | шт | 3 | май | 1197
2 | Замена вентилей ХВС д.15 | шт | 3 | май | 1095
3 | Частичный ремонт кровли | кв.м | 44 | апрель-август | 24514
4 | Диагностика внутридомового газового оборудования | м | 200.5 | апрель-май | 9720
5 | Замена трубопровода ХВС д.20,25 | м | 18 | май | 13045
6 | Замена светильника | шт | 2 | август | 1994
7 | Замена канализационного стояка д.110 | м | 4 | май | 5151
8 | Ремонт подъездной двери | шт | 1 | март | 1940
9 | Косметический ремонт подъездов | шт | 4 | октябрь-ноябрь | 220423
10 | Устройство бетонной площадки перед входом в подъезд | кв.м | 2.6 | октябрь-ноябрь | 1561
11 | Ремонт трубопровода отопления | м | 3 | октябрь-ноябрь | 2223
12 | Замена трубопровода ГВС д.20 | м | 4 | октябрь | 5237
13 | Замена канализационного стояка д.110 | м | 6 | сентябрь | 3163
14 | Очистка кровли от снега и наледи | кв.м | 420 | январь-март | 3883
15 | Работа АГП | маш.ч | 3 | январь-март | 4800
16 | Очистка придомовой территории трактором | маш.ч | 2 | январь-март | 3600