## Лист1
"УТВЕРЖДАЮ"
Директор ООО "Жилкомсервис"
______________ Торудько П.Н.
"__20__" _марта__2019г
ПЛАН
работ по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома по
ул. Космонавтов, д.6 на 2019 г.
№ п/п | Вид работ | Объем работ | Кол-во | Планируемый срок выполнения | Стоимость
1 | Частичный ремонт кровли | кв.м | 10 | апрель-июль | 5046
2 | Замена сгонов на стояках отопления | шт | 2 | май | 1008
3 | Установка кодового замка | шт | 1 | февраль | 1744
4 | Диагностика внутридомового газового оборудования | м | 159 | апрель-май | 7290
5 | Частичный ремонт кровли | кв.м | 6 | сентябрь | 3243
6 | Замена вентилей ХВС д.15 | шт | 4 | октябрь | 1181
7 | Замена трубопровода ГВС д.25,20 | м | 14 | октябрь | 13069
8 | Замена вентилей ГВС д.50,20,25,15 | шт | 11 | октябрь | 9067
9 | Покраска наружного газопровода | м | 22 | март | 589
10 | Очистка кровли от снега и наледи | кв.м | 274 | январь-март | 2533
11 | Работа АГП | маш.ч | 13 | январь-март | 20800
12 | Очистка придомовой территории трактором | маш.ч | 2 | январь-март | 3600