## Лист1
"УТВЕРЖДАЮ"
Директор ООО "Жилкомсервис"
______________ Торудько П.Н.
"__13__" _марта__2020г
ПЛАН
работ по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома по
ул. Космонавтов, д.6 на 2020 г.
№ п/п | Вид работ | Объем работ | Кол-во | Планируемый срок выполнения | Стоимость
3 | Частичный ремонт отмостки, бортика | кв.м | 15 | август-сентябрь | 13390
4 | Ремонт кирпичной кладки под плиту тумбы лоджии | кв.м | 1.5 | июль-август | 5500
5 | Покраска наружного газопровода | м | 22 | июль | 1191
6 | Очистка кровли от снега и наледи | кв.м | 274 | январь-март | 5392
7 | Работа АГП | маш.ч | 3 | январь-март | 4800
8 | Очистка придомовой территории трактором | маш.ч | 2 | январь-март | 3400