## Лист1
"УТВЕРЖДАЮ"
Директор ООО "Жилкомсервис"
______________ Торудько П.Н.
"__10__" _января__2018г
ПЛАН
работ по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома по
ул. Космонавтов, д.8 на 2018 г.
№ п/п | Вид работ | Объем работ | Кол-во | Планируемый срок выполнения | Стоимость
1 | Частичный ремонт отмостки | кв.м | 10 | август | 8300
2 | Очистка кровли от снега и наледи | кв.м | 699.8 | январь-март | 7791
3 | Очистка придомовой территории трактором | маш.ч | 3 | январь-март | 4059