## Лист1
"УТВЕРЖДАЮ"
Директор ООО "Жилкомсервис"
______________ Торудько П.Н.
"__21__" _марта__2019г
ПЛАН
работ по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома по
ул. Краснознаменная, д.94 на 2019 г.
№ п/п | Вид работ | Объем работ | Кол-во | Планируемый срок выполнения | Стоимость
1 | Частичный ремонт кровли | кв.м | 3 | апрель | 1176
2 | Переборка дымовой трубы | шт | 1 | апрель | 6517
3 | Частичный ремонт кровли | кв.м | 4 | сентябрь | 2185
4 | Очистка кровли от снега и наледи | кв.м | 98 | январь-март | 1091
5 | Работа АГП | маш.ч | 2 | январь-март | 3200
6 | Очистка придомовой территории трактором | маш.ч | 2 | январь-март | 3600