## Лист1
"УТВЕРЖДАЮ"
Директор ООО "Жилкомсервис"
______________ Торудько П.Н.
"__10__" _января__2018г
ПЛАН
работ по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома по
ул. Краснознаменная, д.96 на 2018 г.
№ п/п | Вид работ | Объем работ | Кол-во | Планируемый срок выполнения | Стоимость
1 | Частичный ремонт цоколя | кв.м | 20 | август | 23200
2 | Штукатурка трещины стены | кв.м | 6 | июль-август | 1800
3 | Очистка кровли от снега и наледи | кв.м | 325.1 | январь-март | 3272
4 | Работа АГП | маш.ч | 2 | январь-март | 3120
5 | Очистка придомовой территории трактором | маш.ч | 1.5 | январь-март | 2029.5