## Лист1
"УТВЕРЖДАЮ"
Директор ООО "Жилкомсервис"
______________ Торудько П.Н.
"__25__" _марта__2019г
ПЛАН
работ по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома по
ул. Куйбышевская, д.95 на 2019 г.
№ п/п | Вид работ | Объем работ | Кол-во | Планируемый срок выполнения | Стоимость
1 | Ремонт ворот | кв.м | 2 | апрель | 3400
2 | Ремонт кровли | кв.м | 5 | октябрь | 929
3 | Ремонт козырька над подъездом | шт | 1 | сентябрь | 750
4 | Косметический ремонт подъезда | шт | 1 | октябрь | 26755
5 | Очистка кровли от снега и наледи | кв.м | 146 | январь-март | 1350
6 | Работа АГП | маш.ч | 2 | январь-март | 3200
7 | Очистка придомовой территории трактором | маш.ч | 1.5 | январь-март | 2700