## Лист1
"УТВЕРЖДАЮ"
Директор ООО "Жилкомсервис"
______________ Торудько П.Н.
"__10__" _января__2018г
ПЛАН
работ по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома по
ул. Московская, д.43 на 2018 г.
№ п/п | Вид работ | Объем работ | Кол-во | Планируемый срок выполнения | Стоимость
1 | Ремонт подъездных козырьков (замена покрытия) | шт | 4 | август-сентябрь | 34905
2 | Очистка кровли от снега и наледи | кв.м | 1229 | январь-март | 11363
3 | Работа АГП | маш.ч | 12 | январь-март | 18720
4 | Очистка придомовой территории трактором | маш.ч | 4 | январь-март | 5412