## Лист1
"УТВЕРЖДАЮ"
Директор ООО "Жилкомсервис"
______________ Торудько П.Н.
"__21__" _марта__2019г
ПЛАН
работ по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома по
ул. Московская, д.43 на 2019 г.
№ п/п | Вид работ | Объем работ | Кол-во | Планируемый срок выполнения | Стоимость
1 | Частичный ремонт кровли | кв.м | 8 | июль | 3700
2 | Замена вентилей ХВС д.15 | шт | 4 | январь-август | 1694
3 | Покраска наружного газопровода | м | 152.14 | август | 4108
4 | Диагностика внутридомового газового оборудования | м | 338.1 | апрель-май | 18900
5 | Замена автомата | шт | 1 | сентябрь | 551
6 | Замена вентилей ХВС д.15 | шт | 3 | сентябрь-ноябрь | 1335
7 | Монтаж уличного освещения | шт | 1 | октябрь | 1479
8 | Закрепить кронштейн под газопроводом | шт | 1 | сентябрь | 738
9 | Очистка кровли от снега и наледи | кв.м | 600 | январь-март | 5548
10 | Работа АГП | маш.ч | 14.5 | январь-март | 23200
11 | Очистка придомовой территории трактором | маш.ч | 3 | январь-март | 5400