## Лист1
"УТВЕРЖДАЮ"
Директор ООО "Жилкомсервис"
______________ Торудько П.Н.
"__21__" _марта__2019г
ПЛАН
работ по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома по
ул. Московская, д.71 на 2019 г.
№ п/п | Вид работ | Объем работ | Кол-во | Планируемый срок выполнения | Стоимость
1 | Частичный ремонт кровли | кв.м | 15 | ноябрь | 15119
2 | Замена канализационного стояка д.110 | м | 2.5 | февраль | 1503
3 | Покраска наружного газопровода | м | 40 | июль | 2268
4 | Замена центральных зажвижек системы отопления д.80 | шт | 4 | май | 17607
5 | Очистка кровли от снега и наледи | кв.м | 624 | январь-март | 5769
6 | Работа АГП | маш.ч | 8.5 | январь-март | 13600
7 | Очистка придомовой территории трактором | маш.ч | 3 | январь-март | 5400