## Лист1
"УТВЕРЖДАЮ"
Директор ООО "Жилкомсервис"
______________ Торудько П.Н.
"__10__" _января__2018г
ПЛАН
работ по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома по
ул. Нефтяников, д.34 на 2018 г.
№ п/п | Вид работ | Объем работ | Кол-во | Планируемый срок выполнения | Стоимость
1 | Частичный ремонт отмостки | кв.м | 10 | август | 8900
2 | Ремонт крыльца | шт | 1 | август | 7000
3 | Очистка кровли от снега и наледи | кв.м | 352.2 | январь-март | 3256
4 | Работа АГП | маш.ч | 5 | январь-март | 7800
5 | Очистка придомовой территории трактором | маш.ч | 2 | январь-март | 2706