## Лист1
"УТВЕРЖДАЮ"
Директор ООО "Жилкомсервис"
______________ Торудько П.Н.
"__10__" _января__2018г
ПЛАН
работ по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома по
ул. Оренбургская, д.1 "А" на 2018 г.
№ п/п | Вид работ | Объем работ | Кол-во | Планируемый срок выполнения | Стоимость
1 | Ремонт кровли | кв.м | 10 | май-июнь | 13200
2 | Частичный ремонт цоколя | кв.м | 10 | июль-август | 11600
3 | Замена канализационных стояков, лежаков | м | 8 | февраль | 19272
4 | Замена стояков, лежаков системы отопления | м | 15 | июнь-август | 27375
5 | Замена вентилей системы отопления | шт | 10 | май-сентябрь | 4870
6 | Очистка кровли от снега и наледи | кв.м | 1234.4 | январь-март | 11413
7 | Работа АГП | маш.ч | 15 | январь-март | 23400
8 | Очистка придомовой территории трактором | маш.ч | 4 | январь-март | 5412