## Лист1
"УТВЕРЖДАЮ"
Директор ООО "Жилкомсервис"
______________ Торудько П.Н.
"__25_" _марта__2019г
ПЛАН
работ по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома по
ул. Оренбургская, д.1 "А" на 2019 г.
№ п/п | Вид работ | Объем работ | Кол-во | Планируемый срок выполнения | Стоимость
1 | Частичный ремонт отмостки | кв.м | 3.6 | июнь | 3925
2 | Частичный ремонт кровли | кв.м | 9 | июль | 4428
3 | Заделка межпанельных швов | м | 98 | июль | 35872
4 | Замена центральной задвижки системы отопления д.100,80 | шт | 4 | май | 28785
5 | Замена вентилей ХВС д.15 | шт | 4 | март-май | 1460
6 | Замена трубопровода канализации д.110, 160 | м | 14 | апрель-май | 28166
7 | Замена светильника | шт | 1 | январь | 948
8 | Замена песочницы на придомовой территории | шт | 1 | июнь | 16498
9 | Диагностика внутридомового газового оборудования | м | 429.2 | апрель-май | 18900
10 | Ремонт слухового окна | шт | 1 | июль | 369
11 | Замена стояка отопления д.20 | м | 6 | август | 3334
12 | Ремонт примыкания | кв.м | 2.07 | июль | 1354
13 | Заделка межпанельных швов | м | 80 | сентябрь-октябрь | 46416
14 | Замена окон на пластиковые | шт | 20 | январь-март | 194000
15 | Замена стояка отопления д.20,25 | м | 12 | октябрь | 15568
16 | Зачена канализационного лежака от подъезда до колодца д.110,160 | м | 8 | ноябрь | 21001
17 | Покраска наружного газопровода | м | 70 | март | 4596
18 | Очистка кровли от снега и наледи | кв.м | 610 | январь-март | 5640
19 | Работа АГП | маш.ч | 12 | январь-март | 19200
20 | Очистка придомовой территории трактором | маш.ч | 3 | январь-март | 5400