## Лист1
"УТВЕРЖДАЮ"
Директор ООО "Жилкомсервис"
______________ Торудько П.Н.
"__24_" _марта__2020г
ПЛАН
работ по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома по
ул. Оренбургская, д.1 "А" на 2020 г.
№ п/п | Вид работ | Объем работ | Кол-во | Планируемый срок выполнения | Стоимость
1 | Частичный ремонт отмостки | кв.м | 10 | август-сентябрь | 6955
2 | Замена вентилей ХВС д.15 | шт | 6 | март-май | 2796
3 | Ремонт опоры под пасонки крыльца | кв.м | 2 | март | 4500
4 | Покраска наружного газопровода | м | 70 | июль | 3789
5 | Очистка кровли от снега и наледи | кв.м | 610 | январь-март | 12005
6 | Работа АГП | маш.ч | 6 | январь-март | 9600
7 | Очистка придомовой территории трактором | маш.ч | 3 | январь-март | 5100